## PMA
Entidad: |  | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | [6 empty] | NIT: | 830000602-5
Representante Legal: |  | YOLANDA GONZÁLEZ HERNANDEZ - DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-05-01
Responsable del proceso: |  | HERNAN OSWALDO PARADA ARIAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRADO 13 | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 21 del 15 de mayo de 2020 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | Recursos | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO, IV SEGUIMIENTO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación de la Política de Gestión Documental. El IDEAM cuenta con una política para la gestión de documentos físicos, sin embargo, no ha formulado política para los documentos digitales y/o electrónicos de archivo, que cumpla con los estándares definidos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y por ende posiblemente incumple lo establecido en la norma que antecede | ACCION 1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 8.1429 | 2.778% | Documento "Política de Gestión Documental" aprobada por el CIGD | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta de CIGD | Hallazgo superado | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-08-12
|  |  |  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 1.4286 | 2.778% | Resolución de aprobación y adopción de Política de Gestión Documental firmada y publicada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Resolución firmada |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-08-25
|  |  |  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 14.2857 | 2.778% | Circular Notas de difusión y divulgación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
2 | Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) El IDEAM posiblemente incumple con lo establecido en el Título I, II, IV y V del Acuerdo 04 de 2019 al no contar con Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, evaluados y convalidados de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente | ACCION 2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 23 | 1.667% | Informe listado de normas halladas sobre la normatividad que establece la estructura orgánico-funcional del IDEAM Normatividad general sobre TRD | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Una vez revisadas las tareas, productos y evidencias establecidas en el presente Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno mediante radicado No. 20211030000031 del 25/02/2021 enviado al AGN, dio por cumplidas las tareas. Teniendo en cuenta el "Acuse de recibo tercer informe trimestral de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA del IDEAM", radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20 de abril de 2021; del Archivo General, indica: "...Cabe recordar que para dar por superado este hallazgo la entidad debe presentar las siguientes evidencias al AGN: • Concepto definitivo de evaluación y certificado de convalidación de la actualización de las TRD y CDD, expedido por el AGN. • Certificado de inscripción del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales, ante el AGN. • Enlace de publicación en página web de las TRD y CCD, con los respectivos soportes. • (TRD y CCD convalidados). • Plan de divulgación e implementación de las TRD y su cronograma. Las anteriores evidencias, son inherentes al proceso de actualización de TRD, las cuales se deben contemplar desde el planteamiento del hallazgo...", por tal razón, el Grupo de Gestión Documental en aras de superar el hallazgo, continua el proceso de actualización de las TRD del Instituto y aporta las siguientes evidencias: 1. Acta primera reunión convalidación TRD del IDEAM con el AGN, realizada el día 02/03/2021, contó con la participación del Secretario General Doctor Gilberto Galvis, Asesor de la Secretaria Generar Doctor Cesar Tovar, el Grupo de Gestión Documental y las Doctoras Yenni Marcela Gasca Coordinadora de TRD y Transferencias AGN y Sandra Milena Díaz Evaluadora de TRD AGN; no se observó firma de las funcionarias del AGN en el acta en mención. 2. Concepto Técnico Evaluación y Convalidación de TRD, emitido por la Doctora Sandra Milena Díaz Delgadillo el día 15/03/2021; en el cual indica: "Conforme lo expuesto en el presente documento, se concluye que las Tablas de Retención Documental – TRD Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM no reúnen la totalidad de los requisitos técnico-archivísticos necesarios para continuar a la etapa de sustentación ante el comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación – AGN. En este sentido, se devuelven las TRD para que la entidad realice los ajustes necesarios solicitados en este documento, anexe la documentación faltante, para que sea remitida nuevamente al Archivo General de la Nación de forma que se pueda continuar el proceso de evaluación. Para ello se recomienda, no solo remitirse los ejemplos presentados sino realizar una revisión integral al instrumento archivístico a la luz de los requisitos técnicos no cumplidos o cumplidos parcialmente; así mismo se solicita al IDEAM revisar y ajustar palabras incompletas y ortográficas de sus instrumentos, el orden del contenido presentado en la memoria descriptiva entre otros, para su nueva presentación". 3. Envío de ajustes a las TRD IDEAM - 20212000000171, oficio de fecha 13/04/2021; mediante el cual, se remitió al Archivo General de la Nación los soportes y ajustes solicitados en el Concepto Técnico Evaluación y Convalidación de TRD antes relacionado. Por lo anterior y en articulación con la reunión sostenida el pasado 27 de abril de 2021, con el Archivo General de la Nación, la Oficina de Control Interno recomienda nuevamente ajustar el plan de mejoramiento archivístico, con la finalidad de incluir los productos que se deben entregar y las evidencias que se deben aportar al AGN para dar por superado el hallazgo; además, de poder establecer un porcentaje de cumplimiento de las tareas acorde al avance de cumplimiento del plan, ya que en las condiciones actuales se encuentra desfasado. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-08-10
|  |  |  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 13.7143 | 1.667% | Comunicados Actas de reuniones Listas de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-09-10
|  |  |  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 5.2857 | 1.667% | Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM aprobado por el CIGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Cuadro de clasificación firmado - Acta de CIGD |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-10-22
|  |  |  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 5.4286 | 1.667% | TRD de todas las dependencias del IDEAM aprobadas por el CIGD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | TRD firmadas - Acta de CIGD |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-10-30
|  |  |  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 5.2857 | 1.667% | TRD de todas las dependencias del IDEAM presentadas al AGN para convalidación y Registro en el RUSD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Carta de envío |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
3 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) El IDEAM cuenta un Programa de Gestión Documental -PGD, elaborado, aprobado y publicado, evidenciándose así el cumplimiento a los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, no contemplo la implementación del programa específico de auditoría y control, evidenciándose un posible incumplimiento al artículo 2.8.2.5.13 del Decreto 1080 de 2015, requiriéndose actualización del PGD, de conformidad con el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la Gestión Documental en el IDEAM Revisión Informes de auditoría, inspección y vigilancia Plan de trabajo para actualización del PGD para documentos físicos | 2020-07-02 | 2020-12-10 | 23 | 0.6% | Diagnóstico de gestión documental del IDEAM revisado por Secretaría General | 1.32% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Diagnóstico revisado | Para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia: 1. Diagnóstico Archivo y Gestión Documental Noviembre 2020. 2. Informe avance diagnóstico Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA-; en el cual, se observa que el Grupo de Gestión Documental ha adelantado: visitas de campo al Instituto, entrevistas con los responsables del grupo de gestión documental, recopilación de material del sistema integrado de calidad, análisis de los procedimientos establecidos, verificación de los flujos de procesos del área, mesas técnicas con la Oficina de Informática y generación lista de requisitos preliminares para el SGDEA, e indica: "...se puede concluir que el levantamiento para la generación de los requisitos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, de acuerdo con el cronograma inicial se ha avanzado en un 50%". Por lo anterior, la OCI recomienda al Grupo de Gestión Documental, aportar los soportes necesarios para el cumplimiento del producto "Diagnóstico de gestión documental del IDEAM revisado por Secretaría General" establecido en el presente plan; toda vez, que no se observa evidencia de la revisión por parte de la Secretaria General; adicionalmente, dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020 y tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 0,60%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T2 | Desarrollar las actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN, Control interno y la Normativa, y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM. Elaboración y difusión de la Resolución de adopción del PGD en el IDEAM. | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 8.4286 | 0.12% | Documento PGD revisado por SG y aprobado por el CIGD y Resolución de adopción firmada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | PGD aprobado por el CIGD - Resolución publicada | Para el presente seguimiento, el Grupo de Gestión Documental aportó las siguientes evidencias: 1. Correo electrónico de fecha 26/04/2021, por medio del cual, el Grupo de Gestión Documental remitió el programa de gestión documental y el borrador de la resolución al Asesor de Secretaria General Doctor Cesar Tovar, para su VoBo y posterior firma del Secretario General Doctor Gilberto Galvis. 2. Borrador resolución para firma 3. Borrador Plan de Gestión Documental -PGD- 2021. La OCI, en el borrador del PGD 2021, no observa el programa de auditoría y control, como lo indica el anexo - Programa de Gestión Documental (PGD) del Decreto 1080 de 201; razón por la cual, se generó el presente hallazgo. Por lo anterior, se recomienda revisar y ajustar el PGD 2021 antes de ser presentado para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; adicionalmente, dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/04/2021 y tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea es del 0,12%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-04-10
|  |  |  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-04-10 | 2021-07-10 | 13 | 0% | Comunicaciones y notas de difusión y divulgación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 10/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. Al respecto, no se registra % de avance. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-10
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la Gestión de Documentos Electrónicos en el IDEAM Revisión Informes de auditoría, inspección y vigilancia Plan de trabajo para la elaboración de un PGDEA para el IDEAM | 2020-09-15 | 2021-02-10 | 21.1429 | 0.6% | Diagnóstico de GDEA del IDEAM revisado por Secretaría General |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Diagnóstico revisado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/02/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 0,60%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-02-10
|  |  |  | T5 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2021-02-10 | 2021-07-20 | 22.8571 | 0% | Documento PGDEA revisado por SG y aprobado por el CIGD y resolución de adopción firmada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | PGDEA aprobado en CIGD y Resolución publicada | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 20/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. Al respecto, no se registra % de avance. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-20
|  |  |  | T6 | Diseñar, elaborar y desarrollo un plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2021-07-20 | 2021-12-10 | 20.4286 | 0% | Plan de trabajo aprobado por Secretaría General |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Plan de trabajo aprobado | Esta actividad tiene previsto su inicio el 20/07/2021 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-12-10
|  |  |  | T7 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2021-07-20 | 2021-12-10 | 20.4286 | 0% | Notas, informe de capacitación |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | informe de capacitación | Esta actividad tiene previsto su inicio el 20/07/2021 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-12-10
4 | Elaboración de los inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - (FUID) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en su gran mayoría no cuenta con inventarios de archivos en los archivos de gestión, ni con inventarios de transferencias primarias. La entidad argumento que está aplicando la política de “cero papel” y que aplican el documento el electrónico, pero a la fecha la entidad no cuenta con la gestión de documento electrónico de archivo, tampoco cuenta con firma electrónica y no cuenta con inventarios documentales de los documentos que tienen como digitales. Se evidencian los inventarios documentales de los archivos de gestión y central. Por lo tanto, el IDEAM posiblemente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión y central. | ACCION 4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Levantar los inventarios documentales de los archivos de gestión satélites | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.2% | Inventario de archivos de gestión satélites actualizados y publicados | 3.57% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario Publicado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 1,20%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T2 | Levantar los inventarios documentales de archivo de gestión de Áreas Operativas | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.2% | Inventario de archivos de gestión de áreas operativas actualizados y publicados |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario Publicado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 1,20%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Levantar los inventarios documentales del archivo de gestión centralizado | 2020-06-15 | 2021-07-15 | 56.4286 | 0.5% | Inventario de archivos de gestión centralizado actualizado y publicado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario Publicado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 15/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 0,50%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-15
|  |  |  | T4 | Levantar los inventarios documentales del archivo central | 2020-06-15 | 2021-07-15 | 56.4286 | 0.5% | Inventario de archivo central actualizado y publicado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario Publicado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aportó como evidencia "Inventario en estado natural del fondo acumulado administrativo - archivo central", correspondiente al Formato Único de Inventario Documental - IDEAM, código A-GD-F008, versión 03; en el cual, se observa que la fecha inicial (columna D) es superior a la fecha final (columna E) en aproximadamente 203 ítems; adicionalmente, se relacionan algunos años como 1935, 1900, 1902, 999 y cuenta con un total de 13.793 archivos relacionados. La Oficina de Control Interno recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 15/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones del Archivo General de la Nación, mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021: "Para el archivo central, debe detallar la cantidad de cajas y expedientes, metros lineales, el inventario documental debe describir la fecha en que inicia el archivo central hasta la fecha de la última transferencia legalizada, conforme al programa de transferencia". El porcentaje de avance de la tarea es de 0,50%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-15
|  |  |  | T5 | Levantar los inventarios documentales de los archivo histórico | 2021-01-10 | 2021-07-15 | 26.5714 | 0.17% | Inventario archivo histórico actualizado y publicado |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Inventario Publicado | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 15/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 0,17%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-15
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. El IDEAM posiblemente incumple con establecido en el literal f) artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos articulado con los programas específicos del PGD. | ACCION 5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1 | Definir una propuesta de modelo de requisitos funcionales y no funcionales por etapas, para un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo | 2021-02-10 | 2021-07-20 | 22.8571 | 0.5% | Modelo de requisitos funcionales y no funcionales por etapas para un SGDEA | 0.5% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documento presentado en CIGD - Acta de comité | El Grupo de Gestión Documental, aportó las siguientes evidencias: 1. Lista preliminar de requisitos funcionales para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA-, elaborado por la contratista Narita García del Grupo de Gestión Documental y el señor Hugo Esteban Palacio de la Oficina de Informática, en el mes de abril de 2021 y enlista 64 requisitos preliminares. 2. Plan de trabajo modelo de requisitos - Documentos Electrónicos, corresponde al primer documento requerido en la obligación uno (1) del contrato 230 – 2021, entre el IDEAM y la contratista Narita García; este plan de trabajo contempla el cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. 3. Cronograma de actividades - Modelo de Requisitos Documentos Electrónicos, documento en excel, en el cual se observa información como: No. de contrato, contratista, supervisor, área, fecha de inicio, fecha de terminación, valor del contrato, tiempo de ejecución, objeto del contrato, obligaciones, actividades que sustentan la obligación, P/E, meses (abril a diciembre), total planeado - total ejecutado y cumplimiento de la meta; el cronograma corresponde al segundo documento requerido en la obligación uno (1) del contrato 230 – 2021. Teniendo en cuenta los documentos antes relacionados, los dos últimos no dan cuenta del avance de la tarea, por lo tanto, la Oficina de Control Interno recomienda dar prioridad a la misma; ya que tiene fecha de finalización 20/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones, emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea es de 0,50%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-20
6 | Capacitación del Personal de Archivo. Analizado el PIC 2020, se evidenció que la entidad no contempló temas específicos en gestión documental para ser desarrollados en la presente vigencia. Dentro de la priorización para la inversión del rubro para PIC 2020 se observó contemplada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y manifiestan que las Capacitaciones que se prioricen por el Comité de Gestión y Desempeño serán según las necesidades de capacitación y los recursos disponibles del IDEAM. No se observó el cronograma de capacitación para la vigencia 2020. Durante los recorridos por las áreas y archivo centralizado de gestión del IDEAM se observó falta de capacitación archivística sobre gestión documental y aplicación de Tablas de Retención Documental, así como en el adecuado uso del sistema Orfeo de acuerdo con las funcionalidades y capacidades del mismo, toda vez que no se evidenció la conformación de expedientes respetando el principio de procedencia y de orden. El IDEAM debe elaborar y dar cumplimiento al cronograma de capacitación archivística vigencia 2020, toda vez que tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. Posiblemente incumple. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 8.5714 | 1.667% | Plan de capacitación archivística | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | La acción No. 6 fue cumplida al 100% y el hallazgo fue dado por SUPERADO, tanto por la Oficina de Control Interno mediante Radicado No. 20211030000453 del 25/02/2021, como por el Archivo General de la Nación, en su acuse de recibo del tercer informe trimestral de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, No. 2-2021-3682, de fecha 20 de abril de 2021. Adicionalmente, el Grupo de Gestión Documental continua desarrollando capacitaciones a los funcionarios y contratistas y aportó las siguientes evidencias: 1. Presentación en power point - Capacitación: Organización y conservación de archivos - Áreas Operativas, realizada el 11/05/2021, temas tratados: protocolo para la organización de documentos hidrometeorológicos y ambientales, sistema integrado de conservación documental - diagnóstico e imposición de sobres por parte de los observadores. 2. Video Organización de los Archivos Hidrometeorológicos - 2021. 3. Puntos de 472 en el país - capacitación A.O - 11/05/2021. La Oficina de Control Interno, recomienda continuar con las capacitaciones relacionadas a los procesos de gestión documental del Instituto. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-05-15
|  |  |  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 33 | 1.667% | Presentaciones publicadas Informes de avance |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 31.7143 | 1.667% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.667% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 29.8571 | 1.667% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
7 | Aplicación de procedimientos en el área de correspondencia. En el área de correspondencia se evidencia que:  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de salida  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales internas  La documentación producto de trámites administrativos se radican como de entrada.  Le estampan a las comunicaciones de salida un sello con la fecha en que la dependencia baja el documento a correspondencia.  No se lleva control de la producción documental por separado de las comunicaciones externas, trámite administrativo, radicados, memorados salida, no están siendo separadas de la producción administrativa.  En el área de correspondencia se guarda documentación radicada de toda la entidad en cajas y carpetas que no han sido entregadas para sus procesos archivísticos donde corresponda hacerse.  No se está asociando los anexos de las comunicaciones que ingresa o salen de la entidad, en el sistema Orfeo.  En la radicación de los correos electrónicos no se está adjuntando los anexos en el Sistema Orfeo.  No cuenta con un mueble que permita hacer una correcta clasificación de los tipos de comunicaciones entrada, salida, dependencia o área a la que corresponda.  La herramienta permite evidenciar el registro de entrada, pero no se controla mediante planilla para llevar el consecutivo de comunicaciones oficiales como series documental propia de la unidad de correspondencia. En conclusión, el IDEAM posiblemente incumple con los artículos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero,décimo segundo y décimo tercero del Acuerdo 060 de 2001, por las razones expuestas anteriormente. | ACCION 7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 13.5714 | 2.778% | Expedición del documento que deroga o actualiza la norma | 5.668% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documento normativo | Tarea cumplida al 100% dentro de los términos establecidos. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-08-22
|  |  |  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 29.2857 | 1.39% | Procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, actualizados y publicados |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, actualizados y publicados en el SIG | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea continua en 1,39%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 10 | 1.5% | Informe de las actividades de capacitación y seguimiento a la implementación de los procedimientos y formatos |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informes | El Grupo de Gestión Documental, aportó como evidencia "Informe de capacitación dictada a los nuevos contratistas de la Oficina Asesora Jurídica", el día 27/04/2021, sobre el manejo del aplicativo de gestión documental ORFEO - módulos: radicación, consulta y expediente. Adicionalmente, se observa presentación en power point "ORFEO - Sistema de Gestión Documental y según lista de asistencia adjunta, contó con la participación de 6 contratistas de la OAJ. La Oficina de Control Interno recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que la misma, se encuentra vencida desde el 10/12/2020. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea es de 1,50%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-12-10
8 | Intervención de fondos documentales acumulados El IDEAM debe tener en cuenta la metodología establecida para la intervención de fondos acumulados, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 02 de 2004, elaborar plan de trabajo archivístico para la intervención de la documentación que recibió del HIMAT y elaborar Tabla de valoración Documental si es el caso. Así mismo, elaborar Tabla de valoración Documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 relacionada con las funciones. Por lo tanto, posiblemente incumple con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019, título VII, Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 1215, al no contar con tablas de valoración documental para la valoración de fondos acumulados. | ACCION 8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-07-15 | 56.4286 | 0.5% | diagnóstico e Inventario de documentos electrónicos y digitales (1993 a 2020) | 0.67% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe de diagnóstico | El Grupo de Gestión Documental, aportó como evidencia archivo en excel, denominado "Relación diagnóstico Archivos en ORFEO" y en él se observa: - El tamaño de los archivos (MB - GB) y la dependencia, desde el año 2012 hasta el 2020. - Un consolidado de la información antes relacionada, donde se relacionan 98 dependencias con un total de 709,9328 GB y 91232,8 MB. - Graficas del volumen del archivo: de gestión, central - Fontibón y sede carrera 10A, carrera 10A, técnico en Fontibón y áreas operativas. - Resumen de existencias de archivo administrativo y técnico - IDEAM 1994 a 2020. La Oficina de Control Interno recomienda dar prioridad a esta tarea, ya que tiene fecha de finalización 15/07/2021. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea es de 0,50%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-07-15
|  |  |  | T2 | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 1994 y 2004 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-07-07 | 2021-12-10 | 22.2857 | 0.17% | Tablas de Valoración Documental y anexos de acuerdo con la norma |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | TVD | La tarea tiene previsto su inicio el 07/07/2021, pero el Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aporta las siguientes evidencias: 1. Plan de trabajo y cronograma para elaborar TVD, en el cual se observan las fases a desarrollar: 1 - Diagnóstico integral de archivos, 2 - Recolección y análisis de la información institucional y 3 - Valoración, elaboración de cuadro de clasificación documental y tablas de valoración documental (por periodos); adicionalmente, se observa el cronograma de actividades que inician en el mes de marzo y culminan en diciembre, el plan de trabajo no cuenta con una fecha de elaboración y solo tiene la firma de la contratista Diana Carolina Calvo Pinzón y el VoBo de la profesional Carolina Carrillo Cortés del Grupo de Gestión Documental. 2. Informe de avance - 1 Elaboración TVD, correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 30/04/2021 y entregado el 30/04/2021, elaborado por Diana Carolina Calvo Pinzón, el cual contiene: 1 - resumen ejecutivo (introducción, justificación, objetivo, objetivos específicos y cronograma), 2 - actividades realizadas (plan de trabajo, diagnóstico integral de archivos: archivo central del IDEAM, recolección y análisis de la información institucional, mesas técnicas para la socialización de TVD, recolección de información y levantamiento de inventarios y transferencia secundaria), documento firmado por el supervisor del contrato. La Oficina de Control Interno, reconoce el empeño y dedicación que el Grupo de Gestión Documental a puesto en el avance de la tarea. El porcentaje de avance de la tarea es de 0,17%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-12-10
|  |  |  | T3 | Elaboración de Tablas de valoración Documentales, presentación y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-01-01 | 2022-04-04 | 13.2857 | 0% | Tablas de Valoración Documental aprobadas por el CIGD del IDEAM |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Acta de CIGD | Esta actividad tiene previsto su inicio el 01/01/2022 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-04-04
|  |  |  | T4 | Presentación de las TVD ante el AGN para la convalidación | 2022-04-04 | 2022-06-10 | 9.5714 | 0% | Tablas de Valoración Documental presentadas por el CIGD del IDEAM al AGN |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Carta de envió al AGN | Esta actividad tiene previsto su inicio el 04/04/2022 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-06-10
|  |  |  | T5 | Implementación de las TVD aplicando los procedimientos establecidos | 2022-06-06 | 2022-12-10 | 26.7143 | 0% | Informes de implementación de las TVD |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio el 06/06/2022 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-12-10
9 | Aplicación de procesos archivísticos para la organización documental En el IDEAM, durante el recorrido de la visita de inspección realizada por el Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación identificó que en las diferentes áreas donde se produce información propia del desarrollo de sus funciones en formato digital, posiblemente está incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1. del decreto 1080 de 2015 que señala "es responsabilidad de las Entidades Públicas, cumplir con los elementos esenciales tales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos" sabiendo que el sistema ORFEO y las unidades de red no son repositorios documentales. También se pudo evidenciar que las dependencias entregan la documentación producida al archivo de gestión centralizado, para su respectiva organización y custodia y no están siendo responsables de esa información, debido a que la radican como si fueran comunicaciones externas, asignándoles un número de radicado, para solicitar el documento para consulta y no se están conformando los expedientes tal como lo establece el Artículo 11 de la ley 594 de 2000, que establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos: "el estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística", en concordancia con el acuerdo No. 02 de 2004, mediante el cual se establecieron los lineamientos básicos para la organización de fondos documentales acumulados. A su vez se evidencio que carecen de procesos técnicos de organización, ordenación y descripción, ni cumplen con la preparación física tales como retiro de material abrasivo, depuración y foliación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 42 de 2002. Como tampoco de cumple con la conformación de expedientes atendiendo a los principios archivísticos, ni la elaboración de inventarios documentales en el formato FUID por cada una de las series conforme a las TRD según lo estipulado en el Acuerdo 05 de 2012. En consecuencia el IDEAM presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 42 de 2002 y el acuerdo 05 de 20163, toda vez que se evidenció falencias en la aplicación de los procesos archivísticos de organización documental. | ACCION 9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-07-07 | 2021-12-10 | 22.2857 | 0% | Informes de TRD implementada | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio el 07/07/2021 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2021-12-10
|  |  |  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2022-06-06 | 2022-12-10 | 26.7143 | 0% | Informe de TVD implementada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio el 06/06/2022 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-12-10
10 | Gestión de expedientes electrónicos El IDEAM posiblemente incumple con los artículos 2.8.2.6.1. al 2.8.2.8.3. del decreto 1080 de 2015 y lo descrito en el Acuerdo 02 de 2014, referente al documento electrónico, toda vez que carece de procedimientos para la creación, conformación y gestión de expedientes electrónicos: foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, que garanticen la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos y/o conformación de expedientes híbridos. | ACCION 10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en orfeo, de acuerdo con las TVD convalidadas por el AGN | 2022-06-06 | 2022-12-10 | 26.7143 | 0% | Informe de TVD implementada | 0% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe | Esta actividad tiene previsto su inicio el 06/06/2022 | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-12-10
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos El IDEAM presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, respecto a los actos administrativos resoluciones, toda vez que no se lleva un control estricto de la numeración y conformación de expedientes físicos, no se lleva un estricto control de la asignación de los números consecutivos porque éstos están quedando en otros formatos (comisiones). | ACCION 11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 5.2857 | 4.167% | Procedimiento actualizado y aprobado | 8.334% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Documentos actualizados y publicados en el SGI | Una vez revisadas las tareas, productos y evidencias establecidas en el presente Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno mediante radicado No. 20211030000031 del 25/02/2021 enviado al AGN, dio por cumplidas las tareas. Teniendo en cuenta el "Acuse de recibo tercer informe trimestral de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA del IDEAM", radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20 de abril de 2021; el cual indica: "...Para dar por superado el hallazgo la entidad debe presentar al GIV copia las siguientes evidencias: • Índice o hoja de control de la conformación de los expedientes de las resoluciones y decretos (diligenciado). • Inventarios documentales en el formato FUID (diligenciado que se evidencie la conformación del expediente). • Registro fotográfico alusivo al proceso de organización: muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y uso de la hoja de control de expedientes..." Por lo anterior y en articulación con la reunión sostenida con el Archivo General el día 27 de abril de 2021, la Oficina de Control Interno recomienda nuevamente ajustar el plan de mejoramiento archivístico, con la finalidad de incluir los productos que se deben entregar y las evidencias que se deben aportar al AGN para dar por superado el hallazgo, además, de poder establecer un porcentaje de cumplimiento de las tareas acorde al avance de cumplimiento del plan, ya que en las condiciones actuales se encuentra desfasado. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-06-24
|  |  |  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 9.1429 | 4.167% | Informe de capacitación realizada |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Informe |  | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2020-08-27
12 | Sistema Integrado de Conservación (SIC) El IDEAM posiblemente incumple lo estipulado en los Acuerdos 049 y 50 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014 al no contar con los planes y programas referentes al sistema integrado de conservación, no contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un archivo central, algunas estanterías están deterioradas, no hay señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación en los depósitos, no se realiza saneamiento ambiental, no se controlan las condiciones ambientales evidenciándose riesgo de pérdida de información. | ACCION 12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Elaborar, aprobara e implementar el Sistema Integrado de conservación del IDEAM (en conjunto planes, programas y formatos) en concordancia con los Acuerdo 049 y 50 de 2000 y 06 de 2014. | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 99.8571 | 0.694% | Planes, programas, procedimientos, formatos, manuales e instructivos, del SIC aprobados por el CIGD | 0.694% | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | Planes, programas, procedimientos, formatos, manuales e instructivos, del SIC publicados en el SIG | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aporta las siguientes evidencias: 1. Plan de trabajo SIC - Diseño y elaboración del sistema integrado de conservación para el IDEAM, en cual se observa: a) objetivo, b) objetivos específicos, c) desarrollo, d) planeación, e) ejecución (diagnóstico integral de archivos, plan de conservación documental y plan de preservación digital), f) seguimiento, g) fase final y h) cronograma. El documento cuenta con las firmas de: elaborado - Natali Ramírez, revisado - Carolina Carrillo y aprobado - Hernán Parada. 2. Programación de comisiones áreas operativas, que se desarrollaran de abril a septiembre de 2021, para recolectar información, inspeccionar y monitorear las condiciones ambientales en las áreas operativas de los archivos documentales. 3. Informe de avance No. 1 – Diseño y elaboración del sistema integrado de conservación - IDEAM, correspondiente al periodo marzo - abril de 2021 y entregado el 30/04/2021, elaborado por Natali Alexandra Ramírez Rodríguez, el cual contiene: a) resumen ejecutivo (introducción, justificación, objetivo, objetivos específicos y cronograma) y b) 6 actividades realizadas; el documento cuenta con las firmas de: elaborado - Natali Ramírez, revisado - Carolina Carrillo y aprobado - Hernán Parada. La Oficina de Control Interno, recomienda tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. El porcentaje de avance de la tarea es de 0,69%. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-12-01
|  |  |  | T2 | Implementación del SIC | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 99.8571 | 0% | Planes y programas del SIC en proceso de implementación en los archivos del IDEAM |  | 0 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | SIC implementado parcialmente | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencias del avance de la tarea. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no cuenta con información suficiente para emitir un juicio de valor y recomienda dar inicio a la ejecución de la presente tarea, a fin de evidenciar avances parciales. Adicionalmente, tener en cuenta las observaciones emitidas por el AGN mediante radicado No. 2-2021-3682 de fecha 20/04/2021. Al respecto, no se registra % de avance. | INPMAGN-2021-12 25/05/2021 | 2022-12-01
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.334%
MEPJ-MPP-24-05-2021;25-05-2021 |  |  |  | Acción 2 | 8.334%
|  |  |  | Acción 3 | 1.32%
|  |  |  | Acción 4 | 3.57%
|  |  |  | Acción 5 | 0.5%
|  |  |  | Acción 6 | 8.334%
|  |  |  | Acción 7 | 5.668% | Responsable del proceso: Hernan Oswaldo Parada Arias | [5 empty] | Realiza Seguimiento: Martha Patricia Pinilla Sanchez
|  |  |  | Acción 8 | 0.67% | Cargo: Coordinador Grupo de Gestón Documental y Centro de Documentación Correspondencia y Archivo | [5 empty] | Cargo: Profesional Especializado, Oficina de Control Interno
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 8.334%
|  |  |  | Acción 12 | 0.694%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 45.76% | sobre 100%

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.