## PMA
7 00
Entidad: |  | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | [6 empty] | NIT: |  | 830000602-5
Representante Legal: |  | YOLANDA GONZÁLEZ HERNANDEZ - DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-05-01
Responsable del proceso: |  | HERNAN PARADA ARIAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 21 del 15 de mayo de 2020 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | Recursos | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación de la Política de Gestión Documental. El IDEAM cuenta con una política para la gestión de documentos físicos, sin embargo, no ha formulado política para los documentos digitales y/o electrónicos de archivo, que cumpla con los estándares definidos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y por ende posiblemente incumple lo establecido en la norma que antecede | ACCION 1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 8.1429 | 2.778% | Documento "Política de Gestión Documental" aprobada por el CIGD | 8.334% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Según informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-08-12
|  |  |  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 1.4286 | 2.778% | Resolución de aprobación y adopción de Política de Gestión Documental firmada y publicada |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-08-25
|  |  |  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 14.2857 | 2.778% | Circular Notas de difusión y divulgación |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
2 | Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) El IDEAM posiblemente incumple con lo establecido en el Título I, II, IV y V del Acuerdo 04 de 2019 al no contar con Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, evaluados y convalidados de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente | ACCION 2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 23 | 0.83% | Informe listado de normas halladas sobre la normatividad que establece la estructura orgánico-funcional del IDEAM. Normatividad general sobre TRD | 8.33% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Según informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022; la AGN reporta lo siguiente: Para el presente informe la entidad remitió las siguientes evidencias: • Acta de reunión con el Archivo General de la Nación. • Acta de reunión evaluación de TRD. • Invitación a comité TRD Se evidencia que la entidad ha trabajo para lograr superar el hallazgo. En ese sentido, en los próximos informes la entidad debe remitir las siguientes evidencias: 1. Concepto definitivo de evaluación y certificado de convalidación de la actualización de las TRD y CDD, expedido por el AGN. 2. Certificado de inscripción del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales ante el AGN. 3. Enlace de publicación en página web de las TRD y CCD, con los respectivos soportes. (TRD y CCD convalidados). 4. Plan de divulgación e implementación de las TRD y su cronograma de aplicación. Teniendo en cuenta lo expresado por la AGN y que la solicitud que hace corresponde a las tareas T6-T7-T8-T9 y T10, se dan superadas las tareas T1-T2-T3-T4 Y T5 CON UNA calificación de 0,83 cada una | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-08-10
|  |  |  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 13.7143 | 0.83% | Comunicados Actas de reuniones Listas de asistencia |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-09-10
|  |  |  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 5.2857 | 0.83% | Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM aprobado por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 | 2020-10-22
|  |  |  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 5.4286 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM aprobadas por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-10-30
|  |  |  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 5.2857 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM presentadas al AGN para convalidación y Registro en el RUSD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.84% | Un concepto AGN y un certificado de convalidación |  | El Grupo de Gestión Documental, adjunta: 1. CERTIFICADO DE CONVALIDACION TRD Y RUSD 2. OFICIO AGN 220222137 RESUMEN SUSTENTACIÓN TRD | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T6 CERTIFICADO DE CONVALIDACION TRD Y RUSD H2T6 OFICIO AGN 220222137 RESUMEN SUSTENTACIÓN TRD | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Oficio de la AGN cuyo asunto es: " Remisión de Certificado de convalidación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD, El Certificado de convalidación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD es el aval que la AGN entrega a las entidades a traves del cual lo habilita legalmente para tomar decisiones frente a la disposicion final de los documentos y por su parte, el Registro Único de Series Documentales es un control que lleva la AGN para verificar que la entidad este generando y conservando la documentacion que por funcion le corresponde adminsitrar, en caso de incumplimiento acarrea sanciones en concordancia con las normas de inspeccion y vigilancia Es así como con el El Certificado de convalidación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD, que se adjunta se da por superada la tarea. Con este documento y teniendo en cuenta el oficio enviado por la AGN, se da un avance de 0,84 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.84% | Un certificado AGN |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aporta el certificado de convalidación emitido por la AGN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T7 CERTIFICADO DE CONVALIDACION TRD Y RUSD | El Grupo de Gestión Documental, aportó el certificado de convalidación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD, con este documento se cumple con la acción de mejora Se da un avance de 0,84 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.83% | Un pantallazo de la web |  | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aportó el link de publicación de la TRD Y CCD tanto en la intranet como en la pagina web del instituto en el link de transparencia. Adicional aportó un documento en Word con los pantallazos de las publicaciones. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T8 LINK DE PUBLICACION TRD Y CCD H2T8 PANTALLAZOS PUBLICACIÓN DE LAS TRD Y CCD DEL IDEAM EN LA PAGINA WEB | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento aportó el link de publicación de las TRD Y CCD, se procedió a verificarlo y se comprobó que las mismas están publicadas correctamente. Adicional aportó un documento en Word con los pantallazos de las publicaciones. Se da un avance de 0,84 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.84% | Un documento que describe las acciones de divulgación e implementación |  | El grupo de Gestión documental, para el presente seguimiento aportó un documento en pdf titulado "PLAN PARA LA DIVULGACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T9 PLAN PARA LA DIVULGACIÓN E IMPLEMEN TACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM | El grupo de Gestión documental, para el presente seguimiento aportó un documento en pdf titulado "PLAN PARA LA DIVULGACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM", teniendo en cuenta que la evaluación a la implementación de dicho plan se evalua en la acción 9 y que esta hasta ahora se esta desarrollando, porque las TRD fueron aprobadas hasta el mes de abril de 2022, se da por superada esta tarea. Se da un avance de 0,84 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47.5714 | 0.83% | un cronograma que registra actividades y tiempos de ejecución |  | El grupo de Gestión documental, para el presente seguimiento aportó un documento en pdf titulado "PLAN PARA LA DIVULGACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM", el cual incluye en el numeral 7 "CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H2T10 CRONOGRAMA PLAN PARA LA DIVULGACIÓN E IMPLEMEN TACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM | El grupo de Gestión documental, para el presente seguimiento aportó un documento en pdf titulado "PLAN PARA LA DIVULGACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD EN EL IDEAM", el cual incluye en el numeral 7 "CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRD" teniendo en cuenta que la evaluación a la implementación de dicho plan se evalua en la acción 9 y que esta hasta ahora se esta desarrollando, porque las TRD fueron aprobadas hasta el mes de abril de 2022, se da por superada esta tarea. Se da un avance de 0,83 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
3 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) El IDEAM cuenta un Programa de Gestión Documental -PGD, elaborado, aprobado y publicado, evidenciándose así el cumplimiento a los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, no contemplo la implementación del programa específico de auditoría y control, evidenciándose un posible incumplimiento al artículo 2.8.2.5.13 del Decreto 1080 de 2015, requiriéndose actualización del PGD, de conformidad con el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.38% | Un documento que describe la situación actual de la gestión documental en el ideam | 8.33% | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Según informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.38% | Un documento escrito PGD |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 55.1429 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 3 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 16.1429 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-10-31
|  |  |  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | Un documento escrito informe |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 51.4286 | 0.38% | Documentos del SGI necesarios |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.38% | Un Acta de Comité |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.38% | Una Resolución |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 102.8571 | 0.37% | un pantallazo web IDEAM |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.37% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0 | 0.37% | Un documento escrito informe |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
4 | Elaboración de los inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - (FUID) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en su gran mayoría no cuenta con inventarios de archivos en los archivos de gestión, ni con inventarios de transferencias primarias. La entidad argumento que está aplicando la política de “cero papel” y que aplican el documento el electrónico, pero a la fecha la entidad no cuenta con la gestión de documento electrónico de archivo, tampoco cuenta con firma electrónica y no cuenta con inventarios documentales de los documentos que tienen como digitales. Se evidencian los inventarios documentales de los archivos de gestión y central. Por lo tanto, el IDEAM posiblemente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión y central. | ACCION 4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TRD aprobadas para ese periodo acuerdo 12 de 1999 agn |  | El grupo de Gestión Documental no aportó la evidencia solicitada por la AGN en el informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, toda vez que se encuentra trabajando en el tema, toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril de 2022 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El grupo de Gestión Documental no aportó la evidencia solicitada por la AGN en el informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, toda vez que se encuentra trabajando en el tema, toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril de 2022 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas por el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. El IDEAM posiblemente incumple con establecido en el literal f) artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos articulado con los programas específicos del PGD. | ACCION 5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 52.1429 | 1.67% | Un documento escrito que describe la situación actual | 8.33% | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Según informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-10
|  |  |  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 1.67% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 60.8571 | 1.67% | Un Acta |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 57.8571 | 1.66% | Actas de reuniones (diversas) |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-10
|  |  |  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 90.5714 | 1.66% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-10-07
6 | Capacitación del Personal de Archivo. Analizado el PIC 2020, se evidenció que la entidad no contempló temas específicos en gestión documental para ser desarrollados en la presente vigencia. Dentro de la priorización para la inversión del rubro para PIC 2020 se observó contemplada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y manifiestan que las Capacitaciones que se prioricen por el Comité de Gestión y Desempeño serán según las necesidades de capacitación y los recursos disponibles del IDEAM. No se observó el cronograma de capacitación para la vigencia 2020. Durante los recorridos por las áreas y archivo centralizado de gestión del IDEAM se observó falta de capacitación archivística sobre gestión documental y aplicación de Tablas de Retención Documental, así como en el adecuado uso del sistema Orfeo de acuerdo con las funcionalidades y capacidades del mismo, toda vez que no se evidenció la conformación de expedientes respetando el principio de procedencia y de orden. El IDEAM debe elaborar y dar cumplimiento al cronograma de capacitación archivística vigencia 2020, toda vez que tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. Posiblemente incumple. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 8.5714 | 1.389% | Plan de capacitación archivística | 8.334% | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Según informe de la AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-05-15
|  |  |  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 33 | 1.389% | Presentaciones publicadas Informes de avance |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 31.7143 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 29.8571 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 13.1429 | 1.389% | Plan entregado 25/02/2021 |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2021-04-04
7 | Aplicación de procedimientos en el área de correspondencia. En el área de correspondencia se evidencia que:  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de salida  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales internas  La documentación producto de trámites administrativos se radican como de entrada.  Le estampan a las comunicaciones de salida un sello con la fecha en que la dependencia baja el documento a correspondencia.  No se lleva control de la producción documental por separado de las comunicaciones externas, trámite administrativo, radicados, memorados salida, no están siendo separadas de la producción administrativa.  En el área de correspondencia se guarda documentación radicada de toda la entidad en cajas y carpetas que no han sido entregadas para sus procesos archivísticos donde corresponda hacerse.  No se está asociando los anexos de las comunicaciones que ingresa o salen de la entidad, en el sistema Orfeo.  En la radicación de los correos electrónicos no se está adjuntando los anexos en el Sistema Orfeo.  No cuenta con un mueble que permita hacer una correcta clasificación de los tipos de comunicaciones entrada, salida, dependencia o área a la que corresponda.  La herramienta permite evidenciar el registro de entrada, pero no se controla mediante planilla para llevar el consecutivo de comunicaciones oficiales como series documental propia de la unidad de correspondencia. En conclusión, el IDEAM posiblemente incumple con los artículos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del Acuerdo 060 de 2001, por las razones expuestas anteriormente. | ACCION 7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 13.5714 | 1.19% | Una Resolución | 8.33% | SUPERADO INFORME 2 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por AGN y Control Interno, informe de seguimiento 7, oficio AGN 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-08-22
|  |  |  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 29.2857 | 1.19% | Documento del SGI actualizado |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 10 | 1.19% | Un documento informe de capacitación |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 1.19% | Un documento escrito que describe la situación actual |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 60.7143 | 1.19% | un documento escrito y aprobado en el SGI |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 82.7143 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | SUPERADO INFOME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 78.2857 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | SUPERADO EN EL INFORME 7 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
8 | Intervención de fondos documentales acumulados El IDEAM debe tener en cuenta la metodología establecida para la intervención de fondos acumulados, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 02 de 2004, elaborar plan de trabajo archivístico para la intervención de la documentación que recibió del HIMAT y elaborar Tabla de valoración Documental si es el caso. Así mismo, elaborar Tabla de valoración Documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 relacionada con las funciones. Por lo tanto, posiblemente incumple con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019, título VII, Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 1215, al no contar con tablas de valoración documental para la valoración de fondos acumulados. | ACCION 8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 78.2857 | 0.52% | Un documento escrito un listado de archivos en Orfeo | 8.33% | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyo este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2021-12-15
|  |  |  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.4286 | 0.52% | Un documento que describe las acciones a seguir para la intervención de los fondos acumulados |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Documento en el formato TVD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 65.2857 | 0.52% | Un documento que describe el volumen de los documentos a intervenir |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.52% | Inventario documental en estado natural base para la elaboración de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Un documento en el formato TVD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 47.5714 | 0.52% | Un formato CCD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Un acta de comité |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.52% | Un oficio dirigido al AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un concepto Técnico AGN y un certificado de convalidación AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un pantallazo de la web ideam |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un certificado AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un documento escrito informe |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Inventario documental de transferencias pendientes al AGN una vez aplicadas las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.52% | Un documento del SGI |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.53% | Un informe de los proceso técnicos realizados de selección y eliminación en aplicación de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
9 | Aplicación de procesos archivísticos para la organización documental En el IDEAM, durante el recorrido de la visita de inspección realizada por el Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación identificó que en las diferentes áreas donde se produce información propia del desarrollo de sus funciones en formato digital, posiblemente está incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1. del decreto 1080 de 2015 que señala "es responsabilidad de las Entidades Públicas, cumplir con los elementos esenciales tales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos" sabiendo que el sistema ORFEO y las unidades de red no son repositorios documentales. También se pudo evidenciar que las dependencias entregan la documentación producida al archivo de gestión centralizado, para su respectiva organización y custodia y no están siendo responsables de esa información, debido a que la radican como si fueran comunicaciones externas, asignándoles un número de radicado, para solicitar el documento para consulta y no se están conformando los expedientes tal como lo establece el Artículo 11 de la ley 594 de 2000, que establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos: "el estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística", en concordancia con el acuerdo No. 02 de 2004, mediante el cual se establecieron los lineamientos básicos para la organización de fondos documentales acumulados. A su vez se evidencio que carecen de procesos técnicos de organización, ordenación y descripción, ni cumplen con la preparación física tales como retiro de material abrasivo, depuración y foliación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 42 de 2002. Como tampoco de cumple con la conformación de expedientes atendiendo a los principios archivísticos, ni la elaboración de inventarios documentales en el formato FUID por cada una de las series conforme a las TRD según lo estipulado en el Acuerdo 05 de 20123. En consecuencia el IDEAM presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 42 de 2002 y el acuerdo 05 de 20163, toda vez que se evidenció falencias en la aplicación de los procesos archivísticos de organización documental. | ACCION 9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe | 3.32% | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril y la ejecucuón de esta tarea comienza en el mes de mayo de 2022, para el seguimeinto 9 se debe tener un avance de las mismas | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.83% | Un documento informe |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe de la actividad realizada |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril y la ejecucuón de esta tarea comienza en el mes de mayo de 2022, para el seguimeinto 9 se debe tener un avance de las mismas | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un informe de la parametrización de la nueva TRD versión 2020 |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril y la ejecucuón de esta tarea comienza en el mes de mayo de 2022, para el seguimeinto 9 se debe tener un avance de las mismas | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.83% | Un documento PGD |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un inventario FUID por dependencia en aplicación a las nuevas TRD aprobadas |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia toda vez que las TRD fueron aprobadas en el mes de abril y la ejecucuón de esta tarea comienza en el mes de mayo de 2022, para el seguimeinto 9 se debe tener un avance de las mismas | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.83% | Un documento registrado en el SGI |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 34.5714 | 0.83% | Un documento escrito |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un documento informe con lo solicitado una vez se implementen las nuevas TRD en los archivos |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Nuestras de lo solicitado |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
10 | Gestión de expedientes electrónicos El IDEAM posiblemente incumple con los artículos 2.8.2.6.1. al 2.8.2.8.3. del decreto 1080 de 2015 y lo descrito en el Acuerdo 02 de 2014, referente al documento electrónico, toda vez que carece de procedimientos para la creación, conformación y gestión de expedientes electrónicos: foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, que garanticen la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos y/o conformación de expedientes híbridos. | ACCION 10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas | 0% | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un documento registrado en el SGI |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Informe escrito que describe la conformación de expedientes |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo exportación de inventario de expedientes |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Formulario creación hoja de control |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo de verificación foliación electrónica de documentos |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | pantallazo exportación de índice electrónico |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un informe de la forma como se ejecutan los procesos |  | El grupo de Gestión Documental no aportó evidencia | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos El IDEAM presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, respecto a los actos administrativos resoluciones, toda vez que no se lleva un control estricto de la numeración y conformación de expedientes físicos, no se lleva un estricto control de la asignación de los números consecutivos porque éstos están quedando en otros formatos (comisiones). | ACCION 11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 5.2857 | 1.667% | un procedimiento actualizado | 8.334% | A pesar que la tarea quedo superada en el 2º informe de seguimiento, en el oficio enviado por la AGN con la respuesta al 7 seguimiento al plan de mejoramiento con radicado 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022, están solicitando nuevamente " Procedimientos y controles para atender consultas y garantizar que no se tachen o reserven números de los actos administrativos", por lo cual el grupo de Gestión Documental aportó nuevamente el procedimiento para la expedicion, notificación y custodia de las resoluciones A-GD-P011 V2 Así mismo, aportó la Resolución N.° 0050 de 20 de enero de 2022, “Por la cual se anulan los números de radicación sin utilizar encontrados en registro Control Numeración de Resoluciones a cargo de la Secretaría General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, para las vigencias 2019 a 2021” Con estas evidencias se da por cerrada la tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H11T1 PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN, NOTIFICACIÓN Y CUSTODIA DE LAS RESOLUCIONES.pdf Código: A-GD-P011 V2 H11T1 INFORME DE ORGANIZACION RESOLUCIONES ANEXOS 2 resolución que anula unos números | A pesar que la tarea quedó superada en el 2º informe de seguimiento, en el oficio enviado por la AGN con la respuesta al 7 seguimiento al plan de mejoramiento con radicado 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022, están solicitando nuevamente " Procedimientos y controles para atender consultas y garantizar que no se tachen o reserven números de los actos administrativos". Por lo anterior, el grupo de Gestión Documental aportó: - PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN, NOTIFICACIÓN Y CUSTODIA DE LAS RESOLUCIONES, A-GD-P011 V2 -Resolución N.° 0050 de 20 de enero de 2022 “Por la cual se anulan los números de radicación sin utilizar encontrados en registro Control Numeración de Resoluciones a cargo de la Secretaría General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, para las vigencias 2019 a 2021” Una vez revisadas las evidencias se puede determinar que cumplen con la tarea propuesta en el plan de mejoramiento toda vez que en el procedmiento en las politicas de operacion se encuentra la siguiente politica: "No está permitido la reserva de números, tachar, enmendar o producir 2 o más actos administrativos utilizando el mismo número." Así mismo con la evidencia H11T2 se esta subsanando las situaciones encontradas por la AGN, anulando los numeros de resolcuion que no se usaron durante las vigencias 2019 a 2021. Se da un avance 1,67 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2020-06-24
|  |  |  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 9.1429 | 1.667% | Un informe de capacitación realizada |  | ACCIÓN SUPERADA INFORME 2 DEL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas la tarea T2, La AGN tambien dio por superada esta tarea, toda vez que en el informe 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022 esta entidad para superar el hallazgo, esta solicitando evidencias de las tareas 1, 3, 4 y 5. |  | 2020-08-27
|  |  |  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.67% | Índice de hoja de control de Resoluciones |  | El Grupo de Gestión documental para el presente seguimiento aportó el formato A-GD-F026V3 "FORMATO HOJA DE CONTROL" Con este formato se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H11T3 FORMATO HOJA DE CONTROL | En el presente informe de seguimiento el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia lo siguiente: - formato A-GD-F026V3 "FORMATO HOJA DE CONTROL" Este formato ya se encuentra publicado en el SISTEMA DE Gestión integrado y ya se encentra en uso, tal como se puede evidenciar en el archivo aportado por el Grupo de Gestión Documental, en donde la misma ya se encuentra diligenciada Se da un avance de 1,67 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.67% | Inventario FUID de Resoluciones |  | El Grupo de Gestión documental para el presente seguimiento aportó el formato A-GD-F030 "FORMATO CONTROL NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES", el cual esta diligenciado en forma consecutiva, desde la resolución 001 del 3 de enero de 2022 hasta la 611 del 21 de abril de 2022, fecha en la cual se solicitó la evidencia. con esta evidencia se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H11T4 NUMERACION CONSECUTIVA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | En el presente informe de seguimiento el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia lo siguiente: -el formato A-GD-F030 "FORMATO CONTROL NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES", el cual esta diligenciado en forma consecutiva, desde la resolución 001 del 3 de enero de 2022 hasta la 611 del 21 de abril de 2022, fecha en la cual se solicitó la evidencia Se da un avance de 1,67 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.66% | un informe que describe como están organizadas las resoluciones |  | El Grupo de Gestión documental para el presente seguimiento aportó el Informe de Numeración y Descripción de Actos Administrativos Resoluciones. Con esta evidencia se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H11T5 INFORME DE ORGANIZACION RESOLUCIONES | En el presente informe de seguimiento el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia lo siguiente: - Informe de Numeración y Descripción de Actos Administrativos Resoluciones. Una vez revisado el informe, cumple con lo estipulado en la tarea 5 y cumple con lo solicitado en el infrome 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022 en donde la AGN solicita: Numeración consecutiva de actos administrativos. • Procedimientos y controles para atender consultas y garantizar que no se tachen o reserven números de los actos administrativos. • Constancias por escrito, en caso de presentarse errores en la numeración de los actos administrativos. Se da un avance del 1,67 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
12 | Sistema Integrado de Conservación (SIC) El IDEAM posiblemente incumple lo estipulado en los Acuerdos 049 y 50 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014 al no contar con los planes y programas referentes al sistema integrado de conservación, no contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un archivo central, algunas estanterías están deterioradas, no hay señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación en los depósitos, no se realiza saneamiento ambiental, no se controlan las condiciones ambientales evidenciándose riesgo de pérdida de información. | ACCION 12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 69.4286 | 1.19% | Un documento que describe la situación actual | 8.33% | Tarea superada por la AGN en el informe de seguimiento N 7 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS IDEAM | Tarea Superada en el informe de seguimiento N 7, lo cual se ve en el el infrome 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022 en donde la AGN da por aceptada la evidencia H12t1 diagnóstico integral de archivo IDEAM 30092021. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-11-30
|  |  |  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 60.7143 | 1.19% | Un documento escrito SIC |  | En el Informe de seguimiento PMA AGN No. 7 el Grupo de Gestión Documental hace entrega del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN del IDEAM, que fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 7 de diciembre de 2021, el cual Incluye el PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. Estas evidencias corresponden con las acciones descritas en el PMA. Se adjunta nuevamente, toda vez que en el oficio de respuesta al seguimiento PMA AGN No. 7, remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, dicha evidencia no fue tomada en cuenta y entre las observaciones están solicitando nuevamente el Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación digital a largo plazo. con este documento se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T2 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | En el Informe de seguimiento PMA AGN No. 7, el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia lo siguiente: - Documento de 88 páginas denominado "SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN" elaborado por los contratistas Natali Ramírez y Alfredo Sánchez Mosquera, revisado por Carolina Carrillo y aprobado por Hernán Parada. Se adjunta nuevamente, toda vez que en el oficio de respuesta al seguimiento PMA AGN No. 7, remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, dicha evidencia no fue tomada en cuenta y entre las observaciones están solicitando nuevamente el Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación digital a largo plazo. El porcentaje de avance de la tarea es 1,19%. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 52 | 1.19% | Un documento plan de conservación y de preservación |  | En el Informe de seguimiento PMA AGN No. 7 el Grupo de Gestión Documental hace entrega del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN del IDEAM, que fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 7 de diciembre de 2021, el cual Incluye el PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. Estas evidencias corresponden con las acciones descritas en el PMA. Se adjunta nuevamente, toda vez que en el oficio de respuesta al seguimiento PMA AGN No. 7, remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, dicha evidencia no fue tomada en cuenta y entre las observaciones están solicitando nuevamente el Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación digital a largo plazo. con este documento se da por superada esta tarea | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T3 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION INCLUYE PLANES | En el Informe de seguimiento PMA AGN No. 7, el Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Documento de 88 páginas denominado "SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN" elaborado por los contratistas Natali Ramírez y Alfredo Sánchez Mosquera, revisado por Carolina Carrillo y aprobado por Hernán Parada. El documento en su contenido cuenta con Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo en las páginas 55 a la 58 y de la 59 a la 86 respectivamente. Se adjunta nuevamente, toda vez que en el oficio de respuesta al seguimiento PMA AGN No. 7, remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, dicha evidencia no fue tomada en cuenta y entre las observaciones están solicitando nuevamente el Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación digital a largo plazo. El porcentaje de avance de la tarea es 1,19%. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-10-31
|  |  |  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 1.19% | Acta de CIGD, carta de envío al AGN y Concepto técnico AGN |  | Tarea superada por la AGN en el informe de seguimiento N 7 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Tarea superada por la AGN en el informe de seguimiento N 7 | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 1.19% | Resolución de aprobación del SIC |  | En este Informe de seguimiento PMA AGN No. 8 el Grupo de Gestión Documental hace entrega de la Resolución No 0220 del 2 de febrero del 2022 por medio de la cual se aprueba el SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL IDEAM. Esta evidencia corresponde con la acción programada en el PMA. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T5 RESOLUCIÓN 0220 APRUEBA EL SIC 2021 GGD IDEAM | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - Resolución 0220 del 22 de febrero de 202l, por medio de la cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de Conservación. El porcentaje de avance de la tarea es 1,19%. | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 1.19% | Un informe que describe como se desarrollan los proceso de implementación del SIC |  | En este Informe de seguimiento PMA AGN No. 8 el Grupo de Gestión Documental hace entrega del informe de implementación de SIC en el IDEAM CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T6 INFORME DE IMPLEMENTACION DE SIC EN EL IDEAM 27042022 | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - informe de implementación de SIC en el IDEAM Una vez revisado el informe, el mismo muestra los programas y las actividades desarrolladas para lograr la implemetación del SIC en el IDEAM, así mismo se encuentra soportado con evidencia fotografica, que hace parte integral del informe y que cumple con el requerimeinto realizado por la AGN en el informe remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022: Registros fotográficos o videos que den cuentan de las instalaciones físicas de los archivos (artículo 2.8.8.6.1 del decreto 1080 de 2015) y evidencias sobre el cumplimiento de cada uno de los programas del Plan de Conservación. El porcentaje de avance es 1,19% | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 1.19% | planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas del SIC |  | En este Informe de seguimiento PMA AGN No. 8 el Grupo de Gestión Documental aporta la evidencia fotográfica de las planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas de SIC. CON ESTA EVIDENCIA QUEDA CERRADA LA ACCIÓN PROGRAMADA EN EL PMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H12T7 PLANILLAS IMPLAMENTACIÓN CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Marzo Abril 2022 | El Grupo de Gestión Documental aportó como evidencia en el presente seguimiento lo siguiente: - evidencia fotográfica de las planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas de SIC Una vez revisadas las evidencias se concluye que las mismas cumplen con lo solicitado el informe remitido por la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022: * Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC. El porcentaje de avance es 1,19% | INPMAGNOC-2022-16 20/05/2022 | 2022-12-31
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.334%
8° informe sgto-20-05-2022-MEPJ-SMSA-20-05-2022 |  |  |  | Acción 2 | 8.33% |  |  |  | 1.19
|  |  |  | Acción 3 | 8.33%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 8.33%
|  |  |  | Acción 6 | 8.334%
|  |  |  | Acción 7 | 8.33% | Responsable del proceso: Hernán Oswaldo Parada Arias | [5 empty] | Realiza seguimiento: Sandra Milena Sanjuan Acero
|  |  |  | Acción 8 | 8.33% | Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación Correspondencia y Archivo | [5 empty] | Cargo: Profesional Especializado 17 - Oficina de Control Interno
|  |  |  | Acción 9 | 3.32%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 8.334%
|  |  |  | Acción 12 | 8.33%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 78.3% | Sobre 100%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on T8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on U8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Resumen
ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | % AVANCE DE LAS TAREAS | OBSERVACIÓN
|  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 2.778% | Hallazgo Superado.
|  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 2.778%
|  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 2.778%
2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 0.83% | La Oficina de Control Interno, mediante radicado No. 20211030000031 de fecha 25/02/2021 enviado al AGN, dio por superadas las tareas T1, T2, T3, T4 y T5.
|  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 0.83%
|  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 0.83%
|  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 0.83%
|  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 0.83%
|  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.4% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
|  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | No se presentan avances de la actividad
3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.06% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 0.18% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 10/07/2022.
|  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.59% | Para cierre en este seguimiento
|  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/08/2022.
|  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas pr el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 1.66% | Hallazgo Superado.
|  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 1.66%
|  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 1.66%
|  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 1.66%
|  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 1.66%
6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1.389% | Hallazgo Superado.
|  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 1.389%
7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 1.19% | Tarea superada
|  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 1.19% | Se refuerzan las evidencias emitidas en el sexto informe para generar cierre de la tarea
8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 0.21% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0.52% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 0.09% | No se genera avances en el presente corte
|  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.52% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.4% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 0.4% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se incluyo en el análisis de la respuesta emitida
|  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.2% | Para cierre en este seguimiento
|  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 0.83% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
|  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/10/2022.
10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
|  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/06/2022.
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 1.667% | Tarea superada
|  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 1.667% | Tarea superada
|  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2022
|  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2023
|  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 01/07/2024
12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 1.19% | Se recomendó al AGN la revisión nuevamente de las evidencias aportadas en el sexto seguimiento dado que no se tuvieron en cuenta en la respuesta emitida
|  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 0.19% | Para cierre en este seguimiento
|  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 0.19% | Para cierre en este seguimiento
|  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.19% | El Grupo de Gestión Documental, para el presente seguimiento no aportó evidencia del avance de la tarea.
|  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.09% | Se genera avance en el desarrollo de la tarea
|  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2022
|  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad tiene previsto su inicio para el 31/07/2023

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.