## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2014-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Cober Nal : no cuenta con estaciones de observación que garanticen cobertura del 100% del territorio nacional,; deficiencias tecnológicas, atraso en sistematización de la operación, obsolescencia en equipos y sistemas de comunicación que limitan optimizar las funciones; falta personal especializado en tema climatológia y manejo de equipos que activan dicho sistema de redes. | Bajo las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial se cuenta con una red de cobertura del 100% del territorio nacional; sin embargo, el Instituto prevé densificar la red en aras de mejorar la resolución espacial, la cual se desarrollará por fases de acuerdo con los recursos financieros asignados. | Realizar convenios con entidades públicas y privadas para llevar a cabo el fortalecimiento de la red. | Firmar convenios para la instalación y puesta en operación de las estaciones, | Convenios firmados | 3 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 0.33 | A partir de esta fila, la información corresponde al Plan mejoramiento auditoría vigencia 2012.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2 | Cober Nal : no cuenta con estaciones de observación que garanticen cobertura del 100% del territorio nacional,; deficiencias tecnológicas, atraso en sistematización de la operación, obsolescencia en equipos y sistemas de comunicación que limitan optimizar las funciones; falta personal especializado en tema climatológia y manejo de equipos que activan dicho sistema de redes. | La red de referencia nacional que se implementó desde los años 50 a través del SCMH se ha venido modernizando en la medida de la disponibilidad de los recursos y acceso a las tecnologías. | Continuar con la actualización de la tecnología utilizada para los sistemas de observación y medición de las dierentes variables hidrológicas y meterológicas. | Llevar a cabo la actualización de 20 estaciones hidrologicas y meterologicas con nuevas tecnologías | Estaciones actualizadas. | 20 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 10
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A3 | Cober Nal : no cuenta con estaciones de observación que garanticen cobertura del 100% del territorio nacional,; deficiencias tecnológicas, atraso en sistematización de la operación, obsolescencia en equipos y sistemas de comunicación que limitan optimizar las funciones; falta personal especializado en tema climatológia y manejo de equipos que activan dicho sistema de redes. | Se cuenta con personal capacitado para realizar las actividades técnicas que requiere la operación y mantenimiento de la red. El personal especializado en climatología que verifica, procesa, valida y audita la información proveniente de la red se encuentra en las Subdirecciones misionales. | Continuar adelantando el proceso de fortalecimiento de competencias del personal técnico y profesional. | Desarrollar capacitaciones técnicas en todos los niveles de la organzación.. | Capacitaciones | 3 | 2014-03-01 | 2014-11-30 | 39.1429 | 3
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1 | Oport. Inform.: La entidad no cuenta con información oportuna, se recopila en lapsos de tiempo entre tres (03) y Cuatro (04) meses. Lo anterior imposibilita que la entidad cumpla con sus objetivos misionales incumpliendo lo establecido en las leyes. Carencia sist. de recopilación de infor. | De acuerdo al objetivo y la misión de la red de alertas meteorológicas en tiempo real y convencional, el IDEAM cumple oportunamente con sus objetivos misionales. Se fortalecerá el funcionamiento de la red. | Continuar con las acciones tendientes a fortalecer el funcionamiento de la red. | Generar reportes de auditoría sobre el funcionamiento de la red y tomar las medidas pertinentes para la mejora. | Reporte de auditoría consolidado y plan de mejora. | 2 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 1 | Se realizaron 4 auditorías (Villavicencio, Boyacá, Cali, Cundinamarca). Se encuentra pendiente consolidación y plan mejora.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A1 | Oper- estac conven: La mayoría de estaciones de la red meteorológica a través de las que se recopila información sobre el comportamiento de los elementos naturales y los fenómenos climáticos, requieren de un operario, que son voluntarios de las regiones; No tienen ningún tipo de vinculación laboral ni contractual con Ideam. Falta sist. inf., comunic. y personal. | Para garantizar la toma del dato en las horas reglamentarias en las estaciones con las que cuenta el IDEAM, se necesita un observador por cada estación. Es por esto que los servicios meteorológicos del mundo que operan un gran número de estaciones convencionales, acuden a los observadores voluntarios. | Continuar con las acciones tendientes a fortalecer el funcionamiento de la red. | Generar reportes de auditoría sobre el funcionamiento de la red y tomar las medidas pertinentes para la mejora. | Reporte de auditoría consolidado y plan de mejora. | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 0.5 | Se realizaron 4 auditorías (Villavicencio, Boyacá, Cali, Cundinamarca). Se encuentra pendiente consolidación y plan mejora.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A1 | Medios de Transporte: aunque la entidad cuenta con parque automotor y fluvial, no es utilizado para hacer visitas de verificación y mantenimiento. Se refleja en la decisión de contratar a todo costo el transporte de los funcionarios y contratistas a las estaciones. El impacto es negativo en la gestión económica de la entidad. | El parque automotor para operación de la red cuenta con más de15 años,está depreciado, los costos de mantenimiento correctivo son casi iguales al avalúo del bien. Las restricciones presupuestales para comisiones impiden que el funcionario lleve consigo gastos de comisión(comb,manten); no existe en planta de personal el número requerido de conductores para operar las estaciones. | Actualizar el inventario | Visitar las diferenes áreas de la Entidad, con el fin de actualizar el Inventario de la entidad. . | Inventario actualizado. | 1 | 2014-02-01 | 2014-04-30 | 12.5714 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A2 | Medios de Transporte: aunque la entidad cuenta con parque automotor y fluvial, no es utilizado para hacer visitas de verificación y mantenimiento. Se refleja en la decisión de contratar a todo costo el transporte de los funcionarios y contratistas a las estaciones. El impacto es negativo en la gestión económica de la entidad. | El parque automotor para operación de la red cuenta con más de15 años,está depreciado, los costos de mantenimiento correctivo son casi iguales al avalúo del bien. Las restricciones presupuestales para comisiones impiden que el funcionario lleve consigo gastos de comisión(comb,manten); no existe en planta de personal el número requerido de conductores para operar las estaciones. | Dar de baja los bienes inservibles de la Entidad. | Definir y ejecutar cronograma de baja de activos inservibles, obsoletos e innecesarios de acuerdo con la reglamentación existente en el instituto. | Cronograma y actas de baja del parque automotor y fluvial. | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A3 | Medios de Transporte: aunque la entidad cuenta con parque automotor y fluvial, no es utilizado para hacer visitas de verificación y mantenimiento. Se refleja en la decisión de contratar a todo costo el transporte de los funcionarios y contratistas a las estaciones. El impacto es negativo en la gestión económica de la entidad. | El parque automotor para operación de la red cuenta con más de15 años,está depreciado, los costos de mantenimiento correctivo son casi iguales al avalúo del bien. Las restricciones presupuestales para comisiones impiden que el funcionario lleve consigo gastos de comisión(comb,manten); no existe en planta de personal el número requerido de conductores para operar las estaciones. | Realizar el proceso contractual que permita obtener los servicios de transporte integral a todo costo. | En coordinación con las áreas pertinentes, adelantar la contratación del servicio de transporte, con variables que optimicen los recursos económicos asignados a la contratación. | Contrato de transporte en ejecución. | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-30 | 47.4286 | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1 | Funcionamiento Comités: El Comité Científico creado en el IDEAM nunca ha funcionado | Aún cuando se han adelantado acciones para la conformaciòn del comitè cientifico, el proceso de consolidaciòn, expediciòn de la resoluciòn y puesta en funcionamiento no se ha realizado. | Expedir el acto administrativo de conformación y funcionamiento del Comitè. | *Concertar con los actores y cuerpo técnico del Instituto el alcance técnico y prioridades del Comité. * Expedición de la resoluciòn | Resoluciòn de constituciòn del Comité cientifico | 1 | 2014-02-01 | 2014-06-01 | 17.1429 | 1
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2 | La CGR no encontró evidencia del funcionamiento del comité directivo del IDEAM, incumpliendo la normatividad al respecto. Lo anterior no permite contar con un órgano de asesoría y coordinación que contribuya a la toma de decisiones. | Si bien se llevaron a cabo las reuniones de Comité Directivo y se adelantaron las acciones impartidas, no se tuvo la precaución de documentar de manera oportuna las decisiones que allí se tomaron. | Expedir el acto administrativo de conformación y funcionamiento del Comitè Directivo. | Expedición de la Resolución de conformación. | Resolución de conformación del comité Directivo. | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-15 | 45.2857 | 1
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A3 | La CGR no encontró evidencia del funcionamiento del comité directivo del IDEAM, incumpliendo la normatividad al respecto. Lo anterior no permite contar con un órgano de asesoría y coordinación que contribuya a la toma de decisiones. | Si bien se llevaron a cabo las reuniones de Comité Directivo y se adelantaron las acciones impartidas, no se tuvo la precaución de documentar de manera oportuna las decisiones que allí se tomaron. | Documentar mediante actas las reuniones del Comité Directivo. | Levantar las actas del Comité y hacer seguimiento a los compromisos establecidos. | Actas de reunión | 9 | 2014-02-01 | 2014-12-30 | 47.4286 | 0.44
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A1 | Actas de reuniones: Se evidencian inconsistencias en actas de comisión de personal de 2012: No. 007 de 3 de agosto; 008 de 30 de agosto; 09 del 29 de sep y 10 del 28 de nov; 11 del 13 de diciembre. Las actas No. 05 del 2 de marzo; No. 10 del 28 de nov; No. 11 del 13 de dic de 2012. no se encuentran firmadas en su totalidad. | Falta de control en la trazabilidad tanto del contenido como de las firmas de los consejeros. | Implementar controles de contenidos, observaciones y correcciones a las actas y hoja de ruta de firmas de los consejeros. | Diseñar hoja de ruta para la revisión y firma de las actas | Hoja de ruta implementada y en funcionamiento. | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-15 | 45.2857 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2 | Actas de reuniones: Se evidencian inconsistencias en actas de comisión de personal de 2012: No. 007 de 3 de agosto; 008 de 30 de agosto; 09 del 29 de sep y 10 del 28 de nov; 11 del 13 de diciembre. Las actas No. 05 del 2 de marzo; No. 10 del 28 de nov; No. 11 del 13 de dic de 2012. no se encuentran firmadas en su totalidad. | Falta de control en la trazabilidad tanto del contenido como de las firmas de los consejeros. | Implementar controles de contenidos, observaciones y correcciones a las actas y hoja de ruta de firmas de los consejeros. | Documentar las reuniones de la comisión y realizar seguimiento. | Actas de reunión con seguimiento. | 8 | 2014-02-01 | 2014-12-15 | 45.2857 | 4
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A1 | Gestión Documental: La ley 594 establece las reglas generales regulan la función archivística. IDEAM, no tiene espacio adecuado para salvaguardar archivo. En Talento Humano se observan deficiencias en gestión documental y seguridad de las historias laborales, igual con contratos. Falta de aplicación de las normas de manejo archivístico | Fatla de adecuación física para la conservación y salvaguarda documental. | Adecuación del espacio físico para la salvaguarda de las historias laborales conforme a diagnóstico. | Gestionar las acciones pertinentes para adecuar el espacio físico del archivo en la nueva sede. | Espacios adecuados/acondicionados. | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 1
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2 | Gestión Documental: La ley 594 establece las reglas generales regulan la función archivística. IDEAM, no tiene espacio adecuado para salvaguardar archivo. En Talento Humano se observan deficiencias en gestión documental y seguridad de las historias laborales, igual con contratos. Falta de aplicación de las normas de manejo archivístico | Manejo documental deficiente respecto de la normativa | Ajuste de las historias laborales a la normativa documental | Plan de trabajo ejecutado para ajuste de historias laborales | Historias Laborales adecuadas a la norma documental | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 0.8
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1 | Actividades de Seguimiento: Inadecuado sis de eval, segu y control, a la ejecución de los plans y prog de IDEAM; se realizan a través de tabla de Excel. Igual con los convenios de cooperación interinstitucional. Lo anterior puede incidir en la oportunidad de la inform y los reportes de ejec de los planes de la entidad y cumplimiento de las metas del gobierno | Deficiencias en el Proceso de evaluacion y Seguimiento a la Gestion Misional. | Redefinir las especificaciones funcionales y técnicas requeridas por la Oficina de Planeación para la evaluación, seguimiento y control en la ejecución de los planes y programas institucionales | Reuniones con la Oficina de Informática. | Äctas de reuniones. | 3 | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 43.5714 | 2
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2 | Actividades de Seguimiento: Inadecuado sis de eval, segu y control, a la ejecución de los plans y prog de IDEAM; se realizan a través de tabla de Excel. Igual con los convenios de cooperación interinstitucional. Lo anterior puede incidir en la oportunidad de la inform y los reportes de ejec de los planes de la entidad y cumplimiento de las metas del gobierno | Deficiencias en el Proceso de evaluacion y Seguimiento a la Gestion Misional. | Definir las especificaciones de necesidades propias frente a la evaluación, seguimiento y control en la ejecución de los planes y programas institucionales para la implementación de un sistema de información de apoyo. | Implementar la herramienta definida conjuntamente con la Oficina de Informática. | Herramienta implementada. | 1 | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 43.5714 | 0.05 | Se están adelantando acciones para definir la metodología a implementar.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A3 | Actividades de Seguimiento: Inadecuado sis de eval, segu y control, a la ejecución de los plans y prog de IDEAM; se realizan a través de tabla de Excel. Igual con los convenios de cooperación interinstitucional. Lo anterior puede incidir en la oportunidad de la inform y los reportes de ejec de los planes de la entidad y cumplimiento de las metas del gobierno | Deficiencias en el Proceso de evaluacion y Seguimiento a la Gestion Misional. | Definir las especificaciones de necesidades propias frente a la evaluación, seguimiento y control en la ejecución de los planes y programas institucionales para la implementación de un sistema de información de apoyo. | Capacitar a los funcionarios de la Oficina de Planeación y líderes de procesos en el manejo de la herramienta. | Capacitación | 2 | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 43.5714 | 0 | Se están adelantando acciones para definir la metodología a implementar y su posterior capacitación.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A1 | Planeación: Se observa en tablero de control seguimiento a indicadores de Gestión del Plan Operativo Anual, presenta porcentajes de avance de actividades con más del 100%; ocultan aquellas actividades cuyo cumplimiento es bajo o cero. Originado en una deficiente planeación. | Deficiencias en la formulación de los indicadores | Implementar la metodología definida por el DNP para la construcción de indicadores. | Aplicar la metodología del DNP con el fin de validar los indicadores de la Entidad. | Metodologia implementada. | 1 | 2014-03-01 | 2014-08-30 | 26 | 0.4 | Con el propósito de implementar la metodología del DNP para formulación indicadores, se realizó un taller de indicadores el día 24 abril, denominado "Construcción de indicadores"
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A1 | Componentes – Tablero de Control: Inconsistencias en establecimiento de componentes que conforma el T de control del POA, algunos de ellos no tienen correspondencia entre sí, con los objetivos y actividades de entidad; deficiencias en indicadores; no todos miden la gestión; no hay claridad en la formulas; la unidad de medida no es la adecuada. | Deficiencias en la formulación de los indicadores | Implementar la metodología definida por el DNP para la construcción de indicadores. | Aplicar la metodología del DNP con el fin de validar los indicadores de la Entidad. | Metodologia implementada. | 1 | 2014-03-01 | 2014-08-01 | 21.8571 | 0.4 | Con el propósito de implementar la metodología del DNP para formulación indicadores, se realizó un taller de indicadores el día 24 abril, denominado "Construcción de indicadores"
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A1 | Cumplimiento de metas: Incumplimiento en metas establecidas en el POA; se determinan actividades que no son claras, no responden a sus objetivos misionales; no se ejecutan o se destinan recursos a actividades que se aproximan a lo señalado en é; da como resultado incumplimiento de actividad. | Definición y cuantificación de metas no acordes con las actividades establecidas en el POA de la Entidad. | Evaluar las actividades y metas definidas en el POA 2014 para determinar su articulación y coherencia con la misión del Instituto. | Realizar una evaluación a los 9 procesos misionales para verificar la coherencia entre actividades y metas del POA. | Procesos evaluados | 9 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19.2857 | 9
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12A1 | Análisis de Parámetros POA El establecimiento de parámetros genera confusiones en algunas actividades, no es coherente la meta, con el resultado y el avance. Ejemplos: Hidrología, meteorología, Secretaria General. Lo anterior debido a deficiencias en el control y establecimiento de indicadores, lo cual no permite el análisis efectivo del cumplimiento de planes y programas. | Deficiencias en el nivel de articulación al momento de formular metas e indicadores. | Evaluación de las actividades establecidas en el POA 2014, para definir la coherencia con la meta y el indicador. | Evaluación de las actividades definidas en el POA 2014 para establecer su coherencia con la meta e indicador. | Evaluaciones realizadas. | 9 | 2014-03-01 | 2014-06-01 | 13.1429 | 9
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A1 | Ind Rendición Cuenta 2012. Los Ind de gestión reportados en el formato 6 de la cuenta anual consolidada, no responden a todos los principios establecidos en la normatividad, que son los que rigen la gestión fiscal, de tal forma que tenga correspondencia con la meta establecida y permitan medir la gestión de la entidad. Lo anterior debido a deficiencias de control y seguimiento | Deficiencias en el conocimiento de metodologías para definir indicadores exigidos por la normatividad vigente en la materia. | Capacitar sobre la metodología implementada para la construcción de indicadores | Realización de talleres dirigidos a los líderes de proceso. | Talleres. | 2 | 2014-03-01 | 2014-08-30 | 26 | 1 | Con el propósito de implementar la metodología del DNP para formulación indicadores, se realizó un taller de indicadores el día 24 abril, denominado "Construcción de indicadores"
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14A1 | Certif de Cal: IDEAM a dic de 2012 no cumplió con lo dispuesto en Acta de C D 82 del 02 de agosto, dice “Vale destacar que la (OACI), de la cual Colombia hace parte, estableció fecha límite para que todos los países miembros, contaran con la certif de cal o si no, no pueden operar…” deficiencias de seguimiento y control en las decisiones tomadas por la entidad. | Deficiencias en la implementacion del SGC del Instituto. | Implementación y certificación del Instituto en el SGC. | Adelantar el proceso contractual para la implementación y certificación de Instituto en SGC. | Implementación del SGC. Instituto certificado en SGC. | 2 | 2014-01-27 | 2014-11-30 | 43.8571 | 0.4
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15A1 | Demanda Aerocivil: Se presentaron alternativas de soluciónn. Los instrumentos utilizados no han sido efectivos, la aeronáutica reconoce ser usuario de los servicios y adeudar los dineros en mención desde 1994; situación que afecta los ingresos del IDEAM, la ejecución de planes y programas de la entidad. Importante el seguimiento a la gestión del proceso. | Diferencias entre la Aerocivil e Ideam en cuanto a las pretensiones de la demanda. | Continuar adelantando un proceso de acercamiento entre las partes a fin de buscar una solución | Reuniones/mesas de trabajo para la busqueda de puntos de acuerdo. | Reuniones/mesas de trabajo | 2 | 2014-02-15 | 2014-11-30 | 41.1429 | 1
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16A1 | Acciones de Repetición: Establecieron pagos a demandas en contra de los intereses de la entidad. No se visualizan gestiones efectivas para acción de repetición. La CGR llama la atención: aún teniendo términos, la entidad tome acciones pertinentes rápidas y eficaces, y los comités de conciliación sean instrumento efectivo de toma de decisiones, seguimiento y control. | No se han evaluado en su totalidad los requisitos de orden legal para la interposición de las acciones de repetición. | Estudio de los casos ante el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición y verificación del cumplimiento de los requisitos legales para interponerlas. | * Identificación de las pruebas que demuestren el dolo o la culpa grave del funcionario o de los funcionarios responsables. * Verificación del pago efectivo total de la condena. * Revisión del manual de funciones. · | Reuniones Comitè de Conciliación | 1 | 2014-03-01 | 2014-08-30 | 26 | 1
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17A1 | Verificación de antecedentes (D): No se verificó antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales a los contratistas en la etapa precontractual. Esto en contratos de prestación de servicios.. Deficiencias de control interno, falta de supervisión y seguimiento en el proceso de contratación de la entidad. Hallazgo con posible connotación disciplinaria. | No se anexaron en las carpetas de los contratistas las respectivas certificaciones de antecedentes. | Anexar en la carpeta correspondiente, los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley, de los posibles contratistas de la entidad al momento de realizar proceso de acreditación. | Anexar certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificación del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y certificado de antecedentes penales de las bases de datos de la Policía Nacional; así como los demás requisitos de ley. | Carpetas con los respectivos antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley. . | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 1
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A1 | Publicación Guía Telefónica: Los Contratos 283/12 y 586/12 no se encuentran justificados. Esta contratación no está acorde con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y el cumplimiento de las políticas públicas ambientales del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 | Se contrató guía telefónica sin dar cumplimiento a los parámetros de gobierno en línea. | Implementar las directrices de gobierno en línea. | Actualizar la página web y demás canales de comunicación para hacer más efectivos los principios de publicidad, transparencia y economía en la gestión pública. | Canales de comunicación interactivos y actuallizados. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0.5
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A1 | Certificación: Se busca RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL COMO ORGANISMO DE ACREDITACION NTC 17011 ISO/IEC. No ha ACREDITADO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN ISO-/IEC 17025; se proyecta como meta en plan 2015. No se evidencia grupo visible de personal de planta que ejerza continuo liderazgo y seguimiento a los productos entregados por los contratistas. | Carencia de instalaciones físicas y espacios adecuados como requisitos básicos para acceder a la certificación. | Fase 1: Analizar la viabilidad técnica y presupuestal para la adecuación de áreas propias del laboratorio. | Realizar estudio de viabilidad presupuestal y ánálisis técnico de construcción sobre predios de propiedad del Instituto. | Estudio de viabilidad y ánàlisis técnico. | 1 | 2014-03-01 | 2014-11-30 | 39.1429 | 0.1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20A1 | Certificación de Idoneidad. (D): Contrato 208 2012, la contratista al firmar el contrato no ostentaba Título de especialización; Se contrata personas que no cumplen los requisitos, contraviniendo las normas que regulan la selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. El anterior hallazgo tiene una posible connotación disciplinaria. | No se revisó de manera adecuada los soportes de títulos profesionales y experiencia en la hoja de vida de los posibles contratistas. | Revisar la totalidad de los títulos acadèmicos y de experiencia profesional de los posibles contratistas de la entidad. | Llevar a cabo una revisión precontractual de títulos de idoneidad y experiencia profesional. | Contratos suscritos | 1 | 2014-01-10 | 2014-12-31 | 50.7143 | 1 | La muestra aleatoria revisada fue del 10% del total de los contratos realizados con corte a junio de 2014 (236), encontrándo que el total de ésta cumple con la meta. Se continuará evaluando dentro de las auditorías el cumplimiento integral de la acción.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21A1 | Cesión de Contratos: No. 021 del 16 de febrero 2012: No se evidencia consulta de antecedentes al nuevo contratista, ni acta de inicio. No. 061 de 2012: No presenta propuesta del nuevo contratista, la liquidación con el nuevo terminó en la vigencia 2012, contrariando la ley 1150 de 2007 artículo 11. Se evidencia cesión de contratos sin el lleno de los requisitos exigidos para este fin. | Se realizó la cesión del contrato sin el lleno de los requisitos. | Revisar la totalidad de los requisitos de orden legal en las cesiones de contratos de prestación de servicios. | Revisar y documentar los requisitos de orden legal para la procedencia de la cesión de contratos. | Contratos cedidos con requisitos. | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 1 | Se verificaron los requisitos de orden legal para los contratos cedidos a la fecha del sgto, los cuales cumplían al 100%. Se continuará evaluando dentro de las auditorías internas, toda vez que la meta cubre hasta dbre 31/14, en caso de presentarse.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A1 | Informes de Avance y Liquidación de Contratos: La Ley 190 de 1995 numeral I literal A establece la obligación de las Entidades Públicas de exigir y verificar a los futuros contratistas los requisitos. Se evidencian anomalías en contratos 007, 193, 459 de 2012 | No se anexaron en las carpetas de los contratistas las certificaciones de antecedentes. | Anexar en la carpeta correspondiente, los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley, de los posibles contratistas de la entidad al momento de realizar proceso de acreditación. | Anexar certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificación del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y certificado de antecedentes penales de las bases de datos de la Policía Nacional; así como los demás requisitos de ley. | Carpetas con los respectivos antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley. . | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 1 | La muestra aleatoria revisada fue del 10% del total de los contratos realizados con corte a abril de 2014., encontrandose que el total de la misma cumple con la meta establecida. Se continuará evaluando dentro de las auditorías internas, toda vez que la meta cubre hasta dbre 31/14.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A1 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Fallas en algunas de las actividades de gestiòn documental relacionadas con convenios al no encontrarse el Otrosi N° 5 en el expediente del mismo. | Dar estricto y oportuno cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión documental del Instituto, a través de la herramienta ORFEO, garantizando que todos los archivos físicos y virtuales de los contratos/convenios se mantengan permanentemente actualizados y completos; en estrecha cooperación entre la Supervisión y la Oficina Asesora Jurídica | Revisar, depurar y organizar los archivos físicos y virtuales de todos los convenios en el Archivo de Gestión Centralizado | Archivos físicos y virtuales de todos los contratos/convenios debidamente revisados, depurados y organizados, conforme al procedimiento establecido | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-30 | 47.4286 | 1
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los cuatro productos del convenio. | Dentro del desarrollo del RUA, se requiere avanzar en la 2a. Etapa que tiene como propòsito concluir e implementar el RUA del Sector Eléctrico. | Adelantar el proceso necesario para concluir la 2a. Etapa del aplicativo del RUA Eléctrico, | Aplicativo RUA Eléctrico en funcionamiento. | 1 | 2014-02-01 | 2014-09-30 | 34.4286 | 0.1
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A3 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los cuatro productos del convenio. | Adelantar las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de los recursos de la sanción impuesta al contratista | Hacer efectiva la garantía | Acciones legales. | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 1
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A4 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los productos del convenio | Recuperación de los recursos públicos comprometidos con el incumplimiento del contratista. | Adelantar el proceso ejecutivo por el porcentaje de recursos comprometidos y no amparados. | Acciones legales. | 1 | 2014-02-01 | 2014-11-30 | 43.1429 | 1
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A1 | Denuncia Contratación Directa –Prestación de Servicios. COD 2012-47760-8211. Observa CGR: contratos suscritos por IDEAM equivalente a 97.23% del total de la planta de personal de carrera. Evidencia falta de diligencia en la apertura de convocatoria. Cuenta con viabilidad técnica y financiera. Se solicitó en noviembre de 2013 a la CNSC la apertura de la convocatoria | Se suspendió el proceso de concurso adelantado por la Comisón Nacional del Servicio Civil para provisión de cargos por ausencia de decreto por parte del Gobierno Nacional. | Fase 1. Continuar en coordinación con la CNSC con las acciones tendientes a proveer los cargos vacantes a travès del concurso según estudio tècnico aprobado en en la vigencia 2013 por las instancias correspondientes. | Ingresar el Manual de Funciones para ser publicado en la oferta publica de empleos OPEC y adelantar los demás lineamientos dados por la CNSC. | Manual de funciones en la OPEC | 1 | 2014-01-15 | 2014-12-31 | 50 | 1
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A1 | Manejo y salvaguarda de Propiedad, planta y equipo: No se identifican los bienes, de manera individual, estado y funcionario que tiene asignado. No está revelando la realidad económica del activo. Existen elementos en el listado de inventarios, los cuales ya terminaron su vida útil. Situación afecta cuenta Propiedad, Planta y Equipo. | Movimiento de los bienes sin el cumplimiento de las normas internas establecidas por la Entidad. | Generar mecanismos de control para el manejo, custodia y salvaguarda de los bienes de la Entidad. | Actualizar inventario. | Inventario actualizado | 1 | 2014/01/27 | 2014-05-30 | 17.5714 | 1
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A2 | Manejo y salvaguarda de Propiedad, planta y equipo: No se identifican los bienes, de manera individual, estado y funcionario que tiene asignado. No está revelando la realidad económica del activo. Existen elementos en el listado de inventarios, los cuales ya terminaron su vida útil. Situación afecta cuenta Propiedad, Planta y Equipo. | Movimiento de los bienes sin el cumplimiento de las normas internas establecidas por la Entidad. | Generar mecanismos de control para el manejo, custodia y salvaguarda de los bienes de la Entidad. | Actualizar y divulgar el manual para el manejo administrativo de los bienes. | Manual actualizado y divulgado | 1 | 2014/01/27 | 2014-05-30 | 17.5714 | 1
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A3 | Manejo y salvaguarda de Propiedad, planta y equipo: No se identifican los bienes, de manera individual, estado y funcionario que tiene asignado. No está revelando la realidad económica del activo. Existen elementos en el listado de inventarios, los cuales ya terminaron su vida útil. Situación afecta cuenta Propiedad, Planta y Equipo. | Movimiento de los bienes sin el cumplimiento de las normas internas establecidas por la Entidad. | Generar mecanismos de control para el manejo, custodia y salvaguarda de los bienes de la Entidad. | Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la materia. | 3 seguimientos. | 3 | 2014/01/27 | 2014-05-30 | 17.5714 | 3
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A1 | Cuenta Propiedad Planta y Equipo: El IDEAM, presenta en su inventario de bienes, elementos que sobredimensionan su valor real, y otros que no corresponden a cuentas del activo como herramientas, elementos de dotación, elementos de aseo y papelería y elementos de camping entre otros; Esto es causado por una errónea clasificación de los elementos. | Diferencia de criterios en la interpretación de la clasificación y registro de los bienes de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública. | Reclasificación contable de los bienes registrados en las cuentas de Herramientas, Equipos y Maquinas de Oficina y Equipo de Dotación y Seguridad Industrial. | Identificar los bienes que se reclasificaran. | Registros de la reclasificación de los bienes. | 1 | 2014/01/27 | 2014-06-30 | 22 | 1
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A2 | Cuenta Propiedad Planta y Equipo: El IDEAM, presenta en su inventario de bienes, elementos que sobredimensionan su valor real, y otros que no corresponden a cuentas del activo como herramientas, elementos de dotación, elementos de aseo y papelería y elementos de camping entre otros; Esto es causado por una errónea clasificación de los elementos. | Diferencia de criterios en la interpretación de la clasificación y registro de los bienes de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública. | Reclasificación contable de los bienes registrados en las cuentas de Herramientas, Equipos y Maquinas de Oficina y Equipo de Dotación y Seguridad Industrial. | Realizar conciliación con el grupo de Contabilidad. | Rubros conciliados | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 47.5714 | 0.5
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A3 | Cuenta Propiedad Planta y Equipo: El IDEAM, presenta en su inventario de bienes, elementos que sobredimensionan su valor real, y otros que no corresponden a cuentas del activo como herramientas, elementos de dotación, elementos de aseo y papelería y elementos de camping entre otros; Esto es causado por una errónea clasificación de los elementos. | Diferencia de criterios en la interpretación de la clasificación y registro de los bienes de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública. | Reclasificación contable de los bienes registrados en las cuentas de Herramientas, Equipos y Maquinas de Oficina y Equipo de Dotación y Seguridad Industrial. | Hacer los registros contables de la reclasificación contable. | Cantidad de registros realizados en SIIF | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 47.5714 | 0.5
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27A1 | Conceptos Conciliaciones Bancarias: Las conciliaciones bancarias de los años 2008 a 2012 del Instituto no establecen adecuadamente el concepto que genera la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en el extracto. La deficiencias en los procesos financieros puede causar riesgo en el control de los recursos e incertidumbres en la revelación de los Estados Financieros | Falta de conocimiento del aplicativo SIIF Nacion II en el momento de su implementación, que conllevo a la existencia de partidas conciliatorias por conceptos atipicos en el normal funcionamiento de la entidad | Depuración de las partidas conciliatorias cuyos conceptos no establecen adecuadamente la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto | Depuracion de cada una de las partidas conciliatorias existentes en cada una de las conciliaciones bancarias de la entidad no mayor a 60 días. | Numero de partidas conciliatorias | 1 | 2014/01/02 | 2014-02-28 | 8.1429 | 1
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28A1 | Extemporaneidad en la Elaboración de Conciliaciones Bancarias: Se presenta extemporaneidad en la elaboración de conciliaciones bancarias a las cuentas corrientes del Instituto. Esto es causado por deficiencias en los procesos financieros de la entidad lo cual puede causar riesgo en el control de los recursos e incertidumbres en la revelación de los Estados Financieros. | El grupo de contabilidad comenzó la reconstrucción de las conciliaciones bancarias de la entidad tomando como base el aplicativo SIIF Nación II despues del cierre contable del año 2012. | Actualización e implementación del procedimiemto de elaboración de conciliaciones bancarias | Actualizar el procedimiento de elaboración de las conciliaciones bancarias. Inclusión en el SGI, divulgación y su aplicación. | Procedimiento de elaboracion de las conciliaciones bancarias | 1 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 17 | 1
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29A1 | Partidas Conciliatorias no Reconocidas en los Estados Financieros (D): A 31 de diciembre de 2012, no se realizaron ajustes en las conciliaciones bancarias, afectando los saldos de los estados financieros; haciendo que la administración tome decisiones sobre información financiera errónea. Lo anterior, tiene una posible connotación disciplinaria. | El grupo de contabilidad comenzó la reconstrucción de las conciliaciones bancarias de la entidad tomando como base el aplicativo SIIF Nación II despues del cierre contable del año 2012. | Depuración y registro en el aplicativo SIIF Nación II de las partidas conciliatoras existentes a Diciembre de 2012 | Registro de las partidas conciliatorias | Numero de partidas conciliatorias | 1 | 2014-01-20 | 2014-02-28 | 5.5714 | 0.98
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30A1 | Partidas Conciliatorias sin Soportes Adecuados (D): La cc 10-99370-7 Davivienda a diciembre de 2012 presenta un “Saldo pendiente por conciliar del año 2010”; el banco corrigió el error el 1 de enero de 2011.Grave omisión en el desarrollo del ejercicio conciliatorio genera incertidumbres en movimientos. Hallazgo con posible connotación disciplinaria. | Falta de un procedimiento claro para la elaboración de las conciliaciones bancarias del Instituto, | Actualización e implementación del procedimiemto de elaboración de conciliaciones bancarias | Depuracion de cada una de las partidas conciliatorias existentes en cada una de las conciliaciones bancarias de la entidad no mayor a 60 días. | Numero de partidas conciliatorias | 1 | 2014/01/02 | 2014/02/28 | 8.1429 | 1
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31A1 | Contabilización Hechos Financieros: “Notas débito no registradas en libros” desde el año 2011, evidencia que sistema de control interno no ejerce sus funciones en debida forma. Se genera inexactitud en los saldos bancarios. Se dará inicio a una actuación especial por parte de la CGR, en el momento en que la Delegada para el Medio Ambiente, la programe de acuerdo. | El grupo de contabilidad comenzo la recontruccion de las conciliaciones bancarias de la entidad tomando como base el aplicativo SIIF Nación II despues del cierre contable del año 2012. | Depuración y registro en el aplicativo SIIF Nación II de las partidas conciliatoras existentes a Diciembre de 2012 | Registro de las partidas conciliatorias | Numero de partidas conciliatorias | 1 | 2014-01-20 | 2014-02-28 | 5.5714 | 0.98
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32A1 | Procedimientos Tesorería y Cajas Menores: Se evidencia que la entidad no cuenta con mecanismos de control adecuados en el área de tesorería y de cajas menores. Analizada la respuesta de la entidad, describe manuales de funciones y procedimientos de Tesorería, básicamente el manejo lo tiene una sola persona respecto a las transacciones bancarias | No contar con el procedimiento debidamente documentado y aprobado para los pagos del IDEAM, en donde se discriminen los puntos de control. | Elaborar el procedimiento requerido para los pagos del IDEAM, con los respectivos puntos de control, incluirlo en el SGI y su aplicación. | Elaborar, divulgar y aplicar el procedimiento para los pagos del IDEAM. . | Procedimiento para los pagos del IDEAM debidamente actualizado, publicado y en aplicación. . | 1 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 3.8571 | 1
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33A1 | Sanción pago de Impuesto de Ingresos y Patrimonio: No se realizó la presentación de la declaración de renta en los términos establecidos por la DIAN; aunque ésta sanción fue asumida por los funcionarios de la entidad, se evidencia deficiencias de control interno que permiten la ocurrencia de estos hechos. | Falta de coordinación entre los procesos. | Generar mecanismos de coordinación entre las áreas de Contabilidad y Tesorería para la presentación oportuna de las declaraciones de ingresos y patrimonio. | Entrega de la información por parte de Contabilidad a Tesoería con mínimo tres días antes de su vencimiento, evidenciado en la fecha que genera el sistema en el documento borrador de la declaración. | Documento borrador con fecha, generado en el portal de la DIAN. | 1 | 2014-01-20 | 2014-02-28 | 5.5714 | 1
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34A1 | Pago de Servicios públicos:Algunos son realizados extemporáneamente, ejm: Empuamazonas S.A. E.P.S, y Electricaribe S.A. E.P.S. Inadecuado manejo en el procedimiento de erogaciones puede causar sanciones, multas y cortes que pueden ir en detrimento del normal desarrollo de las actividades de la entidad. | Demora en la expedición de las cuentas de cobro/factura y descargue de los pagos por parte de las empresas prestadoras del servicio, que retrazan la gestón institucional | Actualizar el procedimiento de pago de servicios públicos.. | Revisar y simplificar el procedimeinto de manera articulada con el ciclo financiero. Incluir en el SGI el respectivo procedimiento. | Procedimiento actualizado, incluido en el SGI y en ejecución. | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | 1
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A1 | Reserva Presupuestal. Se constituyó en 2012 reservas por valor de $1.400 millones, evidenciando falta de planeación, estas no demuestran en ninguno de los rubros constituidos casos de fuerza mayor. De estos $371.6 millones corresponden a contratos de prestación de servicios Profesionales, contradice la razón de ser de las reservas. Se debe contar con autorización del Confis. | Deficiencia en el seguimiento de los contratos de prestación de servicios por parte de los supervisores ocasionado el no cumplimiento de lo establecido en la forma de pago de los contratos, asi como la identificación oportuna de incumplimientos que conllevan a prorrogas que deben ser justificadas en hechos imprevisibles y de fuerza mayor. | Realizar seguimiento y control mensual en la radicación de cuentas correspondientes a los contratos de prestación de servicios generando las alertas a los supervisores. Conformar ungrupo interdisciplinario que avale las justificaciones referentes a la constitución de reservas presupuestales. | a) Verificar formas de pago de los contratos prestación de servicios en el momento de expedir el RP. | a) Seguimiento a Contratos. | 1 | 2014-01-15 | 2014-12-31 | 50 | 1
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A2 | Reserva Presupuestal. Se constituyó en 2012 reservas por valor de $1.400 millones, evidenciando falta de planeación, estas no demuestran en ninguno de los rubros constituidos casos de fuerza mayor. De estos $371.6 millones corresponden a contratos de prestación de servicios Profesionales, contradice la razón de ser de las reservas. Se debe contar con autorización del Confis. | Deficiencia en el seguimiento de los contratos de prestación de servicios por parte de los supervisores ocasionado el no cumplimiento de lo establecido en la forma de pago de los contratos, asi como la identificación oportuna de incumplimientos que conllevan a prorrogas que deben ser justificadas en hechos imprevisibles y de fuerza mayor. | Realizar seguimiento y control mensual en la radicación de cuentas correspondientes a los contratos de prestación de servicios generando las alertas a los supervisores. Conformar ungrupo interdisciplinario que avale las justificaciones referentes a la constitución de reservas presupuestales. | b) Seguimiento y control cuentas radicadas mensualmente contratistas. | b) Listado cruce cuentas radicadas | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-31 | 45.5714 | 0.5
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A3 | Reserva Presupuestal. Se constituyó en 2012 reservas por valor de $1.400 millones, evidenciando falta de planeación, estas no demuestran en ninguno de los rubros constituidos casos de fuerza mayor. De estos $371.6 millones corresponden a contratos de prestación de servicios Profesionales, contradice la razón de ser de las reservas. Se debe contar con autorización del Confis. | Deficiencia en el seguimiento de los contratos de prestación de servicios por parte de los supervisores ocasionado el no cumplimiento de lo establecido en la forma de pago de los contratos, asi como la identificación oportuna de incumplimientos que conllevan a prorrogas que deben ser justificadas en hechos imprevisibles y de fuerza mayor. | Realizar seguimiento y control mensual en la radicación de cuentas correspondientes a los contratos de prestación de servicios generando las alertas a los supervisores. Conformar ungrupo interdisciplinario que avale las justificaciones referentes a la constitución de reservas presupuestales. | c) Realizar seguimiento saldos sin ejecutar contratos. | c) Listado compromisos | 1 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 39.1429 | 0.5
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A4 | Reserva Presupuestal. Se constituyó en 2012 reservas por valor de $1.400 millones, evidenciando falta de planeación, estas no demuestran en ninguno de los rubros constituidos casos de fuerza mayor. De estos $371.6 millones corresponden a contratos de prestación de servicios Profesionales, contradice la razón de ser de las reservas. Se debe contar con autorización del Confis. | Deficiencia en el seguimiento de los contratos de prestación de servicios por parte de los supervisores ocasionado el no cumplimiento de lo establecido en la forma de pago de los contratos, asi como la identificación oportuna de incumplimientos que conllevan a prorrogas que deben ser justificadas en hechos imprevisibles y de fuerza mayor. | Realizar seguimiento y control mensual en la radicación de cuentas correspondientes a los contratos de prestación de servicios generando las alertas a los supervisores. Conformar ungrupo interdisciplinario que avale las justificaciones referentes a la constitución de reservas presupuestales. | d) Efectuar reunión aprobación justificación contratos que deben constituirse como reserva. | d) Acta de reunion | 1 | 2014-01-15 | 2014-12-31 | 50 | 1
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36A1 | Depreciaciones: La entidad no realiza las depreciaciones mensualmente, hay diferencias entre lo generado por el aplicativo de la entidad y lo causado. Hay interpretaciones inadecuadas de los EF e incertidumbre en valor de depreciación. No tiene un procedimiento para la interacción entre dos software que maneja el área financiera. | La entidad venía efectuando los registros en el Aplicativo SIIF Nación II con peridicidad trimestral. | Actualizacion del procedimiento de registro de las depreciaciones. | Incluir y divulgar en el SGI los procedimientos actualizados. | Procedimiento divulgado y en aplicación | 1 | 2014/02/10 | 2014/12/30 | 46.1429 | 0.05
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36A2 | Depreciaciones: La entidad no realiza las depreciaciones mensualmente, hay diferencias entre lo generado por el aplicativo de la entidad y lo causado. Hay interpretaciones inadecuadas de los EF e incertidumbre en valor de depreciación. No tiene un procedimiento para la interacción entre dos software que maneja el área financiera. | La entidad venía efectuando los registros en el Aplicativo SIIF Nación II con peridicidad trimestral. | Actualizacion del procedimiento de registro de las depreciaciones. | Registrar mensualmente las depreciaciones en el aplicativo SIIF Nación II. | Registro de la depreciacion en el aplicativo SIIF Nación II, por área operativa. | 12 | 2014/02/10 | 2014/12/30 | 46.1429 | 6
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H37A1 | IVA y Retención en la Fuente por pagar 2011: En diciembre de 2012 tenía un compromiso por pagar por concepto de IVA generado como lo indica la declaración En estados financieros no se encuentran registradas. Se genera una subestimación de la cuenta IVA y Retención e Impuesto de Timbre | Diferencia de criterios en la interpretación de la normatividad asociada con el procedimiento de la declaración y pago de Impuestos en los Establecimientos Publicos. | Consulta al ente regulador del tema. | Dar aplicación al concepto que emita el Ente regulador. | Conceptos y procedimiento ajustado | 1 | 2014-02-28 | 2014-07-31 | 21.8571 | 1
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38A1 | Impuesto IVA y Retefuente por pagar 2012: En diciembre de 2012 tenía un compromiso por pagar por concepto de IVA generado, de la misma manera la declaración de Retefuente, indica un pago; En estados financieros se encuentra registros diferentes; No se aplica la norma y genera una subestimación de la cuenta IVA Retención e Impuesto de Timbre. | Diferencia de criterios en la interpretación de la normatividad asociada con el procedimiento de la declaración y pago de Impuestos en los Establecimientos Publicos. | Consulta al Ente regulador del tema. | Dar aplicación al concepto que emita el Ente regulador. | Conceptos y procedimiento ajustado | 1 | 2014-02-28 | 2014-07-31 | 21.8571 | 1
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39A1 | Ingresos por incapacidades. El área de Talento Humano reporta 47 cobros a las EPS, sin que se evidencie revisión o cálculo por parte del IDEAM del valor liquidado; no se evidencia que la entidad tenga reportado el ingreso o cuenta alguna que demuestre dichas deudas; Deficiencias en el procedimiento de cálculo y registro de deudores y genera subestimación de la cuenta deudores. | Falta de cumplimiento del procedimiento establecido y control sobre el mismo. | Ajustar, divulgar, y hacer seguimiento al procedimiento, | Procedimiento actualizado, divulgado, en ejecución y con seguimiento. | Procedimiento | 1 | 2014-01-15 | 2014-10-31 | 41.2857 | 0.5
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39A2 | Ingresos por incapacidades. El área de Talento Humano reporta 47 cobros a las EPS, sin que se evidencie revisión o cálculo por parte del IDEAM del valor liquidado; no se evidencia que la entidad tenga reportado el ingreso o cuenta alguna que demuestre dichas deudas; Deficiencias en el procedimiento de cálculo y registro de deudores y genera subestimación de la cuenta deudores. | Falta de cumplimiento del procedimiento establecido y control sobre el mismo. | Ajustar el procedimiento, incluirlo en el SGI. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento. | Implementación de formatos de control | Formatos | 1 | 2014-02-01 | 2014-05-30 | 16.8571 | 1
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39A3 | Ingresos por incapacidades. El área de Talento Humano reporta 47 cobros a las EPS, sin que se evidencie revisión o cálculo por parte del IDEAM del valor liquidado; no se evidencia que la entidad tenga reportado el ingreso o cuenta alguna que demuestre dichas deudas; Deficiencias en el procedimiento de cálculo y registro de deudores y genera subestimación de la cuenta deudores. | Falta de cumplimiento del procedimiento establecido y control sobre el mismo. | Ajustar el procedimiento, incluirlo en el SGI. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento. | Seguimiento de incapacidades: Revisión de valores liquidados según soportes remitidos por los empleados | Incapacidades | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0.7
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39A4 | Ingresos por incapacidades. El área de Talento Humano reporta 47 cobros a las EPS, sin que se evidencie revisión o cálculo por parte del IDEAM del valor liquidado; no se evidencia que la entidad tenga reportado el ingreso o cuenta alguna que demuestre dichas deudas; Deficiencias en el procedimiento de cálculo y registro de deudores y genera subestimación de la cuenta deudores. | Falta de cumplimiento del procedimiento establecido y control sobre el mismo. | Ajustar el procedimiento, incluirlo en el SGI. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento. | Control de reporte y trámite efectivo ante la EPS | Reportes | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0.7
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39A5 | Ingresos por incapacidades. El área de Talento Humano reporta 47 cobros a las EPS, sin que se evidencie revisión o cálculo por parte del IDEAM del valor liquidado; no se evidencia que la entidad tenga reportado el ingreso o cuenta alguna que demuestre dichas deudas; Deficiencias en el procedimiento de cálculo y registro de deudores y genera subestimación de la cuenta deudores. | Falta de cumplimiento del procedimiento establecido y control sobre el mismo. | Ajustar el procedimiento, incluirlo en el SGI. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento. | Registro de trámites terminados | Trámites terminados | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0.4
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A1 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar capacitación sobre manejo de PAC en el Instituto. Divulgar ampliamente Circular PAC 2014. Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | a) Capacitación a nivel central y Áreas Operativas sobre el manejo del PAC, y suministrar plantilla PAC e insumos | a) Listados asistencia a capacitaciòn Documento. c) Plantilla PAC con instrucciones de uso y capacitación. d) Listado actuaizado de RP. | 3 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 2
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A2 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar capacitación sobre manejo de PAC en el Instituto. Divulgar ampliamente Circular PAC 2014. Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | b) Seguimiento y validación de datos. | Documento de seguimento y validación | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 0.5
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A3 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar capacitación sobre manejo de PAC en el Instituto. Divulgar ampliamente Circular PAC 2014. Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | d) Reunión PAC. | Acta de reunión | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 0.6
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A4 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | e) Generar reportes de seguimiento y ejecución por dependencia. | Reportes de seguimiento. | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 0.5
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A5 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar capacitación sobre manejo de PAC en el Instituto. Divulgar ampliamente Circular PAC 2014. Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | f) Generar e informar incumplimientos del PAC por dependencia. | Comunicaciones por incumplimiento | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 1
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A6 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | g) Toma de medidas de tipo disciplinario. | Acciones por parte del Grupo C.I. Disciplinario en caso de haberse presentado incumplimientos.. | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 1 | A la fecha del presente seguimiento no ha sido necesario remitir informes de incumplimiento sobre PAC al Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40A7 | Ejecución del PAC: Se evidencia incumplimiento en la programación del PAC de la Entidad; Inadecuada ejecución presupuestal puede causar incumplimiento en la planeación La evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, arrojó una calificación ponderada de 2,076, ubicándola en el rango “Ineficiente” | Falta de planeación en los pagos, que se evidencia en la programación mensual del PAC, | Efectuar seguimiento de la programación del PAC, su ejecución, modificaciones y reportar incumplimientos. | h) Mensualmente se presentará al Comité Directivo el seguimiento al PAC. | Informe PAC presentado al Comitè Directivo. | 1 | 2014-01-24 | 2014-12-31 | 48.7143 | 0.6
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H41A1 | Supervisión: Factura de venta No. 0231 del 19 de dici 2012, de los elementos entregados por el contratista aparece el certificado de supervisión firmado únicamente por la funcionaria Yolanda Rodríguez Silva | Desconocimiento de los alcances de la labor de supervisión. | Capacitar a los supervisores de contratos en el nuevo manual de supervisión e interventoría que expidió la Administración en la vigencia anterior. | Realizar una capacitación por trimestre sobre el Manual. | Capacitaciones | 4 | 2014-02-15 | 2014-11-30 | 41.1429 | 0.5
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H42A1 | Certificados de Supervisión: El 03 de Enero de 2013 la supervisora suscribe la certificación de supervisión verificando punto por punto y dando visto bueno. Se evidencia demora en la expedición del certificado por parte del supervisor del contrato; Lo anterior originado en deficiencias de control interno y supervisión de los contratos. Denuncia 2013-56958-82111-D | Desconocimiento de los alcances de la labor de supervisión. | Capacitar a los supervisores de contratos en el nuevo manual de supervisión e interventoría que expidió la Administración en la vigencia anterior. | Realizar una capacitación por trimestre sobre el Manual. | Capacitaciones | 4 | 2014-02-15 | 2014-11-30 | 41.1429 | 0.5
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H43A1 | Celebración contratos Imprenta. IP 2: La entidad celebró los contratos 514 y 439 de 2012 con el mismo contratista, sin que hubiese necesidad de ello No se optimiza en algunas ocasiones los recursos físicos con que cuenta el IDEAM, Llama la atención que son varios los contratos que sucesivamente con el transcurrir del tiempo se han celebrado con la misma persona | Se está operando con equipos que evidencian alto nivel de obsolencencia y carencia de personal técnico. | Determinar el grado de obsolescencia de los equipos de imprenta de la entidad, los reales costos de operación y la valoración de las dificultades de continuar operando sin el personal necesario. | Depuración de inventarios de imprenta. | Inventario depurado | 1 | 2014-02-15 | 2014-11-30 | 41.1429 | 1
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H43A2 | Celebración contratos Imprenta. IP 2: La entidad celebró los contratos 514 y 439 de 2012 con el mismo contratista, sin que hubiese necesidad de ello No se optimiza en algunas ocasiones los recursos físicos con que cuenta el IDEAM, Llama la atención que son varios los contratos que sucesivamente con el transcurrir del tiempo se han celebrado con la misma persona | Se está operando con equipos que evidencian alto nivel de obsolencencia y carencia de personal técnico. | Determinar el grado de obsolescencia de los equipos de imprenta de la entidad, los reales costos de operación y la valoración de las dificultades de continuar operando sin el personal necesario. | Valoración de obsolescencia y deterioro de los equipos. | Solicitar concepto tècnico sobre la obsolescencia de los equipos de imprenta y análisis costo/beneficio.. | 1 | 2014-02-15 | 2014-09-30 | 32.4286 | 0.15
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H44A1 | Otrosí No. 1 al contrato 439 de 2012: Se presentan anomalías debido a deficiencias en el seguimiento y control a la contratación, lo cual no permite efectuar seguimientos direccionados al cumplimiento de las cláusulas contractuales en la Entidad. De igual manera, las mismas cotizaciones no son óbice para que el IDEAM hubiera realizado el otro sí. Denuncia 2013-60690-82111-D | Desconocimiento de los alcances de la labor de supervisión. | Capacitar a los supervisores de contratos en el nuevo manual de supervisión e interventoría que expidió la Administración en la vigencia anterior. | Realizar una capacitación por trimestre sobre el Manual. | Capacitaciones | 4 | 2014-02-15 | 2014-11-30 | 41.1429 | 0.5
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H45A1 | Requisitos de nombramiento (D): Por ser una denuncia del año 2013 fue necesario evaluar contratos celebrados en esa vigencia para determinar si reunían los requisitos, asi: 02 de 2013, Contrato 195 de 2013, 001 de 2013 Lo anterior denota deficiencias de control interno, relacionadas con la contratación de personal; se mantiene el hallazgo con posible connotación disciplinaria. | No se anexaron en las carpetas de los contratistas las respectivas certificaciones de antecedentes. | Anexar en la carpeta correspondiente, los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley, de los posibles contratistas de la entidad al momento de realizar proceso de acreditación. | Anexar certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificación del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y certificado de antecedentes penales de las bases de datos de la Policía Nacional; así como los demás requisitos de ley. | Carpetas con los respectivos antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y demás requisitos de ley. . | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 1
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H46A1 | Seguimiento Plan de Mejoramiento: La CGR llama la atención sobre el cuidado que se debe tener en la información que se entrega y la fórmula que se utiliza para definir el tiempo en que se va a ejecutar la acción de mejora, para que no exista divergencia de la información o desinformación. | Por error involuntario en la formulación de la columna de semanas, se registro mayor cantidad de tiempo al realmente establecido para cada acción | Parametrizar y proteger la columa correspondiente al cálculo de semanas | Solicitar a la Oficina de Informática la corrección de cálculo de fecha y previa validación, solicitar el bloqueo de la columna de la hoja excel. | Bloqueo columna y protecciòn hoja. | 1 | 2014-02-10 | 2014-04-30 | 11 | 1
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H46A2 | Seguimiento Plan de Mejoramiento: La CGR llama la atención sobre el cuidado que se debe tener en la información que se entrega y la fórmula que se utiliza para definir el tiempo en que se va a ejecutar la acción de mejora, para que no exista divergencia de la información o desinformación. | Falta de cuidado en la definición de las acciones. | Establecer filtros que permitan el mayor cuidado en la definición de las acciones con el fin de que contemplen la finalidad del hallazgo. | Mediante la revisión minuciosa de diferentes funcionarios de la Oficina de Control Interno a la Formuilación del Plan de mejoramiento, se minimizará el riesgo de incurrir en errores. | Revisiòn minuciosa de la formulación del plan de mejoramiento por parte de al menos tres funcionarios de la OCI | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-15 | 49.7143 | 1
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1T | información científica y técnica: el ideam no se ocupa en detalle de los ecosistemas como el lago de tota, que requiere información técnica y científica. | de acuerdo con las funciones otorgadas por la ley al ideam, no se realizan estudios detallados sobre los lagos nacionales, especificamente sobre el lago de tota. | elaborar las capas de cobertura de la tierra escala 1:25:000 de los páramos de la cuenca del lago de tota en el marco del convenio entre el ideam y el instituto humboldt nº 13-13-014-093 de 2013 iavh, nº 008 de 2013 ideam, el cual será remitido a la corporación. | elaboración de mapa de cobertura de la tierra 1:25.000 y entrega a la corporación | mapa capas cobertura de la tierra escala 1:25.000 | 1 | 2013-09-01 | 2014-07-30 | 47.4286 | 1 | A partir de esta fila, la información corresponde al Plan de mejoramiento Lago de Tota
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1T | incluye información sobre oferta y demanda y zonificación hidrográfica, el cual no considera lo relacionado al lago de tota. | de acuerdo con las funciones otorgadas por la ley al ideam, no se realizan estudios detallados sobre los lagos nacionales, especificamente sobre .el lago de tota. | entregar a corpoboyaca series de datos hidrológicos y meteorológicos mensuales, generados en las estaciones. | entrega a corpoboyaca dos archivos con series de datos hidrológicos y meteorológicos mensuales. | archivos con series de datos hidrológicos y meteorológicos mensuales | 2 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8.5714 | 2
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A1T | incluye información sobre oferta y demanda y zonificación hidrográfica, el cual no considera lo relacionado al lago de tota. | de acuerdo con las funciones otorgadas por la ley al ideam, no se realizan estudios detallados sobre los lagos nacionales, especificamente sobre .el lago de tota. | elaborar y divulgar a las autoridades ambientales y municipales un informe con los datos generados en las estaciones analizando las variables precipitación, temperatura y niveles del último año con respecto a su comportamiento en los últimos 10 años. | informe entregado con los datos generados en las estaciones analizando las variables precipitación, temperatura y, niveles del último año con respecto a su comportamiento en los últimos 10 años. | informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-30 | 21.5714 | 1
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A1T | falta de atención y actualización a la información hídrica para la toma de decisiones a nivel nacional y regional. | el ena estima la demanda socioeconómica del agua con información disponible de fuentes oficiales agregada por subzonas hidrográficas. el sistema de monitoreo sobre caudales extraídos por diferentes actividades es función de la autoridad ambiental competente (ley 99/1993, art. 31); esta información debe reportarse al rurh (decreto 303/2012), del sirh (decreto 1323 y 1324 /2007). | solicitar a corpoboyacá el diligenciamiento del rurh; registro de concesiones y permisos de vertimentos (decreto 303/2012), del sirh (decreto 1323 y 1324 /2007). | oficio de requerimiento sobre el cargue de información de concesiones y permisos de vertimientos al rurh. | oficio | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 4.2857 | 1
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1T | posible interpretación restrictiva del artículo 17 de la ley 99 de 1993 y presunta omisión a lo contemplado en el numeral 4 del artículo 2 del decreto 1277 de 1994. | el ena estima la demanda socioeconómica del agua con información disponible de fuentes oficiales agregada por subzonas hidrográficas. el sistema de monitoreo sobre caudales extraídos por diferentes actividades es función de la autoridad ambiental competente (ley 99/1993, art. 31); esta información debe reportarse al rurh (decreto 303/2012), del sirh (decreto 1323 y 1324 /2007). | solicitar a corpoboyacá el diligenciamiento del rurh; registro de concesiones y permisos de vertimentos (decreto 303/2012), del sirh (decreto 1323 y 1324 /2007). | oficio de requerimiento sobre el cargue de información de concesiones y permisos de vertimientos al rurh. | oficio | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 4.2857 | 1
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1S | planeación debilidades en contratación sobre los convenios 002 con ecopetrol, contrato 229, convenio 005 se presentaron otro si modificando los alcances y valores. la entidad debió realizar estudios precontractuales con más profundidad para detectar la razon y objeto de las inconsistencias presentadas. | si bien se realizaron estudios precontractuales, la migracion a un nuevo servidor de aplicaciones originó conflictos que no podían preverse durante la planeacion de los convenios lo cual impactó el cronograma establecido y la estabilidad de las aplicaciones implicadas. los proyectos informaticos no siempre se pueden ejecutar en una misma vigencia fiscal | incluir de manera mas detallada los factores que puedan impactar la ejecucion de los proyectos, así como incorporarlos en los estudios de mercado y analisis de requerimientos que se realicen para la suscripción de nuevos convenios. asi mismo involucrar a todas las areas del ideam que tienen alguna actuacion en relacion a los convenios. | documentar el procedimiento para la planeacion, suscripcion, ejecucion y cierre de convenios incluir el procedimiento en el sistem,a integrado de gestion divulgar entre las dependencias que intervienen en el procedimiento, el documento respectivo implementar el procedimiento para la suscripcion de nuevos convenios | procedimiento documentado, divulgado, implementado e incluido en el sistema integrado de gestion | 1 | 2013-09-01 | 2014-06-30 | 43.1429 | 1 | A partir de esta fila, la información corresponde al plan de mejoramiento SIAC
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1S | información de planeación se evidenciaron diferencias en la apropiación vigente del año 2012 de recursos propios en la que aparecen 400 millones menos respecto al valor que aparece en el informe de la ejecución pptal de la vigencia, lo cual revela deficiencias de control interno, falta de revisión y seguimiento a la informacion enviada a la cgr. | las diferencias encontradas en estas cifras, surgen de un documento guía del proyecto que se utiliza para identificación de aspectos de formulación y no hace parte de la documentación base para la toma de decisiones como se evidencia en el informe de ejecución a 31 de diciembre de 2012 | garantizar con un mayor control y seguimiento, que la información relacionada con los proyectos sea uniforme en todos los sistemas de reporte y gestión con los que se cuenta. | revisar los formatos a presentar y comparar la informaciòn de todos los sistemas de reporte | una (1) revisiòn con la expediciòn del decreto de liquidaciòn del presupuesto 2014 y se realizarà control y seguimiento. | 1 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 4.4286 | 1
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A1S | al realizar cruce de información de los planes penia y picia y los poa de cada vigencia con la información presupuestal, se evidencian diferencias en la asignación presupuestal final de cada año. lo anterior demuestra deficiencias en control interno, falta de revisión y seguimiento a la planeación que puede conducir a toma de decisiones inexactas. | los recursos plasmados en el plan financiero, se presentan como el monto de recursos propuestos al ministerio de ambiente, para ser incluidos en el marco de gasto de mediano plazo del sector ambiental, son entonces proyecciones de unas necesidades identificadas en el momento de su formulación. | verificar y priorizar los recursos acorde a las necesidades del ideam sujetos a lo aprobado en la ley de presupuesto anual. | ajustar los planes e instrumentos de planeación con los montos definitivos aprobados en la ley de presupuesto anual. | una (1) revisiòn con la expediciòn del decreto de liquidaciòn del presupuesto 2014 y se realizarà control y seguimiento. | 1 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 4.4286 | 1
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A1S | los indicadores solo evaluàn eficacia y valoración de costos ambientales. en algunos casos aparece la fórmula sin indicar el resultado de la meta. la informacion que maneja el ideam respecto a la evaluación de indicadores en los inf. de planeación y cumplimiento de actividades presenta diferencias. | el sistema de indicadores del ideam, cuenta con indicadores de (economía, efectividad, eficacia, eficiencia y valoración de costos ambientales), en la información presentada a la auditoria sólo se presentaron los indicadores relacionados con el sia, asociados a la eficacia y valoración de costos ambientales. | plan de capacitaciòn en la formulaciòn y construcciòn de indicadores de gestiòn ( eficacia, eficiencia y efectividad) | jornadas de capacitación a los funcionarios de los procesos institucionales. | una capacitaciòn dirigida a los funcionarios de la entidad. | 1 | 2013-08-30 | 2014-05-30 | 39 | 1
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A1S | deficiencias en las etapas precontractual, contractual y postcontractual por el manual de contratación se encuentra desactualizado (se citan normas derogadas) | cambio de la normativa vigente: decreto 2474/08 al d. 734/12 | actualización del manual de contratación. | actualización del manual de contratación. | manual de contratación actualizado | 1 | 2013-07-26 | 2013-10-31 | 13.8571 | 1
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2S | deficiencias en las etapas precontractual, contractual y postcontractual por el manual de contratación se encuentra desactualizado (se citan normas derogadas) | cambio de la normativa vigente: d. 734/12 al d. 1510/13 | actualización del manual de contratación de acuerdo con los lineamientos que para el efecto señale colombia compra eficiente en cumplimiento del decreto 1510 de 2013. | actualización del manual de contratación de acuerdo con los lineamientos que para el efecto señale colombia compra eficiente en cumplimiento del decreto 1510 de 2013. | manual de contratación actualizado | 1 | 2013-07-26 | 2014-02-26 | 30.7143 | 1
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A1S | según las normas reglamentarias del estatuto contractual (decreto 734 de 2012) no existe la modalidad de contratación "orden administrativa". se evidenciaron las órdenes administrativas 527, 436, 464, 528 y 012. lo anterior denota incumplimiento de los principios constitucionales y legales referentes a la contratación, falta de seguimiento y deficiencias en control interno de la entidad. | aplicación de la mínima cuantía y utilización de la aceptación de oferta como acuerdo de voluntades final al proceso de selección | suscripción de acuerdos de voluntades bajo la denominación de "contrato" y "aceptación de la oferta" | a partir de la fecha, la suscripción de acuerdos de voluntades se realizará bajo la denominación de "contrato" y "aceptación de la oferta" | total de contratos y aceptaciones de oferta suscritos a partir de la fecha del plan de mejoramiento. | 100% | 2013-07-26 | 2013-12-31 | 22.5714 | 100%
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A1S | no se evidenció oficio suscrito por parte del ordenador del gasto que comunique la designación del supervisor y/o funcionario que cumpla las fuinciones de supervisión contempladas en las normas legales vigentes. | solo existiía designación de supervisor en minuta contractual y suscripción de acta de inicio | comunicación de designación de supervisión. | comunicación remitida al supervisor por parte de la oficina asesora jurídica, respecto de la designación. | total de expedientes contractuales con comunicación de designación de supervisión a partir de la fecha del plan de mejoramiento. | 100% | 2013-07-26 | 2013-12-31 | 22.5714 | 100%
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A1S | los contratos evidenciados presentan deficiencias relacionados con la ley 594/00 no conservan la unidad documental, no se encuentran organizados cronologicamente y sin la foliacion respectiva, no contienen inventario documental, la oficina productora o supervisor conserva en su haber los diferentes documentos.así mismo el formato no cuenta con la totalidad de acciones o funciones | se han impartido las directrices y politicas para el manejo de los archivos en cumplimiento de la ley 594 de 2000; sin embargo algunas depdendencias no han dado cumplimiento a éstas para la debida organización de los archivos. de otra parte, los manuales y procedimientos requieren de su oficialización y difusión. | actualización, socialización y aplicación del procedimiento relacionado con la gestión contractual. | definición, divulgación y aplicación del procedimiento relacionado con la gestión contractual. | procedimiento interno de la gestión contractual divulgado y aplicado. | 1 | 2013-07-29 | 2014-06-30 | 48 | 1
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2S | los contratos evidenciados presentan deficiencias relacionados con la ley 594/00 no conservan la unidad documental, no se encuentran organizados cronologicamente y sin la foliacion respectiva, no contienen inventario documental, la oficina productora o supervisor conserva en su haber los diferentes documentos.así mismo el formato no cuenta con la totalidad de acciones o funciones | se han impartido las directrices y politicas para el manejo de los archivos en cumplimiento de la ley 594 de 2000; sin embargo algunas depdendencias no han dado cumplimiento a éstas para la debida organización de los archivos. de otra parte, los manuales y procedimientos requieren de su oficialización y difusión. | realizar capacitación a las dependencias en el sistema de gestión documental orfeo y gestion de archivos. | capacitación en el aplicativo de gestión documental orfeo y en gestión archivistica. | capacitaciones realizadas | 100% | 2013-08-15 | 2013-12-15 | 17.4286 | 100%
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A3S | los contratos evidenciados presentan deficiencias relacionados con las ley 594/00 no conservan la unidad documental, no se encuentran organizados cronologicamente y sin la foliacion respectiva, no contienen inventario documental, la oficina productora o supervisor conserva en su haber los diferentes documentos.así mismo el formato no cuenta con la totalidad de acciones o funciones | formato de supervisión sin espacio para realizar observaciones. | rediseño del formato de certificación de supervisión. | rediseño del formato de certificación de supervisión donde además de contemplar la verificación de los componentes jurídico, administrativo y prespuestal, permite que el funcionario esboce las observaciones que considere pertinentes respecto de la ejecución del contrato correspondiente. | certificado de supervisión ajustado | 1 | 2013-07-26 | 2013-08-15 | 2.8571 | 1
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A4S | los contratos evidenciados presentan deficiencias relacionados con las ley 594/00 no conservan la unidad documental, no se encuentran organizados cronologicamente y sin la foliacion respectiva, no contienen inventario documental, la oficina productora o supervisor conserva en su haber los diferentes documentos.así mismo el formato no cuenta con la totalidad de acciones o funciones | consulta de antecedentes de contratista sin soporte documental.. | evidencia de la verificación de antecedentes del contratista y anexo en la carpeta contractual. | impresión de la constancia de verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del contratista y anexo en la carpeta contractual. | totalidad de expedientes contractuales con la evidencia de la verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del contratista. | 100% | 2013-07-26 | 2013-12-31 | 22.5714 | 100%
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A5S | los contratos evidenciados presentan deficiencias relacionados con las ley 594/00 no conservan la unidad documental, no se encuentran organizados cronologicamente y sin la foliacion respectiva, no contienen inventario documental, la oficina productora o supervisor conserva en su haber los diferentes documentos.así mismo el formato no cuenta con la totalidad de acciones o funciones | expedientes contractuales desorganizados y con inconsistensias en la foliatura | foliación y organización correcta de los expedientes contractuales auditados hasta la etapa contractual | organización física y virtual (en el sistema de gestión documental orfeo) de los expedientes contractuales vigencias 2010-2011-2012 | expedientes contractuales auditados debidamente foliados y organizados | 100% | 2013-07-26 | 2014-05-30 | 44 | 100%
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A1S | area de tecnología de la información y las comunicaciones retrasos en los reportes de información en varios subsistemas snif y sisaire. las entidades no reportaron la información correspondiente. | el ideam en los ultimos años ha brindado soporte tecnico permanente a las autoridades ambientales sin embargo en algunos casos se ha evidenciado que el retraso en el cargue de informacion se debe a la debilidad tecnico-operativa en algunas de estas entidades. a pesar de dicho acompañamiento el retraso en el cargue de la informacion persiste. | implementar medidas de seguimiento adicionales y requerimiento a las autoridades ambientales para el cargue de la informacion. | verificar trimestralmente el cargue de informacion por parte de las autoridades ambientales. | verificaciones realizadas | 4 | 2013-09-01 | 2014-06-30 | 43.1429 | 4
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A2S | area de tecnología de la información y las comunicaciones retrasos en los reportes de información en varios subsistemas snif y sisaire. las entidades no reportaron la información correspondiente. | el ideam en los ultimos años ha brindado soporte tecnico permanente a las autoridades ambientales sin embargo en algunos casos se ha evidenciado que el retraso en el cargue de informacion se debe a la debilidad tecnico-operativa en algunas de estas entidades. a pesar de dicho acompañamiento el retraso en el cargue de la informacion persiste | implementar medidas de seguimiento adicionales y requerimiento a las autoridades ambientales para el cargue de la informacion | solicitar trimestralmente a las autoridades ambientales el cargue de informacion. | comunicaciones enviadas a las autoridades ambientales que presenten retraso en el cague de informacion | 100% | 2013-09-01 | 2014-06-30 | 43.1429 | 100%
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A3S | area de tecnología de la información y las comunicaciones retrasos en los reportes de información en varios subsistemas snif y sisaire. las entidades no reportaron la información correspondiente. | el ideam en los ultimos años ha brindado soporte tecnico permanente a las autoridades ambientales sin embargo en algunos casos se ha evidenciado que el retraso en el cargue de informacion se debe a la debilidad tecnico-operativa en algunas de estas entidades. a pesar de dicho acompañamiento el retraso en el cargue de la informacion persiste | para mejorar el flujo de información forestal de las car al sistema, el ideam efectuó reingenieria al snif, para optimizar la comunicación y el cargue de información al sistema, en consecuencia se implementará el acompañamiento a las las car, mediante talleres de capacitación en el uso y manejo de la herramienta , haciendo enfasis en las que presentan los más bajos reportes al snif. | verificación de cargue de información al sistema y visitas con jornadas de capacitación en el manejo de la herramienta a las autoridades ambientales que presenten bajos reportes. | visitas de capacitación a las corporaciones. | 6 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714 | 6
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1RB | tanto el sistema de información del recurso hidrico - sirh y sus objetivos formulados desde 2007, aun no cuentan con un efectivo desarrollo, debido a la falta de articulación y coordinación institucional requerida y obligatoria para el cumplimiento de los fines del estado. | aplicativos en proceso de ajuste con las autoridades ambientales para adecuar el proceso de desarroloo de sus plataformas informáticas | fortalecimiento de plataforma técnica para el desarrollo e implementacion del sirh | desarrollo de aplicativos y generación de reportes del sirh (registro de usuarios del recurso hidrico, módulo de variables de calidad del agua, funias, mecanismos de importación masiva de datos) | no. de módulos implementados en la car | 4 | 2013-09-01 | 2014-06-30 | 43 | 4 | A partir de esta fila, la información corresponde al plan de mejoramiento Río Bogotá
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2RB | tanto el sistema de información del recurso hidrico - sirh y sus objetivos formulados desde 2007, aun no cuentan con un efectivo desarrollo, debido a la falta de articulación y coordinación institucional requerida y obligatoria para el cumplimiento de los fines del estado. | necesidades de ajuste de interoperabilidad del sirh con la car | implementación de herramientas del sirh en la car para la captura de información hidrológica | capacitación a car en el rurh del sirh | no. capacitaciones | 2 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17 | 2
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A3RB | tanto el sistema de información del recurso hidrico - sirh y sus objetivos formulados desde 2007, aun no cuentan con un efectivo desarrollo, debido a la falta de articulación y coordinación institucional requerida y obligatoria para el cumplimiento de los fines del estado. | fallas en la adecuada articulacion y ausencia de estrategias efectivas de difusion de información | estrategia de articulación institucional para la implementación del sirh en el marco de las era en el área bogota region | convenio interadministrativo car-sda-fopae-eaab-gobernación de cundinamarca e ideam para el fortalecimiento institucional en el marco de las era en el área bogotá región | no. convenios formalizados | 1 | 2013-09-01 | 2013-09-15 | 2 | 1
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A4RB | tanto el sistema de información del recurso hidrico - sirh y sus objetivos formulados desde 2007, aun no cuentan con un efectivo desarrollo, debido a la falta de articulación y coordinación institucional requerida y obligatoria para el cumplimiento de los fines del estado. | Fallas en la adecuada articulación y ausencia de estrategias efectivas de difusion de información | Estrategia de articulación institucional para la implementación del sirh en el marco de las ERA en el área Bogotá región. | publicación de lineamientos conceptuales para las era (incluye lineamientos para el sirh e indicadores) | documento publicado | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-30 | 13 | 1
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on L11: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on L12: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on L14: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on L16: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on L18: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on L43: Registre la fecha en que inicia la acción, en formato AAAA/MM/DD. La fecha final NO PUEDE SUPERAR LAS 52 semanas desde el inicio de la acción (ver columna número 40)
Note on M11: No registrar información. Celda Formulada.
Note on M16: No registrar información. Celda Formulada.
Note on M43: No registrar información. Celda Formulada.