## INDICE
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
VERSION: 1.0
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Ver archivo: | IDEAM PAAC 2018 Anexo 1 Mapa de Riesgo Corrupción MRC.xlsx
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Monitoreo Lideres y OAP
7 | Seguimiento OCI
Informacion de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Gestion Riesgos de Corrupción
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la Politica aprobada usando medios electronicos | Email interno masivo para divulgacion | Oficina Asesora de Planeacion | 2018-02-28
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | MRC publicado en web | Oficina Asesora de Planeación. | 2018-01-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción | Email masivo y redes sociales para divulgacion | Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 2018-02-06
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo del Plan | Registro del monitoreo | Líder de cada proceso. | 02/05/2018 01/09/2018 30/11/2018
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento del Plan | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 16/05/2018 14/09/2018 30/11/2018
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A10: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Antitramites
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Tramite | 1711 | Acreditacion de laboratorios ambientales y autorizacion de organizaciones | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Se propone un mecanismo alternativo de comunicación con el usuario, acorde con las tecnologías actuales, en las etapas de solicitud de acreditación y notificación de los actos administrativos | La solicitud ingresada por medios electrónicos permite inmediatez en la comunicación y minimiza las barreras de horarios, además de responder a las politicas ambientales de cero papel. Los datos abiertos del usuario hacia el IDEAM espera aumentar la efectividad de la revisión preliminar, disminuir el riesgo por digitación de información desde documentos físicos y eliminar reprocesos. La notificación por medios electrónicos autorizados por el usuario, redunda directamente en los costos de traslado que debe realizar el ente acreditado hasta la ciudad de Bogotá D.C. | Tecnológico | Recepción de solicitudes, con documentos digitalizados (datos abiertos), por correo electrónico oficial del grupo de acreditación. La notificación de actos administrativos al usuario, por medio del correo electrónico autorizado. | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP)
DATOS DE CONTACTO: OAP: email jlobo@ideam.gov.co; scorredor@ideam.gov.co
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. - PBX (571)3527160 - Línea nacional 018000110012

## EstrategiaParticipación
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación
Fase del ciclo de la Gestión | Actividades | Objetivo (s) de la actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Diagnóstico | Determinar la efectividad de las actividades de participación ciudadana, realizadas por el IDEAM. | Determinar la efectividad de las actividades de participación ciudadana realizadas en el Instituto. | Informe de efectividad de las actividades de participación ciudadana. | Efectividad de las actividades de participación ciudadana | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2018-04-30
Formulación/Planeación de politicas, planes, programas o proyectos | Ajustar la Estrategia de Participación Ciudadana. | Ajustar las actividades en la Estrategia de Participación Ciudadana planteada en 2017, de cara a la nueva programación del Instituto. | Informe de ajuste de actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana. | Actividades ajustadas en la Estrategia de Participación Ciudadana. | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2018-04-30
Implementación/ejecución/colaboración | Aplicar los ajustes de las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana | Basados en el reporte de actividades de las dependencias, implementar las actividades propuestas en el marco de Participación Ciudadana. | Informe de las actividades realizadas. | Actividad realizada. | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30
Control/Evaluación | Evaluación y propuesta de mejoras al componente de actividades de la Estrategia de participación ciudadana. | Evaluar y plantear mejoras respecto a las actividades de la estrategia de Participación Ciudadana. | Documento con evaluación y mejoras. | Documento con evaluación y mejoras | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30
Acciones transversales | Sensibilizar a las dependencias de la entidad, sobre la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad de cada área frente a la materia. | Sensibilizar a las dependencias de la entidad, sobre la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad de cada área frente a la materia. | Evidencias de sensibilización (Fotos, listas de asistencia, videos, entre otros). | Jornadas de sensibilización realizadas | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30

## Rendición de Cuentas
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de población objetivo del IDEAM basándose en estudios previos y análisis existentes. | Documento de caracterización actualizado publicado y socializado | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30
| 1.2 | Entrega de bases de datos a cargo del Grupo de Comunicaciones, para actualizar la caracterización de la población objetivo del IDEAM. | Correo con envío de bases de datos a cargo del Grupo de Comunicaciones. | Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30
| 1.3 | Publicar en la página Web de la entidad la información relacionada con Ley de Transparencia y aquellos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda verificar la rendición de cuentas. (Medios de divulgación: Página Web). | Actualización de la información en los vínculos de la página web de la entidad en Ley de Transparencia | Monitoreo: Comunicaciones Remitir a la política Editorial | Permanente
| 1.4 | Publicar noticias relacionadas con la gestión de la Entidad, avances y resultados. | Noticias publicadas donde se evidencie la gestión del IDEAM. | Grupo de Comunicaciones | Permanente
| 1.5 | Divulgar los productos realizados por el IDEAM y su alcance. | 1 pieza gráfica, audiovisual o multimedia (4 piezas anuales) | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
| 1.6 | Publicación en página web información correspondiente a la Oficina de Contorl Interno. | Información de Ley publicada en página web, link Transparencia | Jefe Oficina Control Interno | 31-01-18 al 31-12-18
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial): (Foro-audiencia pública participativa) para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2016. | 1 audiencia pública participativa anual. | • Dirección General Secretaria General • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Comunicaciones • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación • Grupo de Atención al Ciudadano • Oficina de Control Interno • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 2018-11-30
| 2.2 | Foro virtual como espacio de diálogo a través de TIC's para dar a conocer la gestión de la Entidad y abrir un canal de comunicación entre el ciudadano y la entidad. (Medios de divulgación: Twitcam) | 1 foro semestral (2 anuales). | Grupo de Comunicaciones • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Enero-Junio Julio-Diciembre
| 2.5 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Participación en 1 FNSC (Feria Nacional de Servicio al Ciudadano) | • Grupo de Atención al Ciudadano • Áreas Operativas • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación | 2018-11-30
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Identificar uno de los usuarios que más consulta la información del IDEAM y otro que haga uso de la misma, para entregarles un reconocimiento a su fidelidad. | 1. Hacer un reconocimiento público y el envío de una carta al usuario identificado, reconociendo y agradeciendo su fidelidad. 2. Entrega de kit de publicaciones seleccionadas del IDEAM al usuario escogido. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2018-11-30
| 3.3 | Identificar un servidor del IDEAM para hacer visible su labor, en pro de las prácticas de Participación Ciudadana, a través de la publicación de una nota en la revista interna u otros canales de divulgación interna | Publicación de artículo en los medios de divulgación interna con el perfil del funcionario seleccionado. | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los funcionarios del IDEAM a través de la capacitaciones presenciales y/o virtuales que se encuentren enfocadas a buenas prácticas de Rendición de Cuentas. | Capacitación interna relacionada con buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
| 3.5 | Hacer reconocimiento público al servidor público del IDEAM que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Distinción en 1 evento público anual, de carácter interno, al servidor público que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas y participacion ciudadana. | Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2018-11-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | 2018-11-30

## Servicio al ciudadano
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de servicio de Atención al Ciudadano. | Informe de resultados al seguimiento de la estrategia. | Grupo de Atención al Ciudadano. | 30/06/2018 30/11/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar diagnostico de operación y uso de los canales | Documento de diagnostico de operación y uso de los canales | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2018-04-30
| 2.2 | Fortalecer de acuerdo a la viabilidad de recursos, los canales de atención con los resultados del diagnostico | Fortalecimiento de un canal de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2018-11-30
| 2.3 | Mantener actualizada la información dirigida al ciudadano a través de los diferentes canales de Atención al Ciudadano. | Informe con reportes de actualización de la información en los Canales de Atención al Ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano interna y externa. | Cronograma de capacitaciones. Actas de reunión con las evidencias. | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | Grupo de Atención al Ciudadano | 30/06/2018 30/11/2018
| 5.2 | Implementar acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Acciones viables implementadas | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/11/2018
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia Informacion
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Todas las áreas responsables | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/11/2018
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos GEL | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | Todas la dependencias | 2018-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar revisión de la web institucional en materia de accesibilidad | Revisión realizada | Mantener la calificación AA a nivel de accesibilidad en el portal institucional del IDEAM | Oficina de Informática | Cortes 30/04/2018 31/08/2018 30/11/2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.