## Índice
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
VERSION: 3.0
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Ver archivo: | IDEAM PAAC 2019 Anexo 1 Mapa de Riesgo Corrupción MRC.xlsx
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Monitoreo Lideres y OAP
7 | Seguimiento OCI
Información de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Gestión Riesgos de Corrupción
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Ajuste o modificación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos | Política de Administación de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 1.2 | Aprobar la Política de Administración de Riesgos | Política aprobada | Comité Institucional de Control Interno | 2019-08-30 | Modificación de fecha: Se modifica fecha, de acuerdo con la programación del Comité Institucional de Control Interno, por cuanto la política debe estar aprobada por el mismo.
| 1.3 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos aprobada | Política divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-30 | Modificación de fecha: Se ajusta fecha teniendo en cuenta que la política será aprobada finalizando el mes de agosto. Se realizará la respectiva divulgación durante el mes de septiembre.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la metodología de administración del riesgo del Instituto de acuerdo con la nueva “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas" Versión 4 de Octubre de 2018. | Metodología de administración del riesgo del Instituto actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-30 | Modificación de fecha: Se ajusta fecha por cuanto la metodología se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía.
| 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo a nueva metodología | Matriz de mapa de riesgos de corrupción actualizada de acuerdo con la guía del DAFP | Líderes de los procesos y Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-30 | Modificación de fecha: Se reprograma fecha, teniendo en cuenta que la política se aprueba en el mes de agosto, el cronograma de actualización de mapa de riesgos inicia en septiembre y culmina en noviembre.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción | Correo electrónico masivo y redes sociales para divulgacion | Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 2019-01-31 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos actualizado | Mapa de Riesgos actualizado y publicado en web | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-30 | Modificación de fecha: Se ajusta fecha de acuerdo con la programación del cronograma de actualización de mapa de riesgos.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo del Plan | Registro del monitoreo | Líder de cada proceso y Oficina Asesora de Planeación. | 15/04/2019 16/08/2019 29/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento del Plan | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 15/05/2019 13/09/2019 15/12/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.

## Antitrámites
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites | [11 empty] | Ajuste o modificación
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Trámite | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Se propone un mecanismo alternativo de comunicación virtual con el usuario, para la notificación al usuario, tanto de los actos administrativos generados, como de la comunicación del usuario con el IDEAM en el marco del trámite | La notificación por medios electrónicos autorizados por el usuario de las comunicaciones generadas para éste en el marco del trámite de acreditación, redunda directamente en disminución de costos y tiempo de traslado hasta la ciudad de Bogotá D.C., a la la sede central del IDEAM. Por otra parte, la facilidad del usuario de comunicar y/o trasladar información necesaria para el trámite por estos mismos medios electrónicos, disminuye igualmente en costos adicionales de correo postal certificado. | Tecnológico | Respuesta y /o Notificacion electronica | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP) | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Trámite |  | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | En proceso de inscripción | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Se propone un mecanismo alternativo de comunicación virtual con el usuario, para la notificación por medios electrónicos autorizados, tanto de los actos administrativos generados, como de la comunicación con el IDEAM en el marco del trámite | La notificación por medios electrónicos autorizados por el usuario de las comunicaciones generadas para éste en el marco del trámite de autorización, redunda directamente en disminución de costos y tiempo de traslado hasta la ciudad de Bogotá D.C., a la la sede central del IDEAM. Por otra parte, la facilidad del usuario de comunicar y/o trasladar información necesaria para el trámite por estos mismos medios electrónicos, disminuye igualmente en costos adicionales de correo postal certificado. | Tecnológico | Respuesta y /o Notificacion electronica | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP) | No se presentaron ajustes o modificaciones.
DATOS DE CONTACTO: OAP: email: tmonth@ideam.gov.co
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. - PBX (571)3527160 Ext. 1320- Línea nacional 018000110012

## EstrategiaParticipación
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación | [6 empty] | Ajuste o modificación
Fase del ciclo de la Gestión | Actividades | Objetivo (s) de la actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Diagnóstico | Determinar la efectividad de las actividades de participación ciudadana, realizadas por el IDEAM, durante la vigencia 2018. | Determinar la efectividad de las actividades de participación ciudadana realizadas en el Instituto, durante la vigencia 2018. | Diagnóstico de la vigencia 2018 (El cual corresponde al anexo 1 de la Estrategia de Participación Ciudadana) | Documento de diagnóstico 2018 | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2019-04-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Formulación/Planeación de politicas, planes, programas o proyectos | Ajustar la Estrategia de Participación Ciudadana. | Definir y elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2019. | Plan de participación Ciudadana, anexo 2 y actas de reunión con las subdirecciones de la entidad. | Un (1) Plan de Participación Ciudadana | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2019-05-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Implementación/ejecución/colaboración | Desarrollar e implementar las actividades planteadas en el Plan de Participación Ciudadana 2019 | Cumplir las actividades o eventos definidos en el Plan de Participación Ciudadana 2019. | Desarrollar el 100% de las actividades planetadas en el Plan de Participación Ciudadana. | Número de actividades planteadas / número de actividades realizadas. | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Control/Evaluación | Evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y su implementación en la vigencia 2019. | Evaluar la estrategía 2019 y plantear mejoras respecto a las actividades de la estrategia de Participación Ciudadana, para el año 2020. | Documento con evaluación y mejoras. | Documento con evaluación y mejoras | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Acciones transversales | Realizar una capacitación interna sobre la Estrategia de Participación Ciudadana. | Capacitar a las dependencias de la entidad, sobre la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad de cada área frente a la misma. | Una capacitación con los servidores públicos de la entidad, (Fotos, lista de asistencia). | Número de capacitaciones planteadas / número de capacitaciones realizadas. | * Grupo de Atención al Ciudadano * Grupo de Comunicaciones | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.

## Rendición de Cuentas
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Ajuste o modificación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de población objetivo del IDEAM basándose en estudios previos y análisis existentes. | Documento de caracterización actualizado publicado y socializado | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 1.2 | Publicar en la página Web de la entidad la información relacionada con Ley de Transparencia y aquellos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda verificar la rendición de cuentas. (Medios de divulgación: Página Web). | Actualización de la información en los vínculos de la página web de la entidad en Ley de Transparencia | Líderes de proceso y Grupo de Comunicaciones | Permanente | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 1.3 | Publicar noticias relacionadas con la gestión de la Entidad, avances y resultados. | Noticias publicadas donde se evidencie la gestión del IDEAM. | Grupo de Comunicaciones | Permanente | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 1.4 | Divulgar los productos realizados por el IDEAM y su alcance. | 1 pieza gráfica, audiovisual o multimedia (4 piezas anuales) | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2019 31/08/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial): (Foro-audiencia pública participativa) para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2016. | 1 audiencia pública participativa anual. | • Dirección General Secretaria General • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Comunicaciones • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación • Grupo de Atención al Ciudadano • Oficina de Control Interno • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 2.2 | Foro virtual como espacio de diálogo a través de TIC's para dar a conocer la gestión de la Entidad y abrir un canal de comunicación entre el ciudadano y la entidad. (Medios de divulgación: Twitcam) | 1 foro semestral (2 anuales). | Grupo de Comunicaciones • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 30/09/2019 31/10/2019 | Modificación de fecha: Se replantean las fechas de realización de los foros virtuales, por cuanto la agenda de los voceros no ha permitido organizarlos.
| 2.5 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Participación en 1 FNSC (Feria Nacional de Servicio al Ciudadano) | • Grupo de Atención al Ciudadano • Áreas Operativas • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Identificar uno de los usuarios que más consulta la información del IDEAM y otro que haga uso de la misma, para entregarles un reconocimiento a su fidelidad. | 1. Hacer un reconocimiento público y el envío de una carta al usuario identificado, reconociendo y agradeciendo su fidelidad. 2. Entrega de kit de publicaciones seleccionadas del IDEAM al usuario escogido. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 3.2 | Identificar un servidor del IDEAM para hacer visible su labor, en pro de las prácticas de Participación Ciudadana, a través de la publicación de una nota en la revista interna u otros canales de divulgación interna | Publicación de artículo en los medios de divulgación interna con el perfil del funcionario seleccionado. | Grupo de Comunicaciones | 30/08/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 3.3 | Fortalecer las competencias de los funcionarios del IDEAM a través de la capacitaciones presenciales y/o virtuales que se encuentren enfocadas a buenas prácticas de Rendición de Cuentas. | Capacitación interna relacionada con buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-04-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 3.4 | Hacer reconocimiento público al servidor público del IDEAM que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Distinción en 1 evento público anual, de carácter interno, al servidor público que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas y participacion ciudadana. | Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de rendición de cuentas | Equipo líder de rendición de cuentas | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.

## Servicio al ciudadano
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Ajuste o modificación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de servicio de Atención al Ciudadano. | Informe de resultados al seguimiento de la estrategia. | Grupo de Atención al Ciudadano. | 30/06/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar diagnóstico de operación y uso de los canales | Documento de diagnóstico de operación y uso de los canales | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2019-04-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 2.2 | Fortalecer de acuerdo a la viabilidad de recursos, los canales de atención con los resultados del diagnostico | Fortalecimiento de un canal de Atención al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2019-11-30 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano interna y externa. | Cronograma de capacitaciones. Actas de reunión con las evidencias. | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | Cortes 30/04/2019 31/08/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | Grupo de Atención al Ciudadano | 30/06/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
| 5.2 | Implementar acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Acciones viables implementadas | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia Informacion
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Ajuste o modificación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Todas las áreas responsables | Permanente | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos de la política de Gobierno Digital | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 30/06/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/11/2019 | No se presentaron ajustes o modificaciones.
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.