## E-SGI-A-PL005
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA | [56 empty] | Codigo: E-SGI-A-PL005
Version: 1
Fecha: 18/11/2020
Pagina:1 de 1
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN (18/11/2020): | [7 empty] | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: Ana Milena Alvarez | [17 empty] | PROCESO: Sistema de Gestión Ambiental
OBJETIVO: MIGRACIÓN A VERSIONES ISO 45001:2015
No. | LINEAMIENTO | ANÁLISIS | ACCIONES EJECUTADAS / POR EJECUTAR | ESTADO | RESPONSABLE | [56 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
[6 empty] | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | ANÁLISIS DE BRECHAS
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | NOVIEMBRE 1: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
| 4.1. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. REQUISITO: Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afecta el logro de los objetivos y resultados previstos del sistema. Estas cuestiones incluyen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. Año 1: Realizar seguimiento y revisión de la información de estas cuestiones y actualizar y revisar cambios en las cuestiones internas y externas, así como en las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Se encuentra definido en el documento contexto de la organización. Ubicación: Mapa de procesos - Gestión del SGI - Documentos Generales No se encuentra codificado. Podria relacionarse en la matriz de riesgos y oportunidades | DO: Incluye contexto ambiental. | 70% | Todos los procesos Gerencia | bar: NOVIEMBRE 2
2. TO DO: Actualizar o incluir de acuerdo al contexto organizacional los riesgos que se generan por el sistema de gestión ambiental o el SIG | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| 4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | ALCANCE: | TO DO: Verificar si el alcance contempla nivel Nacional, que ciudades se incluyen para la auditoría. Mantener como información documentada el alcance de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, ISO 14001:2015. | 90% | bar: DICIEMBRE 1
| 4.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SUS PROCESOS | Se encuentra definido por el mapa de procesos y cada proceso cuenta con caracterización Ubicación: http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos | TO DO: Definir alcance del SGA | 30% | Todos los procesos Gerencia | bar: DICIEMBRE 1
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
| 5.1. Compromiso | Informe de Rendición de cuentas, integración de los requisitos del SGA en cada proceso de la entidad, RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA, Asegurando que el SGA logre los resultados previstos | TO DO: Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales por proceso | 50% | SGA | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
| 5.2 POLÍTICA | Se cuenta con una politica integrada Ubicación: http://sgi.ideam.gov.co/gestion-del-sgi?p_p_id=110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS_redirect=http%3A%2F%2Fsgi.ideam.gov.co%2Fgestion-del-sgi%2F-%2Fdocument_library_display%2Fi69pTYH1W5rS%2Fview%2F2609424%3F_110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fsgi.ideam.gov.co%252Fgestion-del-sgi%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1&_110_INSTANCE_i69pTYH1W5rS_fileEntryId=10011487 La política debe: Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda | DO: Actualización y firma de la política del SIG, incluye compromiso para la protección del medio ambiente, prevención de la contaminación TO DO: Socialización de politica y objetivos del SGA | 70% | SGA | bar: DICIEMBRE 3
| 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. Por medio de contrato, se establecen responsabilidades para la implementación del SGA. contratista | DO: Responsable del SGA TO DO: Informar a la alta direccion desempeño del SGA incluyendo su desempeño ambiental | 40% | SGA | bar: ENERO 2 to ENERO 3
6. PLANIFICACION | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
| 6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS ASOCIADOS CON AMENAZAS Y OPORTUNIDADES | Se realiza en el documento E-SGI-F006 Formato Matriz de riesgos. Documentar resgos y oportunidades. | TO DO: Determinar los riesgos y oportunidadesrelacionados con sus: Aspectos ambientales, requisitos legale sy otros requisitos., que necesiten abordarse para asegurar que el sistema pueda lograr sus objetivos planeados. Prevenir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten la organización Lograr la mejora continua. Debe definir dentro del alcance las situaciones de emergencias potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. | 0% | SGA | bar: DICIEMBRE 1
| 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES | Determinar aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que son controlables y en los que pueden influir, los impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida. Determinar aspectos significativos, documentarlos y definir los criterios para determinar aspectos ambientales significativos. Ubicación: | DO: Organización de la matriz incluyendo partes interesadas y ciclo de vida del servicio. Se establece por procesos y en cada proceso se identifican los aspectos e impactos ambientales TO DO: Definir matrices ambientales por sedes. | 60% | SGA | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
| 6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos | Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse; tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión Ambiental. | DO: No se cuenta con un procedimiento para identificación y control de requisitos legales y la determinación de controles y una matriz legal con una metodología apropiada. TO DO: Procedimiento de identificación de requisitos legales. Seguimiento al cumplimiento legal de cada sede de la entidad Seguimiento a la generacion y reporte de residuos peligrosos por sede. Seguimiento a generación de residuos aprovechables | 70% | SGA | bar: DICIEMBRE 1; FEBRERO 3 to MARZO 3; MAYO 2
| 6.1.4 Planificación de acciones | Planificar toma de acciones para abordar aspectos significativos, requisitos legales, riesgos y dades, inntegrar las acciones en los proceoss de la entidad. Identificar opciones tecnológicas. | DO: Se cuenta con un Plan de trabajo anual. Para la implementacion del SGA, Definicion de programas ambientales e indicadores, los cuales se deberan aplicar en cada sede. | 100% | SGA | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| 6.2 OBJETIVOS DE AMBIENTALES | Se definen objetivos ambientales de acuerdo a la politica se tienen los objetivos ambietales y se miden por medio de indicadores. Son objeto de seguimiento y se documentan en E-SGI-A-M001 MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL Ubicación Página principal de IDEAM/ Mapa de procesos SGI/MAPA DE PROCESOS/GESTIÓN DEL SGI/SGA/Procedimientos, Protocolos, Instructivos, Manuales y Otros | TO DO: Revisar el documentos y actualizar si se requiere | 100% | SGA | bar: NOVIEMBRE 2; MARZO 3; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
| 6.2.2 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS | Se cuenta con un documento de gestión del cambio, se establece la evaluación de los riesgos en la gestión del cambio. Se deberá incluir en el procedimiento, en que casos se realizara lla aplicación de gestión del cambio en temas ambientales. (Cambio de profesional o contratista del SGA) Ubicación: MAPA DE PROCESOS/GESTIÓN DEL SGI/Procedimientos, Instructivos, manuales y otros/ | TO DO: Incluir los cambios ambientales que generan la aplicación del formato de gestión del cambio | 70% | SGA | bar: DICIEMBRE 1
7. APOYO
| 7.1 RECURSOS | Establecer presupuesto proyectado para la implementación del SGA. | DO: Se lleva control de los recursos asignados al SGA TO DO: Solicitar presupuesto para el SGA | 70% | SGA | bar: NOVIEMBRE 4; ENERO 4
| 7.2 Competencia | a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión Ambiental b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) Determinar las necesidades de capacitación asociadas a lso aspectos ambienatles d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes. | DO Competencia de responsable del SGA TO DO: Definir el plan de capacitaciones y el seguimiento a realizar ( Dashboard) Ejecución de capacitaciones del SGA | 50% | SGA | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| 7.3 Toma de conciencia | Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de: a) la política de la SST y los objetivos de la SST; b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST; c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión del SGA | TO DO: Definir plan de capacitaciones Dashboard 2021 | 0% | SGA | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4; ENERO 4 to FEBRERO 1; JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1; NOVIEMBRE 4
| 7.4. COMUNICACIÓN | Matriz de comunicaciones Que incluya que comunicar, cuando comunicar, a quien comunicar, como comunicar. Teniendo en cuenta los requisitos legales, que la información ambiental sea coherente y fiable. Ubicación Comunicacion interna Informacion pertinente del SGA Comunicación externa La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión ambiental según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos | Actualizar Matriz de Comunicaciones: Incluir dentro de la matriz de comunicaciones las comunicaciones externas a los proveedores contratatados en procesos misionales o estratégicos y de apoyo que puedan tener un impacto ambiental significativo. Incluir comunicaciones a entidades externas | 20% | SGA | bar: ENERO 1; FEBRERO 3; ABRIL 1
| 7.5. INFORMACION DOCUMENTADA | Se cuenta con un listado maestro de documentos, procedimiento de informaci´n documetada. | DO: Actualmente SIG está soportado por una estructura documental compuesta por documentos en físico y en digital. Es importante establecer que otras evidencias soportan los hechos de control ambiental dentro de cada proceso y que pueden integrarse a lo presente, por ejemplo:  Informes generados por software o sistemas de gestión.  Fotografías de eventos o situaciones a demostrar.  Comunicaciones de partes interesadas  Conocimiento necesario para el proceso en medios virtuales.  Evidencias de controles a proveedores contratados externamente.  Fotografías de eventos o situaciones a demostrar.  Comunicaciones de partes interesadas. TO - DO : Revisar listado maestro de documento, de acuerdo a los documentos actualizados | 70% | SGA | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3; ENERO 3 to FEBRERO 1; MAYO 4 to JUNIO 3; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
8.OPERACIÓN | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
| 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | La determinación de los requisitos para los productos y servicios: a) el establecimiento de criterios de operación para los procesos; b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operacion; c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; d) la adaptación del trabajo a los trabajadores. En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones. Procesos contratados externamente estan conytrolados o que se tenga influencia sobre ellos, definir el grado de control o influencia sobre ellos- Establecer controles para asegurarse que sus requisitos ambienatles se abordanconsiderando cada etapa de civlo de vida. Determinar requisitos ambienatles para compra de productos y servicios Comiunicar los requisitos ambienatles a los proveedores y contratistas. Suministrar información acerca de los impactos significativos asocialdos con el transporte, entrega usio de productos y servcios | TO - DO: Manual de contratistas, incluir clausulas ambientales en contratos de contrattitstas, incluir en estudios previos clausulas ambientales Seguimiento a la operación y cumplimiento legal de todas las sedes de la Entidad | 30% | SGA | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1; ENERO 1; MARZO 2 to JUNIO 3
| 8.2. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Se cuenta con un plan de emergencia aprobado, definir equipo de emergencas y plan de ayuda , mutua establecer simnulacros de emergencia. Mantener información documentada sobre emergencias Ubicación: Ultima actualización Noviembre 2020 | TO DO: Definir cronograma de simulacros y tematicas de acuerdo al PREA | 70% | SGA | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4; MAYO 4; NOVIEMBRE 1
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO | Debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental Metodos de seguimiento, criterios sobre los cuales evaluará su desempeño y los indicadores apropiados. Cuando se debe llevar a cabo la medición cuando se debe analizar la información Se asegura que la organización mantiene equipos de seguimiento calibrados Comunicar interna y externamente la informacion de su desempeño ambiental según su s procesos y requisitos legales. | DO: Se definen indicadores del SGA. TO DO: Definir indicadores para cada sede de la entidad y responsables de la generación de la información | 70% | SGA | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3; MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
| 9.1.3. ANALISIS Y EVALUACION |  |  |  | SGA
| 9.2. AUDITORIA INTERNA | Llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados. Definir un programa de auditoria frecuencia, metodos responsabilidades, requisitos planificacion y elaboración de informes de sus auditorias | TO DO: Incluir en el programa de auditoria las auditorias ambientales | 20% | SGA | bar: ENERO 4
| 9.3. REVISION POR LA DIRECCION | Definir la revisión por la dirección que contenga acciones: cambios en las cuestiones internas y externas del sistema de gestión, necesidades y expectativas de partes interesadas. Aspects ambientales significativos riesgos y oportunidades grado de cumplimiento de los objetivos ambientales conformidades y acciones correctivas resultados de seguimiento y medición cumplimiento de requisitos legales resultados de auditoria adecuación de recursos comuncaciones a partes interesadas oportunidades de mejora | C: Es importante fortalecer en la revisión por la dirección la entrada de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades concluyendo la eficacia alcanzada. A: Es importante fortalecer en la revisión por la dirección la entrada de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades concluyendo la eficacia alcanzada, especial los impactos de los proveedores contratados Externamente sobre los que se influye. | 70% | SGA | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3; ABRIL 3
| 10. MEJORA | Plan de mejoramiento | TO - DO Realizar un seguimiento a las acciones correctivas presentadas por no conformidades para establecer controles para que no se presenten de nuevo o en situaciones similares. Debe incluir las causas como elemento de control de la ocurrencia de estas acciones. Generar el cierre a las no conformidades y hallazgos de esta matriz | 60% | SGA | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1 to MAYO 3