## Índice
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Versión 2
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Modificación documento
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Iniciativas Adicionales
Mapa de Riesgos 2022
Información de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Control Cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2021-12-10 | Nuevos lineamientos Cicular Ext 100-020-2021 para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el PAAC 2022 | Departamento Administrativo de la Función Publica
2022-01-30 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, fechas ajustadas relacionadas al mapa de riesgo | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-01-30 | Componente 2: Racionalización de Trámites, se deben incluir las mejoras 2021 es necesario hacer seguimiento hasta 15/03/2022 del trámite 1711 (Estandarizar el procedimiento de acreditación conforme a la norma ISO 17011 y Actualizar la Resolución 268 de 2015) y las mejoras el tramite 75917 (Actualizar la Resolución 2509 de 2011 y Estandarizar el procedimiento de autorización conforme a la norma ISO 17011) , en cuanto el proceso de virtualización total del tramite esta planificado para 3 vigencias a 2024 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-01-30 | Componente 4: Grupo de Servicio al Ciudadano, actividades y fechas ajustadas a las recomendaciones del area y de la Cicular Ext 100-020-2021 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-05-19 | Componente 1: Se excluye a la Oficina de control interno del subcomponente 2 actividad 2.2 y se modifica la descripción "Verificar riesgos de corrupción, y asesorar en la actualización de los controles que sean requeridos" | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 1: subcomponente 5 actividad 5.1 se elimino del PACC v1 la actividad por estar inlcuida en el Plan Anual de Auditoria 2022 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 1: subcomponente 3 actividad 3.3 se procedio a la inclución como actividad 5.1 en el subcomponente 5 PAAC V2 con las fechas de norma | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 4: actividad 1.2, 3.2, 5.3 se unifica criterios en los terminos ( se define la palabra estrategia como definitiva y deroga la palabra "Plan" dentro de la descripción) | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2

## Objetivos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Objetivos
1. OBJETIVO GENERAL Formular y realizar seguimiento a las actividades de carácter institucional encaminadas para la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios del instituto, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad, así como el desarrollo de mecanismos a garantizar un comportamiento probo de los funcionarios públicos y controlar las conductas de corrupción.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar el cumplimiento de las acciones encaminadas hacia la lucha contra la corrupción
• Formular acciones para prevenir y controlar los riesgos de corrupción a través de los mapas de riesgo
• Optimizar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del Ideam
• Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas que permitan hacer visible la gestión del Ideam a los grupos de Interés
• Promover la participación ciudadana en la gestión del Instituto
• Actualizar permanentemente la información del link de transparencia en la página web institucional
• Consolidar una cultura de integridad fortaleciendo los valores éticos al interior del Instituto
• Implementar acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y seguimiento efectivo.

## 1.Gestión Riesgo de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de riesgos bajo la metodología guía para la administración de riesgos v5 | Una política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se actualiza la política de riesgos en el mes de enero del año 2022, en la cual se integran los riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital, | Documento de actualización de la política. http://www.ideam.gov.co/documents/24189/102262582/POL%C3%8DTICA+INTEGRAL+DE+RIESGOS+IDEAM/6d72d2d8-34f2-4144-a324-93b196d8f3cf?version=1.0
| 1.2 | Actualizar la guía de diseño y evaluación de controles. | Una Guía de administración de riesgo y diseño y de controles actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | Se diseñó el formato para la gestión de riesgos de corrupción, que será aprobado el 2 de mayo de 2022, con esto se podrá ajustar la guía, en el componente de corrupción, se tendrá actualizada para el segundo seguimiento | formato riesgos de corrupción. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CB2cpZrYnXiPaw8ckOePmQv17VB7xz7g/edit?usp=sharing&ouid=103218726876440857384&rtpof=true&sd=true
| 1.3 | Realizar sensibilización sobre política de gestión del riesgo en la entidad. | Una sensibilización de la política de gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | Se llevaron a cabo sensibilizaciones con los procesos de evaluación independiente, internacional, servicios, financiera e informática | en el drive se encuentran los procesos que se trabajaron en el periodo. https://drive.google.com/drive/folders/1ev0Z9oEYGAXwBbvJ0ug0EXDNzXD_BQ6o
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los contextos de los procesos de la Entidad | (17) contextos de procesos actualizados | Todos los procesos | 2022-04-30 | Se revisaron y analiozaron 12 contextos en el marco de la actualiazición del mapa de riesgos de la entidad | https://drive.google.com/drive/folders/1ev0Z9oEYGAXwBbvJ0ug0EXDNzXD_BQ6o
| 2.2 | Verificar riesgos de corrupción, y asesorar en la actualización de los controles que sean requeridos | (3) seguimientos al mapa de riesgos institucional | Oficina Asesora de Planeación | 5/05/2022 05/09/2022 15/12/2022 |  |  |  | Se llevó a acabo el seguimientro al primer cuatrimestre por parte de la OAP, y la OCI realizó el monitoreo, el cual fue publicado en la página web de la entidad | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/reportes-de-control-interno?p_p_id=110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%2Freportes-de-control-interno%2F-%2Fdocument_library_display%2Flw05U8hFdwaK%2Fview%2F123515302%3F_110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252Fweb%252Fatencion-y-participacion-ciudadana%252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%252Freportes-de-control-interno%252F-%252Fdocument_library_display%252Flw05U8hFdwaK%252Fview%252F359140%253F_110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ideam.gov.co%25252Fweb%25252Fatencion-y-participacion-ciudadana%25252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%25252Freportes-de-control-interno%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_id%25253Dcolumn-1%252526p_p_col_count%25253D1&_110_INSTANCE_lw05U8hFdwaK_fileEntryId=123515314 | x
| 2.3 | Sensibilizar sobre los resultados de la administración de riesgos | (2) sensibilizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Comunicaciones | 01/05//2022 01/10/2022 | Se remitió correo al Grupo de Comunicaciones y prensa para hacer la respectiva sensibilización sobre los resultados de la administración de riesgos, la cual fue publicada por correo masivo de la entidad. | Ver carpeta 2.3 adjunta. Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pyp2xFI1z5r06lvsARxvjy79Ekb9uEHU
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz preliminar de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de los grupos de valor y partes interesadas. | (1) Matriz preliminar de riesgos publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se publicó la matriz de riesgos en la página web, como parte del cumplimiento de la ley de Transparencia | https://acortar.link/nFfNeG
| 3.2 | Divulgar matriz de riesgos de corrupción en su versión ajustada. | (1) matriz de riesgos ajustada divulgada. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se publicó la matriz de riesgos de corrupción en la página web, como parte del cumplimiento de la ley de Transparencia | https://acortar.link/nFfNeG
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los procesos, en el marco de la guía para administración de riesgos v5 | (3) monitoreos a los riesgos institucionales. | Todos los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 | Se realiza el monitoreo a los riesgos institucionales correspondientes al primer cuatrimestre 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1sW5Hg1vZt4_yB_l14KtTcz7GXIKHaSWd |  | Se realiza el monitoreo a los riesgos institucionales correspondientes al segundo cuatrimestre 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1JR4KcH9yS19BhCul58fw45hjCdfJsBHU?usp=sharing
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 2022-01-05 | Seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual incluye el mapa de riesgos | (3) informes publicados en la página web | Oficina de Control Interno | 14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | Seguimiento a la actualización de la política de Riesgos de institucionales. | https://drive.google.com/drive/folders/14BrO2Y1t_4ATc-2hTmKbb0TN8mG8J_8c |  | El presente informe, corresponde al Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte 30 de agosto de 2022, el cual, se publica en la página web del Instituto, antes del 14 de septiembre de 2022. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y demás normas legales vigentes sobre la materia.
| 5.2 | Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de institucionales | (3) evaluaciones al mapa de riesgos de institucionales | Oficina Control Interno | 05/05/2022 05/09/2022 20/12/2022 |  |  |  | El presente informe, corresponde al Segimiento realizado por la Oficiona de Control Interno con corte 30 de agosto de 2022, el cual, se publica en la página web del Instituto, antes del 14 de septiembre de 2022. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y demás normas legales vigentes sobre la materia. Adicionalmente, para el mes de septiembre de 2022, se llevará a cabo la auditoría a la Verificación del diseño e idoneidad de los controles de los riesgos.
| 5.3 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos al mapa de riesgos | (2) mesas de trabajo | Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación | 20/05/2022 20/10/2022 |  |  |  | Se llevaron a cabo mesas de trabajo exponiendo en la metodologia para la actualización de riesgos, los resultados de los riesgos del primer cuatrimestre. / La Oficina de Control Interno en coordinación con la Oficina de Planeación, presentaron ante el Comté Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión del 2 de mayo y 9 de agosto de 2022, la socialización y decisiones sobre la administración del riesgo institucional, como producto de varias reuniones de verificación; adicionalmente se da a conocer la circular solicitada por la Alta Dirección, en la cual se precisan las responsabilidades de los líderes de proceso , coordinadores, subdirectores y grupos de trabajo, frente la administración del riesgo. | https://drive.google.com/drive/folders/11_GIpw3D6E7IdBV0tp9M_PItO5UDr21M?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1OToUFA27UcOcf-4-7c1x0uVOHX_LudtH?usp=sharing | x

## 2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Productos 2022 | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Estandarizar el procedimiento de acreditación conforme a la norma ISO 17011 | La estandarización del procedimiento de acreditación garantiza que el IDEAM, como organismo de acreditación que realiza la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, actúe de manera imparcial y demuestre su competencia técnica, lo cual brinda mayores garantías para el usuario y hace más transparente el proceso. | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Socialización y divulgación de la acción de estandarización y sus beneficios con los usuarios | Se realiza proceso de inducción y reinducción asociada al sistema de gestión en 17011 para todos los funcionarios y contratistas del grupo de acreditación. Se actualiza la acción de mejora en el SUIT dado que la implementación del sistema de gestión culminó en diciembre de 2021 y actualmente se trabaja en lo correspondiente a la mejora continua | https://drive.google.com/drive/folders/1JoYf60VS-7czKUDgy2F2YQ6jsP--u9Ia?usp=sharing |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en linea | La implementación del trámite total en linea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Administrativa | Extensión en horarios de atención | 01/01/2022 | 2022-11-30 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo de la primera etapa del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se realizan reuniones con el Analista de sistemas para realizar el levanatamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al Sistema de Acreditación y Autorización de laboratorios - SIRLAB. Estos son necesarios para adelantar el proceso de contratación para el desarrollo del sistema | https://drive.google.com/drive/folders/11-JPOPrDUezyU8Refol4XPDjx8SekOgP?usp=sharing |  | Se avanza en la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales para realizar la contratación del Sistema de Acreditación de Laboratorios - SIRLAB. Sin embargo, y debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS (relacionado con la prestación de servicios en la Oficina de Informática) el levantamiento de requerimientos se interrumpio a principios del mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1adEjgwNmrJ9Vrne44OgcZxW5vidaDwhP?usp=sharing
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Actualizar la Resolución 268 de 2015 | La actualización de la normativa que rige el proceso de acreditación, permitirá simplificar el trámite de acreditación y dar mayor claridad para el usuario mejorando los tiempos de atención. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Aprobación y firma del acto administrativo. 2. Socialización y divulgación de los beneficios con los usuarios | Se realizó la expedición de la Resolución 104 de 2022 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la Acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia y se toman otras determinaciones” y se publicó en el diario oficial 51.938 del 04 de febrero de 2022 Previó a la publicación, se adelantó con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, la elaboración de la memoria justificativa y de la correspondiente publicación para recepción de comentarios por parte de las partes interesadas. Posterior a la publicación se realizó la actualización del trámite en el Sistema Integrado Único de Trámites - SUIT y se realizó una socialización con los usuarios informandole sobre los correspondientes cambios. | https://drive.google.com/drive/folders/1JoYf60VS-7czKUDgy2F2YQ6jsP--u9Ia?usp=sharing |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Actualizar la Resolución 2509 de 2011 | La actualización de la normativa que rige el proceso de autorización, permitirá simplificar el trámite de autorización y dar mayor claridad para el usuario mejorando los tiempos de atención. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Aprobación y firma del acto administrativo. 2. Socialización y divulgación de los beneficios con los usuarios | Se realizó la expedición de la Resolución 105 de 2022 “Por la cual se actualiza el procedimiento de Autorización de Organismos de Evaluación de la Conformidad – OEC, para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles en Colombia” y se publicó en el diario oficial 51.938 del 04 de febrero de 2022. Previó a la publicación, se adelantó con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, la elaboración de la memoria justificativa y de la correspondiente publicación para recepción de comentarios por parte de las partes interesadas. Posterior a la publicación se realizó la actualización del trámite en el Sistema Integrado Único de Trámites - SUIT y se realizó una socialización con los usuarios informandole sobre los correspondientes cambios. | https://drive.google.com/drive/folders/1JoYf60VS-7czKUDgy2F2YQ6jsP--u9Ia?usp=sharing |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Estandarizar el procedimiento de autorización conforme a la norma ISO 17011 | La estandarización del procedimiento de autorización garantiza que el IDEAM, como organismo de acreditación que realiza la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, actúe de manera imparcial y demuestre su competencia técnica, lo cual brinda mayores garantías para el usuario y hace más transparente el proceso. | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Socialización y divulgación de la acción de estandarización y sus beneficios con los usuarios | Se realiza proceso de inducción y reinducción asociada al sistema de gestión en 17011 para todos los funcionarios y contratistas del grupo de acreditación. Se actualiza la acción de mejora en el SUIT dado que la implementación del sistema de gestión culminó en diciembre de 2021 y actualmente se trabaja en lo correspondiente a la mejora continua | https://drive.google.com/drive/folders/1JoYf60VS-7czKUDgy2F2YQ6jsP--u9Ia?usp=sharing |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en linea | La implementación del trámite total en linea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2022 | 2022-11-30 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se realizan reuniones con el Analista de sistemas para realizar el levanatamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al Sistema de Acreditación y Autorización de laboratorios - SIRLAB. Estos son necesarios para adelantar el proceso de contratación para el desarrollo del sistema | https://drive.google.com/drive/folders/11-JPOPrDUezyU8Refol4XPDjx8SekOgP?usp=sharing |  | Se avanza en la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales para realizar la contratación del Sistema de Acreditación de Laboratorios - SIRLAB. Sin embargo, y debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS (relacionado con la prestación de servicios en la Oficina de Informática) el levantamiento de requerimientos se interrumpio a principios del mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1adEjgwNmrJ9Vrne44OgcZxW5vidaDwhP?usp=sharing

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM 2022
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar Informes de gestión trimestrales en la sección de transparencia y Menú participa. | Informes de gestión trimestrales. Publicaciones en portal institucional. | * Grupo de Comunicaciones *Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022 30/12/2022 | El primer Informe de Gestión, corresponde al primer trimestre del presente año, fue enviado por la Oficina de Planeación al Grupo de Comunicaciones, para su respectiva revisión y corrección, el cual ya fue corregido por esa dependencia y enviado para su respectiva revisión y aprobación del consejo directivo. | Ver carpeta 2,3 Comp. 3 http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/metas-indicadores-y-resultados/-/document_library_display/t8TA4WBiVB2h/view/120646843?_110_INSTANCE_t8TA4WBiVB2h_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%2Fmetas-indicadores-y-resultados%2F-%2Fdocument_library_display%2Ft8TA4WBiVB2h%2Fview%2F120646831%3F_110_INSTANCE_t8TA4WBiVB2h_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252Fweb%252Fatencion-y-participacion-ciudadana%252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%252Fmetas-indicadores-y-resultados%253Fp_p_id%253D110_INSTANCE_t8TA4WBiVB2h%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1 Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pyp2xFI1z5r06lvsARxvjy79Ekb9uEHU |  | El Segundo Informe de Gestión, corresponde al segundo trimestre del presente año, fue enviado por la Oficina de Planeación al Grupo de Comunicaciones, para su respectiva revisión y corrección, | https://drive.google.com/drive/folders/1OPFPeysbXxtfP5qcI8J3NYtWqWZrCtMb
| 1.2 | Apoyar un nodo sectorial (Ambiente) de acuerdo a las necesidades ciudadanas. | Gestión de nodo ante las entidades lideres del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | * Grupo de Comunicaciones | 2022-11-30
| 1.3 | Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación los informes de gestión y el informe de rendición de cuentas. | Piezas gráficas. Evidencia de divulgación. | * Grupo de Comunicaciones | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022 30/12/2022 | El Grupo de Comunicaciones y Prensa para este primer cuatrimestre, cuenta con un diseñador Gráfico, quien realiza piezas gráficas y fotografía para el apoyo, difusión de estrategias y comunicados de la información interna y externa del ideam, la cual se publica a través de los diferentes canales disponibles que tiene la entidad. Nota: si requiere mirar drive, solicitar acceso. Corregido con https://www.corrector.co/es/ | Ver evidencias de piezas en las publicaciones en: Youtube: https://www.youtube.com/user/institutoideam Twitter: https://twitter.com/IDEAMColombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Instagram: https://www.instagram.com/ideamcolombia/?hl=es-la, https://es-la.facebook.com/ideam.instituto/ Página Web: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos Drive de Comunicaciones: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sMi-EDD6Namg80Zxvq_uKQNVag3FiDdx |  | El Grupo de Comunicaciones y Prensa para este Segundo cuatrimestre, cuenta con un diseñador Gráfico, quien realiza piezas gráficas y fotografía para el apoyo, difusión de estrategias y comunicados de la información interna y externa del ideam, la cual se publica a través de los diferentes canales disponibles que tiene la entidad. Nota: si requiere mirar drive, solicitar acceso. Corregido con https://www.corrector.co/es/ | Ver evidencias de piezas en las publicaciones en: Youtube: https://www.youtube.com/user/institutoideam Twitter: https://twitter.com/IDEAMColombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Instagram: https://www.instagram.com/ideamcolombia/?hl=es-la, https://es-la.facebook.com/ideam.instituto/ Página Web: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos Drive de Comunicaciones: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sMi-EDD6Namg80Zxvq_uKQNVag3FiDdx
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un espacio de diálogo ciudadano para la rendición de cuentas con un grupo de valor | Espacio de diálogo ciudadano realizado. Informe de la actividad. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-09-30 |  |  |  | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 29 de julio de 2022 en la Gobernación de Cundinamarca, en la cual se resaltan dos grupos de valor, que participaron, (entidades públicas y funcionarios y contratistas del Ideam) | * Correo de Invitación * Lista de asistencia
| 2.2 | Realizar espacio virtual con Jóvenes | Espacio virtual con Jóvenes. Informe de la actividad. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/09/2022 |  |  |  | Durante el II cuatrimestre se realizó un espacio virtual para niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de motivarlos a estudiar carreras STEM y continuar por el camino de la ciencia al culminar sus estudios e iniciarlos de manera profesional. | * Informe charla Mamá quiero ser científica * Lista de asistencia
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas. | Informe de evaluación y retroalimentación. Encuesta elaborada para los ciudadanos. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-12-30 |  |  |  | Se llevó a cabo la aplicación de la encuesta en la audiencia de rendición de cuentas ya que en este evento se socializó informe con la gestión del Ideam en el cuatrienio. Se realizó la socialización con el equipo líder de rendición de cuentas sobre el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas y allí se hizo la retroalimentación de la misma. | * Código QR Encuesta * Formulario de Preguntas * Encuesta de Satisfacción. Informe de encuesta de Satisfacción. * Acta de reunión de socialización del informe de Encuesta y retroalimentación * Lista de asistencia
| 3.2 | Evaluar estrategia de rendición de cuentas | Informe de evaluación. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/12/2022

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | [5 empty] | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-02-28 | Se consolida la información correspondiente a la vigencia 2021, su funcionalidad se enfoca en una herramienta para la mejora de procesos internos de la gestión del Ideam en relación con los ciudadanos, conociendo sus necesidades y características. Se publicó la Caracterización de Usuarios en la página web del instituto en el siguiente enlace: https://cutt.ly/oAYimob | Se adjunta como evidencia la Caracterización de Ususarios 2021 en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1DELdcmAuerPtGAnOgvjQtEtmi57-qOrp?usp=sharing |  | Actividad realizada en el I cuatrimestre
| 1.2 | Definir y elaborar la Estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Estrategia de participación ciudadana 2022 | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-02-28 | Se formuló y se realizó la Estrategia de Participación Ciudadana, la cual fue compilada en un solo documento según los lineamientos de la Función Pública. Se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño, realizado el día 25 de febrero de 2022. Se publica la Estrategia de Participación Ciudadana en la página web del instituto en el link: https://cutt.ly/DFpsPci | Se adjunta como evidencia:Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1wD1RXK7G3ZW93kfZrbROjSNWwfQdK9Qt?usp=sharing 1) Los correos enviados a las áreas misionales. 2) La estrategia de participación ciudadana 2022. 3) El Acta del comité es estructurada y realizada por la Oficina Asesora de Planeación, quien se encargará de allegar el acta. |  | Actividad realizada en el I cuatrimestre
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento Humano al servicio al ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente | capacitado en atención incluyente. Lista de asistencia | * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-30 | La capacitación se realizará en el II cuatrimestre de 2022 |  |  | La capacitación se realizará en el III cuatrimestre de 2022
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | De acuerdo a la viabilidad de recursos, fortalecer los canales de atención | Fortalecimiento de un canal de Atención al Ciudadano | *Grupo de Servicio al Ciudadano *Grupo de Comunicaciones | 2022-12-30 | Se realizan mejoras en la Historia de Usuario del Formulario de PQRS, con el fin de fortalecer el canal de comunicación con el ciudadano. | Se adjunta como evidencia Formato de Mejoras en Historia de Usuario del Formulario PQRS. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1WssHWr3LDpEh8ppDKUGkW9g7mV8jPCy1?usp=sharing |  | En el Ideam, se cuenta con un asistente virtual (chatbot), llamado GAIA, para la vigencia 2022, se realizó un contrato para darle continuidad al servicio y fortalecer ese canal de atención al ciudadano con ajustes a preguntas existentes, buscando mejorar la asertividad de GAIA e Implementar hasta dos (2) preguntas adicionales según las necesidades | Contrato 360 de 2022
| 3.2 | Desarrollar e implementar las actividades planteadas en la estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Informe de actividades de cada actividad de Participación Ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Se realizan diferentes actividades de participación ciudadana: "Mesa Técnica Agroclimática Nacional"."Talleres Temporadas Menos Lluvias Región Caribe, Orinoquía, Andina,Pacífica y Amazonía "."Encuentro con Autoridades Ambientales SISAIRE". "Documental Forestal"."Aprende con el Ideam sistema DHIME"."Charla Predicción Climática Defensa Civil". "Talleres temporadas mas lluvias Regiones Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía y Caribe". "Universidad Pontificia Bolivariana". "Sondeo de Opinión Herramienta de Pronóstico". "Panel de Mujeres Protectoras del Ambiente". "Charla Cambio Climático Defensa Civil". "Colegio Divino Salvador". "Charla Cambio Climático Universidad Libre". "Visita Universidad Católica". Charla Variables Meteorológicas Uniguajira". "Expomalocas villavicencio"."Visita Universidad juan de Castellanos". | Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1HjbgkxNK8SefH3pHVEfM5m3NHCfop0zK?usp=sharing Se adjunta como evidencia a las Actividades de Participación Ciudadana realizadas de enero a abril de 2022, lista de asistencia, informes y fotografías. |  | Se realizan diferentes actividades de participación ciudadana: "Mesa Técnica Agroclimática Nacional"."Talleres sobre Huracanes (Barranquilla, Cartagena, Providencia y San Andres". "Visita Instructores SENA"."Visita Universidad Javeriana"."Lanzamiento BUR 3". "Charla Cambio Climático F. Juan Castellanos". "Charal Cambio Climático Defensa Civil". "Visita Universidad Santo Tomas". "Nuevos Lineamientos Acreditación Laboratorios". "Visita Universidad el Rosario"". "Radiosondeo Universidad Libre". "Políticas Acreditación Laboratorios". "Segunda Cumbre Mundial Alta Montaña 2022"."Visita Universidad Nacional". "Visita Estudiantes SENA"."Visita Estudiantes Pstgrado Un. Nacional"."Visita Estudiantes Un. Surcolombiana Neiva"."Día Mundial Lucha contra la Desertificación y Sequía"."6 Seminario Monitoreo Cobertura Forestal"."Visita Escuela Ingenieros Militares"."Charla sobre Huracanes Defensa Civil San Andrés"."Charla Sistema DHIME"."Feria Acércate Riosucio Caldas"."Visita Estación Jardín Botánico"."Charla Mamá Quiero Ser Científica"."Rendición de Cuentas 2018-2022"."Taller Pedagógico Providencia"."Webinar Plataforma VIDHAG"."Charla Sobre Incendios Defensa Civil"."Visita al Laboratorio Calidad Ambiental"."Visita Universidad Distrital" | Informes de actividades de Participación Ciudadana realizadas de mayo a agosto de 2022, (las lista de asistencias en algunos eventos ya que cuando se realizan por redes sociales no hay la posibilidad de que la diligencien por lo tanto se soporta con pantallazos, que se encuentran dentro de los informes)
Subcomponente 4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano | Cronograma de capacitaciones. Lista de asistencias. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 30/04/2022 31/08/2022 30/12/20202 | Se realizan tres (3) capacitaciones a funcionarios y contratistas promoviendo en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. Durante el I cuatrimestre de 2022, se realizaron tres capacitaciones sobre normatividad PQRS en las fechas: * 11-03-2022 Procedimiento y manejo de PQRS Grupo de Servicio al Ciudadano. * 17 y 25 de marzo 2022 Talleres de Capacitación en PQRS. | Se aporta como evidencia listas de asistencia, correos de citación, fotografías y cronograma de capacitaciones. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1j8iKWpu2wkb4obRtrfFlSGjaQX4QP2MR?usp=sharing |  | Durante el II cuatrimestre se realizaron dos (2) capacitaciones a funcionarios y contratistas del Ideam, promoviendo en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. *El 18 de mayo de 2022: Identificación de PQRS y el trámite de informado. El 19 de mayo de 2022: Seguimiento a PQRS. | Listas de asistencia y cronograma de capacitaciones.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 30/06/2022 30/12/2022 | El primer informe de Medición del Nivel de Satisfacción de Usuario se presentará en el II cuatrimestre de 2022. |  |  | Se realiza el informe NSU correspondiente al I semestre de 2022, publicado en la página web del Instituto en el enlace: https://cutt.ly/pXmVro4 | *Informe NSU *Ocho (8) Correos enviados a ciudadanos para diligenciar la encuesta
| 5.2 | formular y hacer seguimiento a acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Informe de acciones de mejora NSU. Acta de reunión. Memorandos. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Se realizó reunión con los subdirectores de las áreas de Meteorología e Informática para socializar el proceso del Plan de Trabajo para nuevos compromisos de visualización de los parámetros que requieren los ciudadanos en el Dhime | Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/18BmQWEHVfpVtI4cAYEbHDt2PTIEBwHR?usp=sharing Se aporta como evidencia Plan de Trabajo, Presentación , Acta de reunión del día 8 de abril de 2022 y lista de asistencia. |  | La insatisfacción de los ciudadanos hace referencia a los datos hidrometeorológicos, que reposan en el DHIME, por lo tanto las acciones de mejora se vienen implementando en relación al aplicativo, se envió correo solicitando los avances, haciendo seguimiento al plan de mejoras y se hizo reunión para las pruebas en el portal de descargas. | *Correo de solicitud de avances al plan de trabajo de mejoras. *Correo de invitación *Acta de reunión.
| 5.3 | Evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Informe de evaluación de la estrategía de Participación Ciudadana 2022 | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Una vez realizadas todas las actividades durante el año, se hará la respectiva evaluación, se publicará en el portal institucional y se enviará el informe correspondiente. |  |  | Una vez realizadas todas las actividades durante el año, se hará la respectiva evaluación, se publicará en el portal institucional y se enviará el informe correspondiente.

## 5. Transparencia y Acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | #NAME?
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Se ajusta para el 2021 | Ajuste Propuesto |  | Fechas programadas 2021 | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Si / No | Actividades | Meta o producto |  | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones * Todas las áreas responsables | Cortes 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 |  |  |  |  | Se monitorea frecuentemente la información correspondiente a la Ley de Transparencia . Se encuentra en proceso la actualización referente a la Resolución 1519 de 2020. Respecto a la actualización de la Matriz ITA en el marco de la Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC, se viene adelantando mesas de trabajo con lideres de los procesos y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencias que se encuentran cargadas en el link adjunto del Google Drive. | https://drive.google.com/drive/folders/1yBek-C6pUQ6gVcGMgXdLgplZiq374I-d |  | Se realizo monitoreo de avance del estado de los contenidos de la pagina de ley de transparencia por parte de la oficina de comunicaciones y procedio a notificar a la dependecias para actualización de la información En el Grupo de Servicio al Ciudadano, durante el II cuatrimestre de 2022, De acuerdo a la Resolución 1519 de 2020, se restructuró en el portal institucional el menú de servicio al ciudadano, modificando su nombre “ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA” y organizándolo de tal manera que se cumplan con los requerimientos de la resolución. | https://drive.google.com/drive/folders/1lEjulgqJ6Ns7jiTIWzFzgfw0SjQLN6wC En el Las evidencias se presentan en: Enlace del menú actualizado: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2022 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | SI | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 | Se publicó en el portal institucional, el Informe del Seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, en el siguiente enlace: https://cutt.ly/hAGKJ3b | Se aporta como evidencia el Informe PQRS IV trimestre 2021. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1pcreRiFtDe9MfmWmRCX_XKWLbKzEIhoE?usp=sharing |  | Se publicó en el portal institucional, el Informe del Seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS, correspondiente al I y II trimestre de 2022, en el siguiente enlace: https://cutt.ly/EXmLFaJ | Informe PQRS I trimestre 2022 Informe PQRS II trimestre 2022.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos de la política de Gobierno Digital | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | * Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2022-10-30 | [7 empty] | Realización de actividades para actualizar el Registro de Activos de Información según los requerimientos de la política de Gobierno Digital para la presente vigencia 2022. A la fecha se levantaron y actualizaron todos los activos de información de todas las dependencias del IDEAM. Solo resta la aprobación del consolidado de los activos de información por cada dependencia que lo entrego y su posterior publicación en el portal web del IDEAM en la sección Ley de transparencia y la publicación en el portal de datos abiertos del estado colombiano. | Ver evidencias en URL compartida: https://drive.google.com/drive/folders/11-Oo4JaKGR2UGH_Pef7XN8oMF5h_U1ZK?usp=sharing
| 3.2 | Revisar y actualizar las políticas y procedimientos para uso y/o manipulación de los activos de información de la entidad | Politica y procedimientos actualizados | Documentación actualizada e incluida en el SGI | Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2022-09-30 | [7 empty] | Actualización de los documentos y herramientas para los procedimientos para el levantamiento de los activos de información de la entidad. Esta actividad e ha culminado en su totalidad para un avance del 100%. | La información que se comparte para este item es sensible, contiene información reservada y confidencia de la entidad. Se comparte sol para los fines pertinentes de control de la Oficina de Control Interno y de la OAP del IDEAM.Ver evidencias en URL compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1k6CLNvq5_ko2Ef9WhloRnlWTKcdMYvB1?usp=sharing
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Campaña de socialización de la calificacion de accesibilidad web AA | Piezas de comunicación | Publicaciones en redes sociales banner de la página web del Instituto | Oficina de informatica y grupo de comunicaciones | 2022-07-30 |  |  |  |  | El grupo de Comunicaciones y prensa ha iniciado la campaña de socialización de la calificacion de accesibilidad a través de correos masivos al interior de la entidad. | Ver carpeta 4.1 adjuta Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pyp2xFI1z5r06lvsARxvjy79Ekb9uEHU |  | La Oficna de Informática conjuntamente con el grupo de Comunicaciones y Prensa han iniciado la campaña de socialización de la calificacion de accesibilidad AA a través de correos masivos al interior de la entidad, cartelería, página web y Redes sociales. | Ver carpeta 4.1 adjuta Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1086sBvpnL-hABtQk1mwxjApB9EK-2JSB?usp=sharing
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2022 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | SI | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 | Se publicó en la página web el Informe de Solicitudes de Acceso a la Información del IV trimestre de 2021, en el enlace: https://cutt.ly/tAYu90K | Se aporta como evidencia el Informe de Solicitudes de acceso a la información IV trimestre 2021. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-ftWQ2hASpfsnyoYHW0ZmrU6mkgljZaa?usp=sharing |  | Se publicó en el portal institucional los informes de Solicitudes de Acceso a la Información del I y II trimestre de 2022, en el enlace: https://cutt.ly/jXmZLqs | *Informe de Solicitudes de acceso a la Información I trimestre 2022 *Informe de Solicitudes de acceso a la información II trimestre 2022.

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | I Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | II Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo
Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Realizar campañas de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de Código de Integridad | Correos electrónicos, campañas de impacto visual masivo, listas de asistencia, pantallazos de conexión | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-30 |  |  |  | Se realizaron las siguientes campañas: Respeto 4/5/2022 Justicia 6/7/2022 Diligencia 3/8/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1bSZx2FhfqXagGXx2y2_deCzt1_Kc5NNt
| 1.2 | Incentivar a los funcionarios en el cumplimiento de código de integridad | Elección de embajadores de valores Reconocimiento de los embajadores de valores | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-15 | En la presente vigencia no se hará elección de embaradores de valores
| 1.3 | Realizar capacitaciones relacionadas con el código de integridad | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-15 |  |  |  | Se realizaron 3 Capacitaciones relacionadas con el código de integridad correspondientes al valor de la Honestidad, Respeto y Justicia | https://drive.google.com/drive/folders/1bSZx2FhfqXagGXx2y2_deCzt1_Kc5NNt
Subcomponente 2 Conflicto de Intereses | 2.1 | Incluir el material de conflicto de intereses en las inducciones y reinducciones (Procedimiento de Talento Humano/ Gestión Jurídica) | Material visual de apoyo | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-02-28 | El tema de conflicto de Interés se encuentra incluido en el material de apoyo de los programas de Inducción y Reiducción que ejecuta Talento Humano con los funcionarios durante cada vigencia (se anexan presentaciones como evidencia de lo descrito anteriormente).
| 2.2 | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conflictos de Interes 2022 | Equipo de Trabajo Código de Integridad y Conflicto de Intereses | * Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 |  |  |  | Se realizó socialización, observaciones y ajustes en conjunto con las areas involucradas de la estrategia de gestión de conflictos de interés para aprobación en comite Institucional de Gestión y Desempeño | https://drive.google.com/drive/folders/1GQS2T-5dLC-hCO3ZZMbv4ehxshK3MMs_
| 2.3 | Divulgar socializar los cambios al manual de contratación de la entidad relacionados con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Campañas | * Oficina Asesora Jurídica | 2022-09-30
| 2.4 | Divulgar socializar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Campañas | * Oficina Asesora de Planeación * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-06-15 |  |  |  | Se realizaron las siguientes campañas: En un conflicto de intereses, ten presente 18/5/2022 Conoces las formas para dar trámite a un conflicto de intereses 1/7/2022 Orientación jurídica en el Ideam para los conflictos de intereses 19/7/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1bSZx2FhfqXagGXx2y2_deCzt1_Kc5NNt
| 2.5 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-11-30 |  |  |  | Se han realizado procesos de capacitación permanente relacionados con el desarrollo del tema de conflicto de interés y la importancia de ello dentro de la responsabilidad de los funcionarios en la Declaración de Bienes y Rentas tramitada de manera oportuna. | https://drive.google.com/drive/folders/1bSZx2FhfqXagGXx2y2_deCzt1_Kc5NNt
| 2.6 | Procurar por el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, a cargo de los servidores públicos y contratistas para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 100% de las declaraciones publicadas | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-30 |  |  |  | Se realizaron las respectivas comunicaciones masivas en el primer cuatrimestre del año, con el propósito de promover la ejecución del tramite que se encuentra bajo responsabilidad de cada funcionario; a su vez se envia memorando masivo comunicando las fechas límite para ello. | https://drive.google.com/drive/folders/1bSZx2FhfqXagGXx2y2_deCzt1_Kc5NNt

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN