## Índice
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Versión 1
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Modificación documento
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Iniciativas Adicionales
Mapa de Riesgos 2023

## Objetivos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Objetivos
1. OBJETIVO GENERAL Formular y realizar seguimiento a las actividades de carácter institucional encaminadas para la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios del instituto, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad, así como el desarrollo de mecanismos a garantizar un comportamiento probo de los funcionarios públicos y controlar las conductas de corrupción.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar el cumplimiento de las acciones encaminadas hacia la lucha contra la corrupción
• Formular acciones para prevenir y controlar los riesgos de corrupción a través de los mapas de riesgo
• Optimizar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del Ideam
• Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas que permitan hacer visible la gestión del Ideam a los grupos de Interés
• Promover la participación ciudadana en la gestión del Instituto
• Actualizar permanentemente la información del link de transparencia en la página web institucional
• Consolidar una cultura de integridad fortaleciendo los valores éticos al interior del Instituto
• Implementar acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y seguimiento efectivo.

## Control Cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN

## 1.Gestión Riesgo de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [11 empty] | Seguimiento OAP |  |  | Primer seguimiento OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar sensibilización sobre política de gestión del riesgo en la entidad. | Sensibilización a los funcionarios y contratistas | Oficina Asesora de Planeación | 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 | [6 empty] | La oficina asesora de planeación programo la Socialización Política Integral de Gestión de Riesgos mié 10 de may de 2023 9am - 10am (COT) con el fin de sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre los componentes y la responsabilidad de cada uno de los líderes de proceso. | https://drive.google.com/drive/folders/1d59q361IcyHz6rcI00tdbfN3Nc0wo2p3 | Esta actividad se realizará en el mes de mayo de 2023 9am - 10am (COT), se evidencia correo con la programación de la sensibilización de la política de riesgos, se recomienda tener en cuenta los plazos establecidos para cumplimiento de las 3 sensibilizaciones programadas para el año 2023. | 0 | 3 | __ | La Oficina Asesora de Planeación relaciona una invitación para la socialización de la Política Integral de Gestión de Riesgos, la cual se tiene programada para el 10 de mayo de 2023. De acuerdo a la evidencia, no se cuenta con la actividad y meta propuesta en su totalidad. La Oficina de Control Interno recomienda ejecutar paulatinamente las actividades a fin de llegar a las fechas indicadas, con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los contextos de los procesos de la Entidad | (17) contextos de procesos actualizados | Todos los procesos | 2023-04-30 | [6 empty] | La oficina asesora de planeación está haciendo la verificación de la información de los contextos sujetos a actualización, se programarán mesas de trabajo en el mes de mayo, además se realizará sensibilización de la política de riesgos. | https://drive.google.com/drive/folders/12xwq0ttsGMd37NL9te0dTyRSnU3n7TuW | Se relacionan los 17 contextos, debe oportunamente realizar las mesas de trabajo para las respectivas actualizaciones, teniendo en cuenta la normativa y la dinámica en el contexto de los procesos, su cambio o aspectos sujetos a modificación. | 0 | 17 | __ | La Oficina Asesora de Planeación relaciona 17 contextos, uno por cada proceso, en el cual se revisan las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos y oportunidades que se detectan, pero no se logra identificar la fecha en la cual se realizó la actividad. Adicionalmente, teniendo en cuenta la materialización de los riesgos, evidenciados durante las auditorias que ha realizado la Oficina de Control Interno, se recomienda tener en cuenta esta información para la actualización de los riesgos con base en la nueva guía de DAFP, vr. 6.
| 2.2 | Identificar y Gestionar riesgos de gestión y corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos | (3) seguimientos al mapa de riesgos institucional | Oficina Asesora de Planeación | 5/05/2023 05/09/2023 15/12/2023 | [6 empty] | La actualización del mapa de riesgo requieren ajuste en su redacción, la OAP tiene programado para el mes de mayo actualización y análisis de los contenidos, responsabilidades y planes de mejoramiento. | https://drive.google.com/drive/folders/16TyAGDzvKrkrCIJrQmovS7hn9-6Tb8FC | Se evidencia análisis en la actualización de la información registrada en el documento mapa de riesgos; sin embargo, en algunos procesos se están relacionando todavía riesgos que no están vigentes y otros que no están registrados, se debe mejorar la gestión de los riesgos desde la oficina asesora de planeación. | 0 | 3 | __ | La Oficina Asesora de Planeación relaciona el borrador de un memorando, el cual, tiene como tema principal Seguimiento Riesgos y PAAC segundo cuatrimestre. Adicionalmente anexa como soporte la matriz de riesgos del 2023. Teniendo en cuenta que la acción propuesta está orientada a la realización de 3 seguimientos al mapa de riegos, se recomienda, ejecutar paulatinamente las actividades a fin de llegar a las fechas indicadas, con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 2.3 | Sensibilizar sobre los resultados de la administración de riesgos | (2) sensibilizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Comunicaciones | 01/05//2023 01/10/2023 | [6 empty] | Actividad programada para el mes de mayo, teniendo en cuenta todas las actualizaciones, registros y análisis de los riesgos y sus componentes |  | Se debe realizar la programación de esta actividad en el mes de mayo con el objeto de socializar los resultados, mejorar y recomendaciones | 0 | 2 | __ | Esta acción estaría supeditada a las anteriores, por tal razón, se recomienda ejecutar paulatinamente las actividades a fin de llegar a las fechas indicadas, con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz preliminar de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de los grupos de valor y partes interesadas. | (1) Matriz preliminar de riesgos publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-30 | Se hizo la publicación del mapa de riesgos Año 2023, se debe verificar si esta actualizada acorde a las actualizaciones realizadas y a los resultados del seguimiento por parte de CI en el III-Cuatrimestre del 2022 | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/planes/plan-estrategico-sectorial?p_p_id=110_INSTANCE_J0Icbmpun91o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_J0Icbmpun91o_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_J0Icbmpun91o_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%2Fplanes%2Fplan-estrategico-sectorial%2F-%2Fdocument_library_display%2FJ0Icbmpun91o%2Fview%2F125456261%3F_110_INSTANCE_J0Icbmpun91o_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252Fweb%252Fatencion-y-participacion-ciudadana%252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%252Fplanes%252Fplan-estrategico-sectorial%252F-%252Fdocument_library_display%252FJ0Icbmpun91o%252Fview%252F125456258%253F_110_INSTANCE_J0Icbmpun91o_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ideam.gov.co%25252Fweb%25252Fatencion-y-participacion-ciudadana%25252Ftransparencia-y-acceso-a-informacion-publica%25252Fplanes%25252Fplan-estrategico-sectorial%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_J0Icbmpun91o%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_id%25253Dcolumn-1%252526p_p_col_count%25253D1&_110_INSTANCE_J0Icbmpun91o_fileEntryId=125531683 | [6 empty] | En el mes de enero se realizó la publicación del Mapa de Riesgos 2023; sin embargo, es necesario realizar la actualización, ya que se registraron riesgos que no están vigentes. | 0.5 | 1 | 50% | La Oficina de Control Interno verifica el link que relaciona la Oficina Asesora de Planeación y confirma que allí, se encuentra relacionada la matriz de riesgos para la vigencia 2023. Sin embargo, durante el presente seguimiento al PAAC, se evidenció que la matriz contiene información del año 2022; ahora bien, teniendo en cuenta el ingreso de nuevos funcionarios y directivos a la entidad, se recomienda realizar jornadas de sensibilización sobre la administración del riesgo. y fortalecer la cultura y conocimiento de los funcionarios con la matriz de riesgos institucional, para garantizar su efectividad. Por lo anterior, se asigna un 50% de avance, pues la matriz fue publicada el 23 de febrero de 2023.
| 3.2 | Divulgar matriz de riesgos de corrupción en su versión ajustada. | (1) matriz de riesgos ajustada divulgada. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-30 | [6 empty] | Se realizó la divulgación del mapa de riesgos a través de la página ley de transparencia, se programara para el mes de mayo la matriz ajustada y se cargara una versión 2 en ley de transparencia |  | Se evidencia solo la publicación en ley de transparencia de la versión 1 la cual debe actualizarse, no se realizó la divulgación de la matriz actualizada a través de correo institucional. | 0 | 1 | __ | La Oficina Asesora de Planeación no relaciona ninguna evidencia para la actividad y meta propuesta, dentro de la fecha de entrega. La Oficina de Control Interno recomienda ejecutar paulatinamente las actividades a fin de llegar a las fechas indicadas, con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los procesos, en el marco de la guía para administración de riesgos v5 | (3) monitoreos a los riesgos institucionales. | Todos los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2023 30/08/2023 20/12/2023 | [6 empty] | la OAP está realizando el análisis de la guía , para identificar los lineamientos de la V6 de la guía , cambios sujetos a actualización previa del mapa de riesgos, se realizarán cambios en la metodología de seguimiento y reporte por parte de las dependencias, se deberá atender las recomendaciones producto del primer Comité Institucional de Control Interno programado para el mes de mayo. |  | Esta actividad de monitoreo debe realizarse teniendo en cuenta las últimas versiones, se evidencia el cargue del documento MinAmbiente-Guia-de-Administración-del-Riesgo-V6 y documento de referencia Politica_administracion_riesgos_direccionamiento_estrategico_v16 (1) | 0 | 3 | __ | Esta actividad se debe realizar posterior a la actualización del mapa de riesgos del Instituto, acorde a la nueva guía de riesgos del DAFP.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar evaluación al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de institucionales. | (3) evaluaciones al mapa de riesgos de institucionales | Oficina Control Interno | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024 | [6 empty] | El primer seguimiento del 2023 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra en proceso y será publicado los 10 primeros días hábiles del mes de mayo del 2023. 1. Memorando 20231400050033, adicional en lo que se refiere al componente 1 y a la acción 2.1 del PAAC Durante el primer trimestre del 2023, la Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, revisó el mapa de riesgo del proceso y se identificó, que, a la fecha, se siguen presentando los mismos riesgos (Gestión y corrupción), los cuales solo requieren ajuste en su redacción. Adicionalmente, se detectaron los riesgos informáticos, los cuales están en proceso de revisión y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, componente 5 acción 1.0 En el Menú de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del IDEAM, la Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de publicar los Informes de Ley y Auditorías de gestión ejecutadas durante el primer trimestre del 2023, contempladas en el Plan Anual de Auditorías 2023 V2. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1coaFi9ey4QysebnLivp3D-2oHIXAW0tQ/edit#gid=128354000; https://drive.google.com/drive/folders/1r1VkA8Ly5Klwekuobmp0H_GzxLEsZbmH; https://drive.google.com/drive/folders/18H8Gxaw67hv6WvvjMPLlTUy_VjsONgtN | Se evidencia evaluación detallada de cada uno de los componentes del PAAC, se deben atender las recomendaciones, ajustes y actualización del mapa de riesgos, se evidencia la programación, comité de control interno el día 03 de mayo, el envío de memorandos. | 1 | 3 | 33.33% | Se identifica memorando Nº 20231400050033 del 5 de abril de 2023, solicitando a todos los subdirectores, jefes y coordinadores los soportes que den cumplimiento a las actividades establecidas en el PAAC. El presente informe hace parte (evidencia) del seguimiento realizado por la Ofiicna de Control Interno y será publicado antes del 12 de mayo de 2023.
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on H7: ====== ID#AAAAu8mBkH8 PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on J7: ====== ID#AAAAu8mBkHc PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on L7: ====== ID#AAAAu8mBkIE PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## 2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites | [13 empty] | Seguimiento OAP | [8 empty] | Primer seguimiento OCI
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Productos 2023 | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en línea | La implementación del trámite total en línea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Tecnológica | Extensión en horarios de atención | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias desde 2022 hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo de la primera etapa del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se disponen los recursos para Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes informáticos para el Sistema de Información de Acreditación de Laboratorios SIRLAB | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se estructura estudio previo para la contratación del profesional para soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación. | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se inician las sesiones en el Grupo de Acreditación con la Oficina de Informática para la estructuración del Sistema de Información del Grupo de Acreditación, se realizan ajustes al estudio previo para contratación del profesional que dará soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se contrata el profesional para soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación. | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se han realizado las acciones administrativas para garantizar por parte de los profesionales la estructuración del sistema de información del grupo de acreditación, para dar cumplimiento con los productos, se evidencia la elaboración de estudios previos, contrato, cdp | 2 | 4 | 50% | Se evidencian CDP Nº 19323 con el objeto de "Prestar los servicios profesionales como soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del sistema de información, del grupo de acreditación" y CDP Nº 19523 con el objeto de "Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes informáticos para el sistema de información de acreditación de laboratorios SIRLAB". Lo anterior corresponde al avance del mes de enero 2023. Adicionalmente, se identifica documento de estudios previos con el objeto contractual del CDP Nº 19323, cumpliendo con el avance del mes de febrero 2023. Se evidencia lista de asistencia del 29 y 31 de marzo de 2023 entre funcionarios de la Oficina de Informática y el Grupo de Acreditación, la cual tiene como tema principal, la estructuración del proceso SIRLAB. Se evidencia contrato con el objeto de “Prestar los servicios profesionales como soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del sistema de información del grupo de acreditación", lo cual soporta el avance del mes de abril 2023. Teniendo en cuenta lo anterior y el número de productos a entregar en la fecha final, se asigna un 50% de avance, ya las evidencias soportan las actividades Nº2 y 3. Es importante recalcar, que la fecha final establecida es noviembre de 2023, por lo cual las demás actividades se encuentran a tiempo para su implementación.
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en línea | La implementación del trámite total en línea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Tecnológica | Trámite total en línea | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se disponen los recursos para Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes informáticos para el Sistema de Información de Acreditación de Laboratorios SIRLAB | https://drive.google.com/drive/folders/155K3NpkJnol0tDOeakM8YI4OV7ZrkjFV?usp=sharing | Se estructura estudio previo para la contratación del profesional para soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación. | https://drive.google.com/drive/folders/155K3NpkJnol0tDOeakM8YI4OV7ZrkjFV?usp=sharing | Se inician las sesiones en el Grupo de Acreditación con la Oficina de Informática para la estructuración del Sistema de Información del Grupo de Acreditación, se realizan ajustes al estudio previo para contratación del profesional que dará soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se contrata el profesional para soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del Sistema de Información del Grupo de Acreditación. | https://drive.google.com/drive/folders/1dQ0bIyFqASYMYCGqHoRXrd3EAd0FHfBE?usp=sharing | Se han realizado las acciones administrativas para garantizar por parte de los profesionales la estructuración del sistema de información del grupo de acreditación, para dar cumplimiento con los productos, se evidencia la elaboración de estudios previos, contrato, cdp | 2 | 4 | 50% | Se evidencian CDP Nº 19323 con el objeto de "Prestar los servicios profesionales como soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del sistema de información, del grupo de acreditación" y CDP Nº 19523 con el objeto de "Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes informáticos para el sistema de información de acreditación de laboratorios SIRLAB". Lo anterior corresponde al avance del mes de enero 2023. Adicionalmente, se identifica documento de estudios previos con el objeto contractual del CDP Nº 19323, cumpliendo con el avance del mes de febrero 2023. Se evidencia lista de asistencia del 29 y 31 de marzo de 2023 entre funcionarios de la Oficina de Informática y el Grupo de Acreditación, la cual tiene como tema principal, la estructuración del proceso SIRLAB. Se evidencia contrato con el objeto de “Prestar los servicios profesionales como soporte técnico para la estructuración, evaluación y supervisión técnica de la contratación del sistema de información del grupo de acreditación", lo cual soporta el avance del mes de abril 2023. Teniendo en cuenta lo anterior y el número de productos a entregar en la fecha final, se asigna un 50% de avance, ya las evidencias soportan las actividades Nº2 y 3. Es importante recalcar, que la fecha final establecida es noviembre de 2023, por lo cual las demás actividades se encuentran a tiempo para su implementación
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on P8: ====== ID#AAAAu8mBkHs PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on R8: ====== ID#AAAAu8mBkHw PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on T8: ====== ID#AAAAu8mBkHI PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM 2023
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Seguimiento OAP | [8 empty] | Primer seguimiento OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar Informes de gestión trimestrales en la sección de transparencia y Menú participa. | Informes de gestión trimestrales. Publicaciones en portal institucional. | * Grupo de Comunicaciones *Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2023 30/07/2023 30/11/2023 30/12/2023 | [6 empty] | La oficina asesora de planeación solicitó aclaración para completar el informe de las actividades realizadas PAA 2023, se realizó la consolidando y se solicitó al grupo de comunicaciones para diseño de una portada y posterior publicación del informe de seguimiento I- Trim | https://drive.google.com/drive/folders/1KyGAqovesKlK6-4NdHPG2QHV1x8MpWQw | https://drive.google.com/drive/folders/1BQw0k8wmC2Y0GpVeSsie90xLJtRL_9u5 | 0 | 4 | _ | Se evidencia informe en proceso de elaboración y aprobación, por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual, se revisa la ejecución presupuestal y plan de acción anual del primer trimestre del 2023, se dan a conocer logros y avances alcanzados en el desarrollo de las actividades enfocadas, en la ejecución presupuestal por dependencias, las tareas y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Anual – PAA 2023. Dicho documento presenta comentarios en rojo, es decir,, se encuentra en proceso de elaboración. Con base en lo anterior, no se cumple con la primera meta de la actividad. Adicionalmente, no se evidencia link que direccione a la publicación del documento elaborado; por esta razon, se encuentra pendiente el cumplimiento de la segunda meta de la actividad. La Oficina de Control Interno recomienda, presentar para el segundo seguimiento, los soportes correspondientes al cumplimiento de las metas correspondientes a los dos cortes.
| 1.2 | Apoyar un nodo sectorial (Ambiente) de acuerdo a las necesidades ciudadanas. | Gestión de nodo ante las entidades lideres del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | * Grupo de Comunicaciones | 2023-11-30 | [8 empty] | No se han programado actividades -nodo sectorial (Ambiente) de acuerdo a las necesidades ciudadanas. | 0 | 1 | -- | Es importante recalcar que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de noviembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 1.3 | Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación los informes de gestión y el informe de rendición de cuentas. | Piezas gráficas. Evidencia de divulgación. | * Grupo de Comunicaciones | 30/04/2023 30/07/2023 30/11/2023 30/12/2023 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1L5eYdVTDVkXGTdAKBY-qp-0pdY8pmkWB | Se envió solicitud al grupo de comunicaciones para diseño de portada del informe y se envió una imagen de referencia a la profesional Luis Fernanda (grupo de comunicaciones) | 0 | 4 | _ | Se evidencia correo del 3 de mayo de 2023 desde la Oficina Asesora de Planeación, solicitando al Grupo de Comunicaciones y Prensa la elaboración de la portada del Informe PAA del primer trimestre de 2023. Se adjunta una imagen de referencia, como sugerencia de diseño. Si bien, se identifican algunas actividades; estas aún no dan cuenta de la meta propuesta; por lo cual, se recomienda al Grupo de Comunicaciones y Prensa, presentar para el segundo seguimiento, los soportes correspondientes al cumplimiento de las metas, para los dos cortes correspondientes.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Realizar espacio virtual con Jóvenes | Espacio virtual con Jóvenes. Informe de la actividad. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/09/2023 | [8 empty] | hasta la fecha no se ha progamado reuniones, espacio virtual con Jóvenes | 0 | 1 | _ | La Oficina Asesora de Planeación informa que durante el primer cuatrimestre de 2023 no se ha realizado un espacio virtual con Jóvenes, actividad que involucra a cuatro dependencias. Por lo anterior, no se adjunta ninguna evidencia. Es importante recalcar que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de septiembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas. | Informe de evaluación y retroalimentación. Encuesta elaborada para los ciudadanos. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2023-12-30 | [8 empty] | Actividad programada por el segundo semestre de 2023 | 0 | 1 | _ | La Oficina Asesora de Planeación informa que la actividad se realizará en el segundo semestre de 2023, por lo cual; se recomienda, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de diciembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 3.2 | Evaluar estrategia de rendición de cuentas | Informe de evaluación. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/12/2023 | [8 empty] | Actividad programada por el segundo semestre de 2023 | 0 | 1 | _ | La Oficina Asesora de Planeación informa que la actividad se realizará en el segundo semestre de 2023, cuando inicie el proceso de planeación de la rendición de cuentas. Es importante recalcar que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de diciembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on H7: ====== ID#AAAAu8mBkHM PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on J7: ====== ID#AAAAu8mBkII PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on L7: ====== ID#AAAAu8mBkIA PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OAP | [8 empty] | Primer seguimiento OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-28 |  |  |  |  | se elaboró la caracterización y se solicitó la publicación en la página web. | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link |  |  | Se evidencia el cargue de la caracterización de usuarios http://www.ideam.gov.co/documents/24189/125603290/Caracterizaci%C3%B3n+de+usuarios+2022+(1).pdf | 1 | 1 | 100% | Se evidencia documento de caracterización de usuarios del año 2022 en el cual se relacionan las características, necesidades y preferencias de los usuarios externos que interactuaron con el IDEAM, a través de los canales de atención y comunicación dispuestos por la entidad. Adicionalmente, se identifica documento publicado en la página web del IDEAM, el 6 de marzo de 2023, de acuerdo a correo electrónico adjunto. Si bien la publicación se realizó después de la fecha programada, se cumple con la actividad y meta planteada, por lo cual se da un 100% de avance.
| 1.2 | Definir y elaborar la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana 2023 | Estrategia y Plan de participación ciudadana 2023 | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-28 |  |  | se elaboró el plan Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023 Carta de trato digno a la ciudadanía 2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1uyKGgPclq0E8Pw-B1eI44_mrnuKii6BW http://www.ideam.gov.co/documents/24189/125596814/Estrategia+de+Servicio+al+Ciudadano+2023.pdf/8de46e40-a590-4f4e-8d6e-d95861929b84?version=1.0 | se realizo la publicación en la web | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/estrategia-de-servicio-al-ciudadano/-/document_library_display/u6mqFQzmJ5lV/view/125596814?_110_INSTANCE_u6mqFQzmJ5lV_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fatencion-y-participacion-ciudadana%2Festrategia-de-servicio-al-ciudadano%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_u6mqFQzmJ5lV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 http://www.ideam.gov.co/documents/24189/125603279/Carta+de+trato+digno+a+la+ciudadania+2023.pdf |  |  | SE evidencia la elaboración del plan Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023, el cual esta cargado en la web , contiene NORMATIVIDAD.............................5 CANALES DE SERVICIO.....................7 DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ......8 DEBERES DE LOS CIUDADANOS ....9 MODELO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DEL CIUDADANO .......10 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 2022....12 ACTIVIDADES PROYECTADAS.......13 Carta de trato digno a la ciudadanía 2023 | 2 | 2 | 100% | Se relaciona memorando Nº 20232010021923 del 10 de febrero de 2023, documento que va dirigido a subdirectores, jefes de oficina y coordinadores de grupo o áreas operativas, solicitando el envío de la proyección de las actividades con participación ciudadana vigencia 2023. Como resultado, el Grupo de Servicio al Ciudadano envía el memorando Nº 20232010025583 de 17 de febrero de 2023 a la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de la Matriz Estrategia de Participación Ciudadana. Después, el 20 de febrero de 2023, el Grupo de Comunicaciones y Prensa, publica la estrategia de participación ciudadana en la página web del IDEAM para recibir comentarios, de acuerdo a los soportes duro hasta el 10 de marzo publicada. Por último, se evidencia programación de comité de Gestión y Desempeño para el 19 de abril de 2023, el cual fue cancelado. Finalmente se programó dicho comité para el 8 de mayo de 2023 en donde fue aprobada la Estrategia de Participación Ciudadana y fue publicada en la página web del IDEAM al siguiente día, como se evidencia en el siguiente link https://acortar.link/9RpOM5. De otro lado, se evidencia documento Estrategia de servicio al ciudadano para la vigencia 2023, en el cual, se describen las diferentes actividades que se desarrollarán durante el presente año, con el objetivo de garantizar un servicio respetuoso, oportuno y de calidad. Adicionalmente, se observa su publicación en la página web del IDEAM, la cual, se realizó en el mes de marzo de acuerdo a correo electrónico adjunto. Si bien, las publicaciones no se realizaron antes de la fecha programada, el Grupo de Servicio al Ciudadano cumple con las actividades y metas establecidas, por ende, se asigna un avance del 100%.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento Humano al servicio al ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente | capacitado en atención incluyente. Lista de asistencia | * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-09-30 | [8 empty] | Programado para II- TRIM | 0 | 1 | __ | Las dependencias responsables de la presente actividad, no diligencian avances durante el primer cuatrimestre de 2023, por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de 2023. De acuerdo a lo anterior, no se asigna porcentaje de avance. Es importante recalcar que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de septiembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | fortalecer los canales de atención (De acuerdo a la viabilidad de recursos,) | Fortalecimiento de un canal de Atención al Ciudadano | *Grupo de Servicio al Ciudadano *Grupo de Comunicaciones | 2023-12-30 |  |  | Se realizo el proceso de mejoramiento en el inicio del chatbot, donde ya se puede contar con un registro de datos(nombre, identificación y correo) | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7 |  |  |  |  | Evidencias - Atención Chatbot 2023, relación en Excel de la atención de 89 interacciones y 10 llamada TyP | 1 | 3 | 33.33% | Se evidencia documento en Excel, en el cual se encuentra el listado de personas atendidas por chat, telefonía y presencial del 8 de febrero al 2 de marzo de 2023. En total fueron 172 personas. Lo anterior cumple con la actividad propuesta, por esta razón, se asigna un avance del 33%. Teniendo en cuenta que la fecha programada es el 30 diciembre de 2023, el 100% se divide en los tres seguimientos al PAAC que se realizan durante el año, con el objetivo de verificar la ejecución de otras acciones frente a la meta propuesta.
| 3.2 | Desarrollar e implementar las actividades planteadas en el Plan de Participación Ciudadana 2023 | Informe de actividades de cada actividad de Participación Ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 |  |  |  |  | se envió solicitud de informes a las subdirecciones | https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link |  |  | se permite solicitar a través de memorando a los Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, suministrar si es el caso, evidencias de las actividades de participación ciudadana desarrolladas con grupos de interés, grupos de valor y/o ciudadanos, durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, allegando los siguientes soportes: 1. Listado de asistencia 2. Fotografías o pantallazos, en los casos que las actividades se hayan desarrollado de manera virtual. 3. Informe de la actividad con los siguientes datos:  Fecha, hora.  Lugar o medio en el que se realizó la actividad.  Objetivo.  Desarrollo  Número de ciudadanos impactados. | 0 | 1 | _ | Se evidencia correo electrónico del 3 de abril de 2023 y memorando Nº 20232010030053 del 31 de marzo de 2023, enviados por parte de la Coordinadora de Grupo Atención al Ciudadano, solicitando la información de las actividades de participación ciudadana realizadas por cada Subdirección. Es importante recalcar, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de diciembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente 4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano | Cronograma de capacitaciones. Lista de asistencias. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | Cortes 30/04/2023 31/08/2023 30/12/20202 |  |  | se realizo taller de pqrs para los funcionarios nuevos que ingresaron de carrera administrativa, el 9 de febrero de 2023 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qu5w07MhxTvYwo3IJ8M63XH9y9XKf1h4 | Taller de pqrs 22 de marzo de 2023 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qu5w07MhxTvYwo3IJ8M63XH9y9XKf1h4 |  |  | Se evidencia listas de asistencias, citación, medio de divulgación WhatsApp y realización de los talleres | 1 | 3 | 33.33% | Se evidencia citación para el taller de PQRS del 9 de febrero, 22 de marzo y 13 de abril de 2023; de igual forma, se identifican listas de asistencia para las actividades de los meses de febrero y marzo en donde participaron 39 personas, y fotografías de la actividad del mes de abril. De acuerdo a las evidencias, se da un avance de 33% para el primer cuatrimestre. Teniendo en cuenta que la fecha programada es el 30 diciembre de 2023, el 100% se divide en los tres seguimientos al PAAC que se realizan durante el año, con el objetivo de verificar la ejecución de otras actividades sobre la meta propuesta.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 30/06/2023 30/12/2023 | [8 empty] | Programado para II- TRIM | 0 | 2 | _ | La Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de 2023. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no asigna porcentaje de avance en esta actividad, durante el presente seguimiento. Es importante recalcar que si bien la actividad tiene dos fechas programas, es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 5.2 | formular y hacer seguimiento a acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Informe de acciones de mejora NSU. Acta de reunión. Memorandos. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 |  |  | se realizo la actualización de la encuesta de satisfacción de los usuarios | https://docs.google.com/forms/d/1kMfZaHeXIp3ILaLjFe5vf2l3-MTxHO2av--j5PycYD8/edit |  |  |  |  | Se evidencia formato de encuesta de satisfacción de los usuarios realizada en forms con los componentes necesarios para su diligenciamiento | 0 | 1 | _ | Se evidencia formato de encuesta sobre nivel de satisfacción de usuarios, información que no se relaciona con las actividades y metas propuestas. Teniendo en cuenta que las metas son: Informe de acciones de mejora NSU. Acta de reunión. Memorandos; es importante recalcar que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de diciembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 5.3 | Evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2023 | Informe de evaluación de la estrategia de Participación Ciudadana 2023 | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 | [8 empty] | programado para II- semestre | 0 | 1 | _ | La dependencia responsable de la presente actividad, no diligencia avances durante el primer cuatrimestre de 2023, por ello, la Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023. Es importante tener en cuenta que la Alta Dirección, durante lo corrido de la presente vigencia, ha venido adelantando acciones de participación con el equipo directivo; se recomienda hacer cortes de evaluación a la estrategia de participación a fin de evidenciar dichas acciones en los reporte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; situación que permitiría al final de la vigencia (30 de diciembre) contar con todos estos insumos para el informe final.
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on H7: ====== ID#AAAAu8mBkH0 PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on J7: ====== ID#AAAAu8mBkIM PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on L7: ====== ID#AAAAu8mBkHQ PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## 5. Transparencia y Acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | #NAME?
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Se ajusta para el 2021 | Ajuste Propuesto |  | Fechas programadas 2021 | Seguimiento OAP | [8 empty] | Primer seguimiento OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Si / No | Actividades | Meta o producto |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente al menú de Transparencia y acceso a la información | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones * Todas las áreas responsables | Cortes 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 |  |  |  |  | "Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados de la Ley 1712 De 2014." | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/menu-detransparencia-y-acceso-a-la-informacion |  |  |  |  | Atención las solicitudes y realizar la actualización de los documentos del SIG en la pagina de ley de Transparencia |  | Programado para segundo trimestre | 0 | 4 | _ | Como evidencia de cumplimiento, se relaciona el link del menú de transparencia y acceso a la información de la página web del IDEAM; adicionalmente, describen que se atendieron solicitudes y se actualizaron documentos del SIG en la página de ley de Transparencia; sin embargo, no relacionan ningún soporte que corrobore lo anteriormente mencionado. Es importante recalcar que se encuentran establecidas cuatro fechas de cumplimiento durante la presente vigencia; se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, presentar para el segundo seguimiento los soportes de los dos cortes correspondientes.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 | SI | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 |  |  | primera publicación el 15 de febrero en la web | https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link | Se publica en la web el 31 de marzo el informe actualizado | https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link |  |  | Se evidencia la caracterización de usuarios 2022, sin embargo el producto a entregar debe ser un informe que relacione las pqrs recibidas en el año 2023, los links relacionados no contienen ubicación en la web donde se evidencie Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023 Carta de trato digno a la ciudadanía 2023 Caracterización de usuarios 2022, las cuales no tienen relación con la acción esto pertenece a la actividad 5,1 del componente 5, no se evidencia en la web la publicación del informe del I TRIM 2023 | 1 | 4 | 25% | Se evidencian dos correos electrónicos del 15 de febrero y 31 de marzo de 2023, solicitando y confirmando la publicación en la página web del informe de PQRS del cuarto trimestre de 2022. Teniendo en cuenta que el responsable no relaciona el soporte requerido, la Oficina de Control Interno consulta la página web del IDEAM y verifica que el documento se encuentra publicado en el siguiente link: https://acortar.link/vC0fHH. Se encuentra pendiente la publicación del informe del primer trimestre de 2023. La Oficina de control interno recomienda que para el segundo seguimiento al PAAC, se presenten las evidencias correspondientes a las otras dos fechas programadas, con el fin de corroborar su cumplimiento.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos de la política de Gobierno Digital | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | * Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2023-10-30 | [8 empty] | Se estructura estudio previo para la contratación del profesional oficial de seguridad que realizara la revisión y actualización de los activos de información. | https://drive.google.com/drive/folders/1ZtjsgUhZedzogcmd1FNhxCoSkWetMihq |  |  | Se evidencia el documento de estudio previo para la contratación del profesional oficial de seguridad que realizara la revisión y actualización de los activos de información. con objeto "Prestar los servicios profesionales como apoyo técnico e implementación, actualización y mantenimiento del sistema de seguridad y privacidad de la información, cumplimiento normativo de los planes de riesgos de la información, las políticas que se relacionen con arquitectura de seguridad y controles de seguridad de acuerdo con la normatividad técnica y de la entidad". | 0 | 1 | _ | Se identifica documento de estudios previos con el objeto contractual de "Prestar los servicios profesionales como apoyo técnico e implementación, actualización y mantenimiento del sistema de seguridad y privacidad de la información, cumplimiento normativo de los planes de riesgos de la información, las políticas que se relacionen con arquitectura de seguridad y controles de seguridad de acuerdo con la normatividad técnica y de la entidad", el cual, está en proceso de ajuste. Se recuerda al líder del proceso que la meta establecida corresponde a: "Registro de Activos de información actualizado y publicado"; razón por la cual, es importante anotar que, si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de octubre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 3.2 | Revisar y actualizar las políticas y procedimientos para uso y/o manipulación de los activos de información de la entidad | Política y procedimientos actualizados | Documentación actualizada e incluida en el SGI | Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2023-09-30 | [8 empty] | Se estructura estudio previo para la contratación del profesional oficial de seguridad que realizara la revisión y actualización de las políticas y procedimientos para uso y manipulación de los activos de información. | https://drive.google.com/drive/folders/1ZtjsgUhZedzogcmd1FNhxCoSkWetMihq |  |  | Se evidencia el documento de estudio previo para la contratación del profesional oficial de seguridad que realizara la revisión y actualización de los activos de información. | 0 | 1 | _ | Se identifica documento de estudios previos con el objeto contractual de "Prestar los servicios profesionales como apoyo técnico e implementación, actualización y mantenimiento del sistema de seguridad y privacidad de la información, cumplimiento normativo de los planes de riesgos de la información, las políticas que se relacionen con arquitectura de seguridad y controles de seguridad de acuerdo con la normatividad técnica y de la entidad", el cual, está en proceso de ajuste. Se recuerda al líder del proceso que la meta establecida corresponde a: "Registro de Activos de información actualizado y publicado"; razón por la cual, es importante anotar que, si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de septiembrer de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diagnóstico para cumplir con los criterios de accesibilidad web AA | Diagnóstico | Recurso requerido para cumplir con los criterios | Oficina de informática y Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-30 | [6 empty] | Se realizo listado de hallazgos de la web respecto a los criterios de accesibilidad o lista de verificación de pautas de accebilidad web. | https://drive.google.com/drive/folders/1ecf5VTJPDUJGloSS_gcA-3UpUwyYNt2B | Se realizaron ajustes en la pagina web referentes a la modificación del mapa del sitio y la sección de noticias, el antes y el después de la modificación. | https://drive.google.com/drive/folders/1ecf5VTJPDUJGloSS_gcA-3UpUwyYNt2B |  |  | Se evidencia los documentos con el listado de EVIDENCIAS DE ACCION DE MEJORA DE MAPA DE SITIO y EVIDENCIAS DE ACCION DE MEJORA DE TEMPODEPENDIENTES | 1 | 2 | 50% | Se evidencia lista de verificación de accesibilidad web, en la cual, se tiene como resultado que se cumple con el 76% de las pautas, hace falta por implementar 12 ítems, es decir el 24%. Al mismo tiempo, se identifica la implementación de dos acciones de mejora en los ítems de mapa de sitio y tiempo dependientes. Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que se cumplió con la actividad propuesta y se asigna un 50% de avance, ya que el valor se divide en los dos primeros seguimientos al PAAC. Es importante aclarar que la fecha programa es el 30 julio de 2023, así que, la Oficina de Control Interno recomienda que paulatinamente se implementen los 12 ítems faltantes, con el fin de cumplir con el 100% de los requisitos de Accesibilidad Web
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 | SI | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 |  |  | primero publicación el 15 de febrero en la web | https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link | Se publico en la web el 23 de marzo el informe actualizado | https://drive.google.com/drive/folders/1ouxELGT3Xn7i54KfPhsfntCOSm3-hkv7?usp=share_link | Se publico en la web el 23 de marzo el informe actualizado | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana | SE evidencia soporte en el drive donde se solicita el cargue a la mesa de apoyo y se relaciona links donde se evidencia el cargue de: Estrategia de Servicio al Ciudadano 2023 Carta de trato digno a la ciudadanía 2023 Caracterización de usuarios 2022 | 1 | 4 | 25% | Se evidencia tres correos electrónicos del 15 de febrero, 23 y 31 de marzo de 2023, solicitando y confirmando la publicación en la página web del informe del PQRS del cuarto trimestre de 2022, informe consolidado solicitudes información cuarto trimestre 2022 y el informe de solicitudes de acceso a la información - IV 2022. Adicionalmente, se corrobora en la página web, que estos informes fueron publicados en https://acortar.link/C9bzn7 el 23 de marzo de 2023. De acuerdo a las evidencias, se asigna un 25% de avance, ya que, de acuerdo a las actividades planteadas, se elaboraron y publicaron los informes en el primer cuatrimestre. Es importante recalcar que se encuentran establecidas cuatro fechas de cumplimiento, durante la presente vigencia. Por consiguiente, en el primer seguimiento, se cumplió con la primera fecha de publicación, mas no con la segunda. La Oficina de control interno recomienda que para el segundo seguimiento al PAAC, se presenten las evidencias correspondientes a las otras dos fechas programas, con el fin de corroborar su cumplimiento.
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on M7: ====== ID#AAAAu8mBkHU PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on O7: ====== ID#AAAAu8mBkH4 PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on Q7: ====== ID#AAAAu8mBkHo PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | Seguimiento OAP | [8 empty] | Primer seguimiento OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES ENERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DEL AVANCES FEBRERO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES MARZO 2023 | LINKS EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCES ABRIL 2023 | LINKS EVIDENCIAS | OBERVACIONES OAP | Nº de actividades cumplidas | Nº de actividades programadas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Realizar campañas de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de Código de Integridad | Correos electrónicos, campañas de impacto visual masivo, listas de asistencia, pantallazos de conexión | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-12-30 | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de enero de 2023 | N/A | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de febrero de 2023 | N/A | Se realiza capacitación de valores el 2 de marzo de forma virtual para lograr conexión a nivel nacional | https://drive.google.com/drive/folders/18HuoZeUMge0ezdcG-91A2AZ8Ag4x4xPX |  |  | Se evidencia la programación de actividad charla de valores y transparencia | 1 | 3 | 33.33% | Se evidencia correo electrónico invitando a todo el personal del IDEAM a participar en la charla de valores y transparencia, programada para el 2 de marzo de 2023 de manera virtual. Adicionalmente se observa la grabación de la capacitación y la lista de asistencia, la cual demuestra que participaron 29 personas. Lo anterior cumple con la actividad propuesta, por esta razón, se asigna un avance del 33%. Teniendo en cuenta que la fecha programada es el 30 diciembre de 2023, el 100% se divide en los tres seguimientos al PAAC que se realizan durante el año, con el objetivo de verificar mejoras en los próximos meses.
| 1.2 | Incentivar a los funcionarios en el cumplimiento de código de integridad | Elección de embajadores de valores Reconocimiento de los embajadores de valores | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-12-15 | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de enero de 2023 | N/A | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de febrero de 2023 | N/A | Esta actividad se realiza por medio de los comunicados y piezas relacionadas con integridad y no con elección de embajadores de valores, debido a que lo mismo ya no hace parte de las actividades para incentivar el código. Por ende se solicita reformación de la meta o producto aquí descrito. | N/A |  |  | Se solicita reformar el contenido de la acción de la meta o producto aquí descrito ya que se utilizan elementos comuncacionales y no con elección de embajadores de valores | 0 | 3 | _ | Se evidencia correo electrónico invitando a todo el personal del IDEAM a participar en la charla de valores y transparencia, programada para el 2 de marzo de 2023 de manera virtual. Adicionalmente se observa la grabación de la capacitación y la lista de asistencia, la cual demuestra que participaron 29 personas. De acuerdo a lo anterior, la evidencia no cumple con la actividad y meta planeada. Se recomienda al Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación de la meta para así soportar el cumplimiento en los próximos seguimientos al PAAC.
| 1.3 | Realizar capacitaciones relacionadas con el código de integridad | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-12-15 | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de enero de 2023 | N/A | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de febrero de 2023 | N/A | Se realiza capacitación de valores el 2 de marzo de forma virtual para lograr conexión a nivel nacional | https://drive.google.com/drive/folders/18HuoZeUMge0ezdcG-91A2AZ8Ag4x4xPX https://drive.google.com/drive/folders/10nP4wDraMgZoMsZnDhYdI_gWuRXTRQe0 |  |  | Se evidencia la programación de actividad charla de valores y transparencia | 1 | 3 | 33.33% | Se evidencia A-GH-F017 Registro y control programa de inducción y entrenamiento V2 en donde se lleva el control de la inducción y evaluación de las 62 personas nuevas y 39 en ascenso. Adicionalmente, se observan correos electrónicos del 01 de febrero de 2023, 01 y 06 de marzo de 2023, 04 de abril de 2023, en los cuales se explica el proceso de entrenamiento y reinducción al personal nuevo y en ascenso. Por último, se identifican 8 certificados de las 62 personas nuevas, quienes aprobaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Lo anterior cumple con la actividad propuesta, por esta razón, se asigna un avance del 33%. Teniendo en cuenta que la fecha programada es el 15 diciembre de 2023, el 100% se divide en los tres seguimientos al PAAC que se realizan durante el año, con el objetivo de verificar mejoras en los próximos meses.
Subcomponente 2 Conflicto de Intereses | 2.1 | Incluir el material de conflicto de intereses en las inducciones y reinducciones (Procedimiento de Talento Humano/ Gestión Jurídica) | Material visual de apoyo | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-02-28 | Se realizó revisión del material de apoyo concerniente al proceso de Inducción y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo para iniciar su actualización. | N/A | Se realiza publicación del material actualizado del proceso de Inducción y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo y se publica en la Intranet del IDEAM, en donde se incluye la información de conflicto de interés en la diapositiva 30 | http://www.ideam.gov.co/web/intranet/capacitaciones/-/document_library_display/W3D3n5Wxv4FT/view/125515983?_110_INSTANCE_W3D3n5Wxv4FT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fcapacitaciones%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_W3D3n5Wxv4FT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 | Se registra información de conflicto de interés en presentación de inducción la cual ha sido enviada a los funcionarios que ingresaron por concurso y por LNR | https://drive.google.com/drive/folders/1DnI66nmjwd0nULW5-pTGOf95WBZhbhsj |  |  | Se evidencia la publicación en intranet en el modulo de capacitaciones PIC 2023 Presentación Inducción y EPT actualización Febrero 2023 y los certificados de participantes | 1 | 1 | 100% | Se evidencia presentación de inducción y reinducción, en el cual en la diapositiva 30 se describe que es conflicto de interés, cuando se puede presentar y los documentos existentes de soporte que dan mayor información sobre el tema, como lo es el A-GH-PO17 Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses para funcionarios y el A-GH-FO-FO40 Formato declaración de situaciones de conflicto de intereses. De igual forma, se verifica la publicación de la presentación de inducción y reinducción, en la página web del DEAM. Lo anterior cumple, con la actividad y meta propuesta, por esta razón, se da un avance del 100%. Este subcomponente queda cerrado, ya que la fecha final de ejecución era en el mes de febrero de 2023.
| 2.2 | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conflictos de Interés 2023 | Equipo de Trabajo Código de Integridad y Conflicto de Intereses | * Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | [8 empty] | Programada II- TRIM | 0 | 1 | _ | La dependencia responsable de la presente actividad, no diligencia avances durante el primer cuatrimestre de 2023, por lo tanto, la Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de 2023. Es importante recalcar, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 2.3 | Divulgar socializar los cambios al manual de contratación de la entidad relacionados con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Campañas | * Oficina Asesora Jurídica | 2023-09-30 | [8 empty] | Programada II- sem | 0 | 1 | _ | La dependencia responsable de la presente actividad, no diligencia avances durante el primer cuatrimestre de 2023, por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023. Es importante recalcar, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de septiembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 2.4 | Divulgar socializar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Campañas | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-06-15 | [8 empty] | Programada II- TRIM | 0 | 1 | _ | La Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de 2023. Es importante recalcar, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 15 de junio de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC
| 2.5 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-11-30 | [8 empty] | Programada II- sem | 0 | 1 | _ | La Oficina Asesora de Planeación, informa que la actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023. Es importante recalcar, que si bien la actividad tiene una fecha de cumplimiento del 30 de noviembre de 2023; es necesario que se vayan ejecutando paulatinamente las actividades a fin de llegar a la fecha indicada con el resultado final y evidenciar actividades de avance en los seguimientos del PAAC.
| 2.6 | Procurar por el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, a cargo de los servidores públicos y contratistas para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 100% de las declaraciones publicadas | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2023-12-30 | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de enero de 2023 | N/A | No se realizó ejecución de actividades en este ítem durante el mes de febrero de 2023 | N/A | Se realizó envió masivo de solicitud de diligenciamiento de bienes y rentas de la vigencia 2022 en el aplicativo SIGEP II | https://drive.google.com/drive/folders/142_nfouXTXX1-m1YR25ke47bZROe3OpB |  |  | SE evidencia la relación de contratos con diligenciamiento de bienes y rentas | 1 | 3 | 33.33% | Se evidencia 119 formularios únicos de declaración juramentada de bienes y actividad económica privada. Adicionalmente, se identifican tres correos del 03, 10 y 24 de abril de 2023 en los cuales se envía el memorando No.20232020046163, que describe la solicitud de diligenciamiento de esté formulario. Por último, también se valida el formato de control, documento que relaciona todos los funcionarios que deben diligenciar el formulario y su fecha de radicación. Lo anterior cumple con la actividad propuesta, por esta razón, se asigna un avance del 33%. Teniendo en cuenta que la fecha programada es el 30 diciembre de 2023, el 100% se divide en los tres seguimientos al PAAC que se realizan durante el año, con el objetivo de verificar mejoras en los próximos meses.
MEPJ-YN-07-05-2023; 09-05-2023
Note on H7: ====== ID#AAAAu8mBkHk PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on J7: ====== ID#AAAAu8mBkHg PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado
Note on L7: ====== ID#AAAAu8mBkHY PC (2023-04-10 13:24:21) Autorizar Usuario acoronado

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN