## cadena de valor ajus 2018
FORMATO CADENA DE VALOR
Nombre del Proyecto | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ - FASE II
Código del Proyecto | 2017011000103
Objetivo General Proyecto | Desarrollar herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas que permitan reducir las afectaciones ante eventos extremos de origen hidrometeorológico en el departamento de choco.
Articulación del Objetivo General con PND | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental
Objetivo específico (1) | Articulación de los Objetivos específicos con PND | PRODUCTOS | [6 empty] | ACTIVIDADES | [7 empty] | Valor de la distribución de los recursos de la vigencia atual que se debe ingresar al SUIFP de acuerdo a las actividades |  |  | Costo por actividad
|  | Producto | Articulación de los Productos con PND | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | Unidad de Medida | Actividad | Indicador de Gestión | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019
Fortalecer la capacidad de monitoreo, medición y vigilancia hidrometeorológica. | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Estaciones de monitoreo operando de forma continua | 23 |  |  | Número de estaciones | Adquirir, instalar y puesta en funcionamiento de estaciones hidrometeorológicas. |  | Equipos Adquiridos | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 23; META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 3014700995 | 3014700995
[9 empty] | Adquirir Equipos de Monitoreo |  | Equipos Adquiridos | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 2; META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 472299005 | 472299005
TOTAL COSTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | [12 empty] | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 3487000000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 0; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 0 | 3487000000
Implementar herramientas de modelación hidrológica. | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Servicio de modelación hidrodinámica | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Modelos y herramientas de pronóstico hidrológico |  |  | 3 | Número de modelos integrados | Elaborar hidrotopografias y trabajos de campo |  | Documentos insumos elaborados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 12; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 50000000 | 50000000
[9 empty] | Realizar Caracterización climatológica. |  | Documentos insumos elaborados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 1; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 56000000 | 56000000
[9 empty] | Desarrollar Modelos hidrológicos |  | Modelos hidrodinámicos realizados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 3; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 150000000 | 150000000
[9 empty] | Desarrollar Modelos hidráulicos |  | Modelos hidrodinámicos realizados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 3; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 160000000 | 160000000
[9 empty] | Incorporar modelos a plataforma FEWS |  | Documentos de soporte elaborados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 1; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 75000000 | 75000000
TOTAL COSTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | [12 empty] | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 0; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 0; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 491000000 | 491000000 | 1935000000
Disponer de información para la toma de decisiones oportunas ante eventos extremos de origen hidrometeorológico | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Informes de pronósticos y alertas generados | 30 | 365 |  | Número de Informes | Realizar Levantamientos ttopográficos |  | Levantamiento topográfico realizado | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 1; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 1900000000 | 1900000000
[9 empty] | Elaborar mapas de amenaza de inundación de zonas urbanas |  | Documentos de soporte elaborados | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 1; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 1; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 65000000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 192000000 | 257000000
[9 empty] | Realizar talleres de capacitación |  | Talleres o actividades de capacitación |  | META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 0; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 5; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 30000000
[9 empty] | Elaborar los reportes de pronósticos y alertas y hacer su difusión para la toma oportuna de decisiones. |  | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de Autoridades Ambientales | Número | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 30; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 365; META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 30500000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 35000000 | 50000000 | 6185000000
TOTAL COSTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 | [12 empty] | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 30500000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 2000000000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 222000000 | 2207000000
TOTAL COSTOS OBJETIVO 1 +OBJETIVO 2 + OBJETIVO 3 | [12 empty] | META INDICADOR DE GESTIÓN 2017: 3517500000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2018: 2000000000; META INDICADOR DE GESTIÓN 2019: 713000000 | 6230500000
(1) Este formato refleja la estructura mínima de cadena de valor requerida para un proyecto o programa de inversión según la “Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de valor del DNP Versión 5.0 2017, la cual pueden bajar en el link indicado abajo Se pueden incluir más objetivos específicos o productos según se requiera. Se debe tener en cuenta que por cada objetivo específico debe existir al menos un producto y por cada producto, mínimo dos actividades.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Guia%20Cadena%20de%20valor_v%205.pdf
Note on B4: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, er, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on B5: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on B6: OAP - MADS: Los objetivos específicos deben ser los que más incidencia tengan en la solución del problema, permitiendo alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos se construyen a partir de la identificación de las causas en el árbol de problemas.
Note on C6: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on V6: OAP - MADS: Se debe colocar el valor total de lo que cuesta realizar la actividad. Sumatoria de los años en que se va a realizar el proyecto es decir, el horizonte del proyecto
Note on D7: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on E7: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on F7: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc).
Note on J7: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on K7: OAP - MADS: Se deben listar las actividades principales para obtener cada producto. Verifique que exista al menos dos actividades para la obtención de un producto. Tenga en cuenta que las actividades deben redactarse en verbos infinitivos (no usar verbos demasiado generales que no permiten determinar claramente de que se trata la operación (Ver guía de cadena de valor del DNP). Mirar documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on L7: OAP-MADS: Incluir el indicador de gestión que le permita medir las actividades descritas en la columna de actividades. Este indicador debe corresponder a los descritos en la Batería de Indicadores del DNP.
Note on M7: OAP-MADS: Incluir el indicador de gestión que le permita medir las actividades descritas en la columna de actividades. Este indicador debe corresponder a los descritos en la Batería de Indicadores del DNP.
Note on N7: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de gestión
Note on O7: OAP - MADS: Se debe colocar la meta en número de acuerdo cn el indicador de gestión. Debe ajustarse al plan de acción para el cuatrienio correspondiente.

## cadena de valor solo 2018
FORMATO CADENA DE VALOR
Nombre del Proyecto | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Código del Proyecto | 2017011000103
Objetivo General Proyecto | Desarrollar herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas que permitan reducir las afectaciones ante eventos extremos de origen hidrometeorológico en el departamento de choco.
Articulación del Objetivo General con PND | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental
Objetivo específico (1) | Articulación de los Objetivos específicos con PND | PRODUCTOS | [6 empty] | ACTIVIDADES | [5 empty] | Valor de la distribución de los recursos de la vigencia atual que se debe ingresar al SUIFP de acuerdo a las actividades |  | Costo por actividad
|  | Producto | Articulación de los Productos con PND | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | Unidad de Medida | Actividad | Indicador de Gestión | Indicador de Gestión | Unidad de medida Ind. Gestion | META INDICADOR DE GESTIÓN
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 2017 | 2018
Fortalecer la capacidad de monitoreo, medición y vigilancia hidrometeorológica. | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Estaciones de monitoreo operando de forma continua | 23 |  |  | Número de estaciones | Adquirir, instalar y puesta en funcionamiento de estaciones hidrometeorológicas. |  | Equipos Adquiridos | Número | 23 |  | 3014700995 |  | 3014700995
[9 empty] | Adquirir Equipos de Monitoreo |  | Equipos Adquiridos | Número | 2 |  | 472299005 |  | 472299005
TOTAL COSTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | [14 empty] | 3487000000 | 0 | 3487000000
Disponer de información para la toma de decisiones oportunas ante eventos extremos de origen hidrometeorológico | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Servicio de información en tiempo real de pronósticos y alertas | Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental | Informes de pronósticos y alertas generados | 30 | 365 |  | Número de Informes | Realizar Levantamientos topobatimétricos de alta resolución para modelación de amenaza por inundación |  | Levantamiento topográfico realizado | Número |  | 1 |  | 1900000000 | 1900000000
[9 empty] | Elaborar mapas de amenaza de inundación de zonas urbanas |  | Documentos de soporte elaborados | Número |  | 1 |  | 65000000 | 65000000
[9 empty] | Elaborar los reportes de pronósticos y alertas y hacer su difusión para la toma oportuna de decisiones. |  | Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de Autoridades Ambientales | Número | 30 | 365 | 30500000 | 35000000 | 35000000
TOTAL COSTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 | [14 empty] | 30500000 | 2000000000 | 2000000000
TOTAL COSTOS OBJETIVO 1 +OBJETIVO 2 + OBJETIVO 3 | [14 empty] | 3517500000 | 2000000000 | 5517500000
(1) Este formato refleja la estructura mínima de cadena de valor requerida para un proyecto o programa de inversión según la “Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de valor del DNP Versión 5.0 2017, la cual pueden bajar en el link indicado abajo Se pueden incluir más objetivos específicos o productos según se requiera. Se debe tener en cuenta que por cada objetivo específico debe existir al menos un producto y por cada producto, mínimo dos actividades.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Guia%20Cadena%20de%20valor_v%205.pdf
152
Note on B4: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, er, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on B5: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on B6: OAP - MADS: Los objetivos específicos deben ser los que más incidencia tengan en la solución del problema, permitiendo alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos se construyen a partir de la identificación de las causas en el árbol de problemas.
Note on C6: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on S6: OAP - MADS: Se debe colocar el valor total de lo que cuesta realizar la actividad. Sumatoria de los años en que se va a realizar el proyecto es decir, el horizonte del proyecto
Note on D7: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on E7: MADS: Se diligencia esta casilla, de acuerdo al documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on F7: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc).
Note on J7: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on K7: OAP - MADS: Se deben listar las actividades principales para obtener cada producto. Verifique que exista al menos dos actividades para la obtención de un producto. Tenga en cuenta que las actividades deben redactarse en verbos infinitivos (no usar verbos demasiado generales que no permiten determinar claramente de que se trata la operación (Ver guía de cadena de valor del DNP). Mirar documento de protocolo "Protocolo formulación de proyectos de inversión".
Note on L7: OAP-MADS: Incluir el indicador de gestión que le permita medir las actividades descritas en la columna de actividades. Este indicador debe corresponder a los descritos en la Batería de Indicadores del DNP.
Note on M7: OAP-MADS: Incluir el indicador de gestión que le permita medir las actividades descritas en la columna de actividades. Este indicador debe corresponder a los descritos en la Batería de Indicadores del DNP.
Note on N7: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de gestión
Note on O7: OAP - MADS: Se debe colocar la meta en número de acuerdo cn el indicador de gestión. Debe ajustarse al plan de acción para el cuatrienio correspondiente.

## Cronograma
Nombre del Proyecto | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ - FASE II
Objetivo General Proyecto | Desarrollar herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas que permitan reducir las afectaciones ante eventos extremos de origen hidrometeorológico en el departamento de choco.
Objetivo Específico | Actividad | Subactividad / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Disponer de información para la toma de decisiones oportunas ante eventos extremos de origen hidrometeorológico | Realizar Levantamientos topobatimétricos de alta resolución para modelación de amenaza por inundación |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gestión de recursos | bar: MAR 1 to ABR 2
Recepción de recursos en IDEAM | bar: MAY 3
Actividades precontractuales
Proceso contractual - Licitación - Adjudicación | bar: JUN 4 to AGO 6
Ejecución del contrato | bar: SEP 7 to DIC 10
Producto - Levantamiento hidrotopográfico | bar: DIC 10
| Elaborar mapas de amenaza de inundación de zonas urbanas | Recepción de recursos en IDEAM | bar: MAY 3
Proceso - precontractual Contratación directa | bar: JUL 5
Ejecución contrato Ingeniero hidráulico | bar: SEP 7 to DIC 10
Ejecución contrato Ingeniero hidráulico | bar: SEP 7 to DIC 10
Ejecución contrato Profesional SIG | bar: SEP 7 to DIC 10
Producto: Documentos de soporte elaborados | bar: DIC 10
| Elaborar los reportes de pronósticos y alertas y hacer su difusión para la toma oportuna de decisiones. | Recepción de recursos en IDEAM | bar: MAY 3
Proceso - precontractual Contratación directa | bar: JUL 5
Ejecución contrato profesional oficina de pronóstico | bar: AGO 6 to DIC 10
Note on A3: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, er, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.