## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | No se observa el RUA eléctrico en funcionamiento. | Ampliación del alcance del RUA eléctrico a todos los sectores económicos | 1. Levantamiento de requerimientos del RETC; compromiso de Colombia ante la OCDE basado en el RUA eléctrico. 2. Contratación del mejoramiento del RUA eléctrico, que incluye todos los sectores económicos y los requerimientos del RETC. 3. Desarrollo de las mejoras y rediseño del RUA eléctrico. 4. Prueba piloto del RUA a nivel nacional, como requerimiento a su previa implementación. | 1. 113 requerimientos 2. Contrato 3. Plataforma instalada en ambiente IDEAM 4. Informe de prueba piloto | 4 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 5 | 100 | H23A2 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, reabierto Rúa. Subd. EA. Se reitera lo dicho en el sgto anterior, si bien se dio cumplimiento a las actividades propuestas, la hmta requiere para su uso definitivo, el marco normativo, que a la fecha de este sgto no ha sido aprobado; por lo cual, no se considera efectivo. La OCI, continuará realizando sgto.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A4 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los productos del convenio | Recuperación de los recursos públicos comprometidos con el incumplimiento del contratista. | Continuar con el seguimiento del proceso ejecutivo y requerir declaraciones de medidas cautelares en contra de los ejecutados. | Acciones legales. | 1 | 2020-11-17 | 2021-10-31 | 50 | 100 | H23A4 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, Reabierto Rúa. Of. Jurídica. Se reporta cumplimiento de las actividades propuestas; sin embargo, no se considera la efectividad; toda vez que no se ha logrado la recuperación definitiva de los recursos. La OCI, continuará realizando seguimiento.
1 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 A1 | No se da cumplimiento al Ppio de Contabilidad Pública de Asociación, definido en acápite de los criterios, dado que, si bien en los estados financieros se presentan Ingresos de transacciones con contraprestación por concepto de prestación de servicios, no hay determinación de costos ligados a dichos ingresos. | Método: No se cuenta con una metodología para determinar los costos asociados a los ingresos por prestación de servicios | Determinar los costos de ingresos por prestación servicios. | Realizar el costeo de la red hidrometeorológica y laboratorio de calidad ambiental, teniendo en cuenta el componente tecnológico | Informe de Costeo de la red y laboratorio de calidad ambiental | 1 | 2021-02-15 | 2022-12-31 | 98 | 60 | AUDITORÍA FINANCIERA 2018-2019. Porcentaje de avance 60%. Esta acción de mejora está formulada para las vigencias 2021 y 2022.
1 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 A1 | Se evidencian deficiencias en el proceso de Planeación (fase Pre Contractual) que tampoco fueron detectadas en la ejecución del contrato. Lo anterior, debido a debilidades en las funciones de control por parte de áreas encargadas de elaborar y verificar la calidad de los documentos precontractuales, el caso específico los relacionados con la Gestión de Riesgos | Método: Debilidad en el proceso de elaboración y revisión del documento de matriz de riesgos. | Describir en el procedimiento de contratación la forma de filtrar el documento elaborado por la dependencia técnica antes de ser elaborado o publicado el proceso de selección. | Ajustar procedimiento de contratación incluyendo control de revisión de riesgos | Ajustar procedimiento de contratación | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0 | AUDITORÍA FINANCIERA 2018-2019. Teniendo en cuenta la reformulación realizada, el porcentaje de avance para el presente seguimiento es 0%.
1 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 A1 | Se evidencia que las liquidaciones no se vienen realizando en los términos establecidos una vez expirado el término para la ejecución del contrato, de acuerdo con el texto del contrato, el artículo 11 de ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993, el Manual de contratación Ideam, la guía para liquidación de procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente. | Mano de obra: Falta de disposición interna obligatoria para citar al contratista a intentar la liquidación bilateral dentro del plazo pactado o en su defecto dentro de 4 meses siguientes a la terminación del contrato a pesar de los plazos adicionales que concede a ley 1150 de 2007. | Actualizar el procedimiento de liquidación de contratos exigiendo la citación del contratista para liquidación bilateral dentro del plazo pactado en el contrato o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. | Ajustar el procedimiento de contratación estableciendo la necesidad de que el supervisor remita proyecto de liquidación por mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo dele contrato, a fin de poder realizar la citación al contratista. | Ajustar procedimiento de contratación | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0 | AUDITORÍA FINANCIERA 2018-2019. Teniendo en cuenta la reformulación realizada, el porcentaje de avance para el presente seguimiento es 0%.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO