## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | No se observa el RUA eléctrico en funcionamiento. | Ampliación del alcance del RUA eléctrico a todos los sectores económicos | 1. Levantamiento de requerimientos del RETC; compromiso de Colombia ante la OCDE basado en el RUA eléctrico. 2. Contratación del mejoramiento del RUA eléctrico, que incluye todos los sectores económicos y los requerimientos del RETC. 3. Desarrollo de las mejoras y rediseño del RUA eléctrico. 4. Prueba piloto del RUA a nivel nacional, como requerimiento a su previa implementación. | 1. 113 requerimientos 2. Contrato 3. Plataforma instalada en ambiente IDEAM 4. Informe de prueba piloto | 4 | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 5 | 100 | H23A2 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, reabierto Rúa. Subd. EA. Se reitera lo dicho en el sgto anterior, si bien se dio cumplimiento a las actividades propuestas, la hmta requiere para su uso definitivo, el marco normativo, que no ha sido aprobado por MADS; y no hay efectividad. Para efectos de Sireci, se coloca la fecha de la vigencia 2022. La OCI, continuará realizando sgto.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A4 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los productos del convenio | Recuperación de los recursos públicos comprometidos con el incumplimiento del contratista. | Continuar con el seguimiento del proceso ejecutivo y requerir declaraciones de medidas cautelares en contra de los ejecutados. | Acciones legales. | 1 | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 50 | 100 | H23A4 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, Reabierto Rúa. Of. Jurídica. Se reporta cumplimiento de las actividades propuestas; sin embargo, no se considera la efectividad; toda vez que no se ha logrado la recuperación definitiva de los recursos. Para efectos de Sireci, se coloca la fecha de la vigencia 2022. La OCI, continuará realizando seguimiento.
1 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 A1 | No se da cumplimiento al Ppio de Contabilidad Pública de Asociación, definido en acápite de los criterios, dado que, si bien en los estados financieros se presentan Ingresos de transacciones con contraprestación por concepto de prestación de servicios, no hay determinación de costos ligados a dichos ingresos. | Método: No se cuenta con una metodología para determinar los costos asociados a los ingresos por prestación de servicios | Determinar los costos de ingresos por prestación servicios. | Realizar el costeo de la red hidrometeorológica y laboratorio de calidad ambiental, teniendo en cuenta el componente tecnológico | Informe de Costeo de la red y laboratorio de calidad ambiental | 1 | 2021-02-15 | 2022-12-31 | 98 | 80 | AUDITORÍA FINANCIERA 2018-2019. A pesar de los avances alcanzados, no se declara la efectividad, y la OCI continuará realizando seguimiento para verificar la implementación total del sistema de costos. Porcentaje de avance 80%.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO