## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | El IDEAM no está cumpliendo la normatividad, toda vez que no realiza las acciones pertinentes para lograr que las autoridades ambientales reporten su información a tiempo y de manera correcta en el SISAIRE. | A pesar de los requerimientos realizados, las autoridades no le dan cabal cumplimiento a sus obligaciones reglamentarias | Construcción del informe del estado de cargue de la información para cada Autoridad Ambiental, con el objetivo de enviarlo de manera trimestral destacando el deber de iniciar las acciones disciplinarias en caso de encontrar acreditado el incumplimiento de los deberes funcionales en su interior. | Remitir informe del estado de cargue de la información para cada Autoridad Ambiental, con el objetivo de enviarlo de manera trimestral requiriendo el cumplimiento en el cargue de la información y destacando el deber de iniciar las acciones disciplinarias en caso de encontrar acreditado el incumplimiento de los deberes funcionales en su interior. | Documento | 4 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 52 | 0.2 | A partir de esta fila, se inicia el plan de mejora de SISAIRE
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2 | El IDEAM no está cumpliendo la normatividad, toda vez que no realiza las acciones pertinentes para lograr que las autoridades ambientales reporten su información a tiempo y de manera correcta en el SISAIRE. | A pesar de los requerimientos realizados, las autoridades no le dan cabal cumplimiento a sus obligaciones reglamentarias | Fortalecer las capacidades técnicas a las Autoridades Ambientales en el manejo del SISAIRE | Realizar con las Autoridades Ambientales y/o personas jurídicas sesiones virtuales de acompañamiento, talleres y/o cursos virtuales sobre las funcionalidades del Subsistema SISAIRE | Talleres | 2 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 52 | 1
1 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A1 | El Visor geográfico del Subsistema de información sobre calidad del aire – SISAIRE no se encuentra disponible, siendo que esta herramienta facilita la búsqueda e interpretación de información a los usuarios, aunado a que debe estar disponible por hacer parte de plataforma. | Se encuentra en proceso la depuración de información de la ubicación de las estaciones suministrada por las autoridades para incrementar la calidad de la información geografica del visor. | Culminar el proceso de depuración de informacion de las coordenadas para iniciar el proceso de oficialización y producción. | Validación de las coordenadas de las estaciones de los sistemas de vigilancia para asegurar que estén dentro de los perímetros municipales de las autoridades a las que pertenecen. | Informe de la depuración | 1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 52 | 0.3
1 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | El Visor geográfico del Subsistema de información sobre calidad del aire – SISAIRE no se encuentra disponible, siendo que esta herramienta facilita la búsqueda e interpretación de información a los usuarios, aunado a que debe estar disponible por hacer parte de plataforma. | Se encuentra en proceso la verificación de las capas geograficas dispuestas en el visor | Oficialización de las capas identificadas a ser dispuestas en el visor | Revisión y ajuste a las fichas de oficialización y culminación del proceso de oficialización de la capas. | Fichas de oficialización | 1 | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 52 | 0.3 | En esta fila, finaliza el plan de mejora de SISAIRE
1 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A1 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Fallas en algunas de las actividades de gestiòn documental relacionadas con convenios al no encontrarse el Otrosi N° 5 en el expediente del mismo | Dar estricto y oportuno cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión documental del Instituto, a través de la herramienta ORFEO, garantizando que todos los archivos físicos y virtuales de los contratos/convenios se mantengan permanentemente actualizados y completos; en estrecha cooperación entre la Supervisión y la Oficina Asesora Jurídica. | Revisar, depurar y organizar los archivos físicos y virtuales de todos los convenios en el Archivo de Gestión Centralizado | Archivos físicos y virtuales de todos los contratos/convenios debidamente revisados, depurados y organizados, conforme al procedimiento establecido. | 1 | 2021-01-02 | 2021-08-31 | 35 | 0.4 | Inicia Hallazgo H23A1 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012 - reabierto Rua. Of. Jurídica
1 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | No se observa el RUA eléctrico en funcionamiento. | Ampliación del alcance del RUA eléctrico a todos los sectores económicos | 1. Levantamiento de requerimientos del RETC; compromiso de Colombia ante la OCDE basado en el RUA eléctrico. 2. Contratación del mejoramiento del RUA eléctrico, que incluye todos los sectores económicos y los requerimientos del RETC. 3. Desarrollo de las mejoras y rediseño del RUA eléctrico. 4. Prueba piloto del RUA a nivel nacional, como requerimiento a su previa implementación. | 1. 113 requerimientos 2. Contrato 3. Plataforma instalada en ambiente IDEAM 4. Informe de prueba piloto | 4 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 5 | 0.4 | Inicia Hallazgo H23A2 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, reabierto Rua. Subd. Estudios Ambientales
1 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HH23A4 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los productos del convenio | Recuperación de los recursos públicos comprometidos con el incumplimiento del contratista. | Continuar con el seguimiento del proceso ejecutivo y requerir declaraciones de medidas cautelares en contra de los ejecutados. | Acciones legales. | 1 | 2020-11-17 | 2021-10-31 | 50 | 0.4 | Inicia Hallazgo H23A4 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, Reabierto Rua. Of. Jurídica.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO