## PMA
7 00
Entidad: |  | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | [6 empty] | NIT: |  | 830000602-5
Representante Legal: |  | YOLANDA GONZÁLEZ HERNANDEZ - DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-05-01
Responsable del proceso: |  | HERNAN PARADA ARIAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2022-12-31
Cargo: |  | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 21 del 15 de mayo de 2020 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | Recursos | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE HALLAZGO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación de la Política de Gestión Documental. El IDEAM cuenta con una política para la gestión de documentos físicos, sin embargo, no ha formulado política para los documentos digitales y/o electrónicos de archivo, que cumpla con los estándares definidos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y por ende posiblemente incumple lo establecido en la norma que antecede | ACCION 1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 8.1429 | 2.778% | Documento "Política de Gestión Documental" aprobada por el CIGD | 8.334% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM, según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-08-12
|  |  |  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 1.4286 | 2.778% | Resolución de aprobación y adopción de Política de Gestión Documental firmada y publicada |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-08-25
|  |  |  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 14.2857 | 2.778% | Circular Notas de difusión y divulgación |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
2 | Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) El IDEAM posiblemente incumple con lo establecido en el Título I, II, IV y V del Acuerdo 04 de 2019 al no contar con Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD, evaluados y convalidados de acuerdo con la estructura orgánico funcional vigente | ACCION 2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 23 | 0.83% | Informe listado de normas halladas sobre la normatividad que establece la estructura orgánico-funcional del IDEAM. Normatividad general sobre TRD | 8.33% | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-08-10
|  |  |  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 13.7143 | 0.83% | Comunicados Actas de reuniones Listas de asistencia |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-09-10
|  |  |  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 5.2857 | 0.83% | Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM aprobado por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-10-22
|  |  |  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 5.4286 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM aprobadas por el CIGD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-10-30
|  |  |  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 5.2857 | 0.83% | TRD de todas las dependencias del IDEAM presentadas al AGN para convalidación y Registro en el RUSD |  | SUPERADO AGN 2 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.84% | Un concepto AGN y un certificado de convalidación |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.84% | Un certificado AGN |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.83% | Un pantallazo de la web |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0.84% | Un documento que describe las acciones de divulgación e implementación |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47.5714 | 0.83% | un cronograma que registra actividades y tiempos de ejecución |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022, este hallazgo se encuentra superado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
3 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) El IDEAM cuenta un Programa de Gestión Documental -PGD, elaborado, aprobado y publicado, evidenciándose así el cumplimiento a los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto 1080 de 2015 y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, no contemplo la implementación del programa específico de auditoría y control, evidenciándose un posible incumplimiento al artículo 2.8.2.5.13 del Decreto 1080 de 2015, requiriéndose actualización del PGD, de conformidad con el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.38% | Un documento que describe la situación actual de la gestión documental en el ideam | 8.33% | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2021-12-31
|  |  |  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 51.1429 | 0.38% | Un documento escrito PGD |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2021-12-31
|  |  |  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 64.2857 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 55.1429 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 3 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-07-31
|  |  |  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 16.1429 | 0.38% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-10-31
|  |  |  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | Un documento escrito informe |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 24.8571 | 0.38% | un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 51.4286 | 0.38% | Documentos del SGI necesarios |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.38% | Un Acta de Comité |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.38% | Una Resolución |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 102.8571 | 0.37% | un pantallazo web IDEAM |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 77 | 0.37% | Un documento escrito |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0 | 0.37% | Un documento escrito informe |  | SUPERADO AGN 7 INFORME DE AVANCE | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
4 | Elaboración de los inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - (FUID) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en su gran mayoría no cuenta con inventarios de archivos en los archivos de gestión, ni con inventarios de transferencias primarias. La entidad argumento que está aplicando la política de “cero papel” y que aplican el documento el electrónico, pero a la fecha la entidad no cuenta con la gestión de documento electrónico de archivo, tampoco cuenta con firma electrónica y no cuenta con inventarios documentales de los documentos que tienen como digitales. Se evidencian los inventarios documentales de los archivos de gestión y central. Por lo tanto, el IDEAM posiblemente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión y central. | ACCION 4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0.476% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) | 4.999% | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. Así las cosas, para este informe, se hace entrega del avance en el levantamiento del inventario de archivos de gestión centralizado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T1 ACTA 54 DEL CIGD IDEAM H4T1 ACTA REUNION AGN IDEAM 15092022 H4T1 AVANCE INVENTARIO ARCHIVO DE GESTION CENTRALIZADO | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,476% de cumplimiento. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0.48% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. Así las cosas, para este informe, se hace entrega del avance en el levantamiento de inventario de Archivo Central | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T2 AVANCE INVENTARIO ARCHIVO CENTRAL | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,476% de cumplimiento. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0.833% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. Así las cosas, para este informe, se hace entrega de los inventarios de archivos de gestión de Historias laborales, Expedientes de Acreditación de Laboratorios y de expedientes de Estaciones. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T3 INVENTARIO ARCHIVO HISTORIAS LABORALES H4T3 INVENTARIO ACREDITACION LABORATORIOS H4T3 INVENTARIO EXPEDIENTES DE ESTACIONES | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados ( inventario expedientes de estaciones; inventraio de archivo de historias laborales, inventario transferencia acreditación de laboratorios, todos en pdf) se da un avance de 70%, quedando en 0,83% de cumplimiento. |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | Inventarios formato FUID (cuando se inicie la aplicación de las TRD)(se actualiza permanentemente) |  | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | La dependencia no aportó evidencias para esta tarea. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 1.19% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TRD aprobadas para ese periodo acuerdo 12 de 1999 agn |  | según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T5 ACTA MESA DE TRABAJO 7 OCTUBRE H4T5 OFICIO RAD: 2-2021-12024 | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN, con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó estas tareas del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas por el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 1.19% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T6 ACTA MESA DE TRABAJO H4T6 OFICIO RAD: 2-2021-12024 |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52.1429 | 0.83% | Inventario FUID resultado de aplicación de las TVD |  | Se hace entrega al AGN como evidencia para esta ación, de los inventarios de las tres transferencias realizadas al AGN , así como el inventario de la documentación que se está preparando para la cuarta transferecnia secundaria a realizarse en 2023 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H4T7 INVENTARIO TRANSFERENCIASD 1, 2 Y 3 AGN H4T7 INVENTARIO 4 TRANSFERENCIA SECUNDARIA AGN | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; razón por la cual y teniendo en cuenta los documentos revisados (Inventario transferencia AGN 07072021, Inventario transferencia secundaria AGN 3 22092022, Inventario transferencia secundaria 2 AGN 04032022, Inventario cuarta transferencia secundaria AGN), se da un avance de 70%, quedando en 0,83% de cumplimiento. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. El IDEAM posiblemente incumple con establecido en el literal f) artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos articulado con los programas específicos del PGD. | ACCION 5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 52.1429 | 1.67% | Un documento escrito que describe la situación actual | 8.33% | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-07-10
|  |  |  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 1.67% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 60.8571 | 1.67% | Un Acta |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 57.8571 | 1.66% | Actas de reuniones (diversas) |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-10
|  |  |  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 90.5714 | 1.66% | un documento escrito |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-10-07
6 | Capacitación del Personal de Archivo. Analizado el PIC 2020, se evidenció que la entidad no contempló temas específicos en gestión documental para ser desarrollados en la presente vigencia. Dentro de la priorización para la inversión del rubro para PIC 2020 se observó contemplada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) y manifiestan que las Capacitaciones que se prioricen por el Comité de Gestión y Desempeño serán según las necesidades de capacitación y los recursos disponibles del IDEAM. No se observó el cronograma de capacitación para la vigencia 2020. Durante los recorridos por las áreas y archivo centralizado de gestión del IDEAM se observó falta de capacitación archivística sobre gestión documental y aplicación de Tablas de Retención Documental, así como en el adecuado uso del sistema Orfeo de acuerdo con las funcionalidades y capacidades del mismo, toda vez que no se evidenció la conformación de expedientes respetando el principio de procedencia y de orden. El IDEAM debe elaborar y dar cumplimiento al cronograma de capacitación archivística vigencia 2020, toda vez que tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. Posiblemente incumple. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 8.5714 | 1.389% | Plan de capacitación archivística | 8.334% | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-05-15
|  |  |  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 33 | 1.389% | Presentaciones publicadas Informes de avance |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 31.7143 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25.4286 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 29.8571 | 1.389% | Informe de capacitación realizada Lista de asistencia |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 13.1429 | 1.389% | Plan entregado 25/02/2021 |  | SUPERADO INFORME 3 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2021-04-04
7 | Aplicación de procedimientos en el área de correspondencia. En el área de correspondencia se evidencia que:  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales de salida  No se lleva consecutivo de comunicaciones oficiales internas  La documentación producto de trámites administrativos se radican como de entrada.  Le estampan a las comunicaciones de salida un sello con la fecha en que la dependencia baja el documento a correspondencia.  No se lleva control de la producción documental por separado de las comunicaciones externas, trámite administrativo, radicados, memorados salida, no están siendo separadas de la producción administrativa.  En el área de correspondencia se guarda documentación radicada de toda la entidad en cajas y carpetas que no han sido entregadas para sus procesos archivísticos donde corresponda hacerse.  No se está asociando los anexos de las comunicaciones que ingresa o salen de la entidad, en el sistema Orfeo.  En la radicación de los correos electrónicos no se está adjuntando los anexos en el Sistema Orfeo.  No cuenta con un mueble que permita hacer una correcta clasificación de los tipos de comunicaciones entrada, salida, dependencia o área a la que corresponda.  La herramienta permite evidenciar el registro de entrada, pero no se controla mediante planilla para llevar el consecutivo de comunicaciones oficiales como series documental propia de la unidad de correspondencia. En conclusión, el IDEAM posiblemente incumple con los artículos tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del Acuerdo 060 de 2001, por las razones expuestas anteriormente. | ACCION 7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 13.5714 | 1.19% | Una Resolución | 8.33% | SUPERADO INFORME 2 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe informe de seguimiento 7, oficio AGN 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022. | IINPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-08-22
|  |  |  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 29.2857 | 1.19% | Documento del SGI actualizado |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 10 | 1.19% | Un documento informe de capacitación |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2020-12-10
|  |  |  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 69.5714 | 1.19% | Un documento escrito que describe la situación actual |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 60.7143 | 1.19% | un documento escrito y aprobado en el SGI |  | SUPERADO INFORME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-07-31
|  |  |  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 82.7143 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | SUPERADO INFOME 6 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 78.2857 | 1.19% | Un documento informe sobre el funcionamiento del sistema |  | SUPERADO EN EL INFORME 7 | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
8 | Intervención de fondos documentales acumulados El IDEAM debe tener en cuenta la metodología establecida para la intervención de fondos acumulados, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 02 de 2004, elaborar plan de trabajo archivístico para la intervención de la documentación que recibió del HIMAT y elaborar Tabla de valoración Documental si es el caso. Así mismo, elaborar Tabla de valoración Documental para la producción documental ocurrida entre 2004 y 2020 relacionada con las funciones. Por lo tanto, posiblemente incumple con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019, título VII, Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 1215, al no contar con tablas de valoración documental para la valoración de fondos acumulados. | ACCION 8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 78.2857 | 0.52% | Un documento escrito un listado de archivos en Orfeo | 8.33% | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyo este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" Sin embargo en acta del 15 de septiembre de 2022, quedó estipulado que el IDEAM conserva los fondos acumulados generados por las entidades SCMH e HIMAT y en consecuencia se aporta como evidencia para este hallazgo, el certificado de convalidación de las TVD del SCMH e HIMAT y registro en el RUSD, así como las actas de entrega de tres transferencias secundarias realizadas al AGN. CON ESTAS EVIDENCIAS DAMOS POR SUPERADO EL HALLAZGO. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H8T1/16 CERTIFICADO DE CONVALIDACION TVD H8T1/16 ACTAS DE 3 TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS AGN | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2021-12-15
|  |  |  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.4286 | 0.52% | Un documento que describe las acciones a seguir para la intervención de los fondos acumulados |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2021-12-31
|  |  |  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Documento en el formato TVD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 65.2857 | 0.52% | Un documento que describe el volumen de los documentos a intervenir |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 73.8571 | 0.52% | Inventario documental en estado natural base para la elaboración de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Un documento en el formato TVD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 47.5714 | 0.52% | Un formato CCD por cada periodo |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-07-31
|  |  |  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 69.4286 | 0.52% | Un acta de comité |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.52% | Un oficio dirigido al AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un concepto Técnico AGN y un certificado de convalidación AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un pantallazo de la web ideam |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un certificado AGN |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Un documento escrito informe |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.52% | Inventario documental de transferencias pendientes al AGN una vez aplicadas las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.52% | Un documento del SGI |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
|  |  |  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.53% | Un informe de los proceso técnicos realizados de selección y eliminación en aplicación de las TVD |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  |  | 2022-12-31
9 | Aplicación de procesos archivísticos para la organización documental En el IDEAM, durante el recorrido de la visita de inspección realizada por el Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación identificó que en las diferentes áreas donde se produce información propia del desarrollo de sus funciones en formato digital, posiblemente está incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1. del decreto 1080 de 2015 que señala "es responsabilidad de las Entidades Públicas, cumplir con los elementos esenciales tales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos" sabiendo que el sistema ORFEO y las unidades de red no son repositorios documentales. También se pudo evidenciar que las dependencias entregan la documentación producida al archivo de gestión centralizado, para su respectiva organización y custodia y no están siendo responsables de esa información, debido a que la radican como si fueran comunicaciones externas, asignándoles un número de radicado, para solicitar el documento para consulta y no se están conformando los expedientes tal como lo establece el Artículo 11 de la ley 594 de 2000, que establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos: "el estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística", en concordancia con el acuerdo No. 02 de 2004, mediante el cual se establecieron los lineamientos básicos para la organización de fondos documentales acumulados. A su vez se evidencio que carecen de procesos técnicos de organización, ordenación y descripción, ni cumplen con la preparación física tales como retiro de material abrasivo, depuración y foliación de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 42 de 2002. Como tampoco de cumple con la conformación de expedientes atendiendo a los principios archivísticos, ni la elaboración de inventarios documentales en el formato FUID por cada una de las series conforme a las TRD según lo estipulado en el Acuerdo 05 de 20123. En consecuencia el IDEAM presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 42 de 2002 y el acuerdo 05 de 20163, toda vez que se evidenció falencias en la aplicación de los procesos archivísticos de organización documental. | ACCION 9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe | 3.652% | El Grupo de Gestión Documental y la Oficina de Informática, trabajan en el desarrollo del contrato 253 de 2022, cuyo objeto es: "Prestar los servicios de implementación, parametrización y puesta en producción del sistema de gestión documental orfeo" el cual tiene estimado la entrega en producción en diciembre de 2022. Se presenta como evidencia de los avances de esta actividad las actas de Reuniones donde se hizo seguimiento al contrato para la verificación del cumplimiento de requisitos funcionales del sistema y el aseguramiento para la entrada en operación en 2023. El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2022, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T1 ACTA AGN IDEAM 15 SEP 22 | La dependencia no aporto evidencias para esta tarea. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.83% | Un documento informe |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la pagina 7 la AGN excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" Sin embargo, en acta de reunión del 15 de septiembre de 2022, el AGN solicita presentar las TVD para aprobación del AGN y realizar los procesos de implementación de las mismas. Dicha implementación se evidencia con la realización de tres transferencias secundarias realizadas al AGN y la preparación de una cuarta transferencia secundaria para 2023 de la cual se anexa inventario. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T2 ACTAS DE TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN, con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021" | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un documento informe de la actividad realizada |  | El Grupo de Gestión Documental y la Oficina de Informática, trabajan en el desarrollo del contrato 253 de 2022, cuyo objeto es: "Prestar los servicios de implementación, parametrización y puesta en producción del sistema de gestión documental orfeo" el cual tiene estimado la entrega en producción en diciembre de 2022. Se presenta como evidencia de los avances de esta actividad las actas de Reuniones donde se hizo seguimiento al contrato para la verificación del cumplimiento de requisitos funcionales del sistema y el aseguramiento para la entrada en operación en 2023. El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T3 ACTA AGN IDEAM 15 SEP H9T3 ACTAS REUNION CUMPLIMIENTO REQUSITOS FUNCIONALES ORFEO 61 | Una vez revisada la evidencia aportada por la dependencia (Acta verificación lista de requerimientos Orfeo 6.1 - varias fechas2022, Listado de requerimientos funcionales Orfeo cumplidos,Acta AGN ideam 15092022) y teniendo en cuenta que la nueva versión del aplicativo Orfeo empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 2022, no se asigna avance para estas tareas | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0% | Un informe de la parametrización de la nueva TRD versión 2020 |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.83% | Un documento PGD |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea. ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 65.1429 | 0.332% | Un inventario FUID por dependencia en aplicación a las nuevas TRD aprobadas |  | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. Así las cosas, para este informe, se hace entrega del avance en el levantamiento del inventario de archivos de gestión centralizado | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T6 INVENTARIO ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; razón por la cual y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,332% de cumplimiento. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0.83% | Un documento registrado en el SGI |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 34.5714 | 0.83% | Un documento escrito |  | En el informe recibido por parte de la AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-07-31
|  |  |  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Un documento informe con lo solicitado una vez se implementen las nuevas TRD en los archivos |  | El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. ACTIVIDAD PARA REPROGRAMACIÓN | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H9T8 ACTA DE AGN IDEAM 15 SEP | La dependencia no aporto evidencias para esta tarea. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 0% | Nuestras de lo solicitado |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
10 | Gestión de expedientes electrónicos El IDEAM posiblemente incumple con los artículos 2.8.2.6.1. al 2.8.2.8.3. del decreto 1080 de 2015 y lo descrito en el Acuerdo 02 de 2014, referente al documento electrónico, toda vez que carece de procedimientos para la creación, conformación y gestión de expedientes electrónicos: foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, que garanticen la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos y/o conformación de expedientes híbridos. | ACCION 10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas | 0% | El Grupo de Gestión Documental y la Oficina de Informática, trabajan en el desarrollo del contrato 253 de 2022, cuyo objeto es: "Prestar los servicios de implementación, parametrización y puesta en producción del sistema de gestión documental orfeo" el cual tiene estimado la entrega en producción en diciembre de 2022. Se presenta como evidencia de los avances de esta actividad las actas de Reuniones donde se hizo seguimiento al contrato para la verificación del cumplimiento de requisitos funcionales del sistema y el aseguramiento para la entrada en operación en 2023. El Grupo de Gestión Documental, presentó en sesión 54 del 23 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la solicitud de reprogramación del PMA, para esta actividad, la cual fue aprobada por unanimidad. En consecuencia se radicó en el AGN la solicitud de reprogramación del PMA, RAD, AGN: 1-2022-6937 del 15 de julio de 2022. El 15 de septiembre de 2023, se llevó a cabo reunión AGN e IDEAM, registro en acta adjunta, donde el AGN manifiesta que no es conveniente aprobar la solicitud de prórroga en este momento, invita a continuar trabajando en los procesos archivísticos descritos en el PMA y anuncia visita de seguimiento para el primer semestre de 2023, en ese espacio se va a revisar los avances y solo en ese momento se determina el cronograma de entregas para el PMA ajustado. El no cumplimiento de algunas acciones a diciembre de 2022 no implica llamados de atención u otras situaciones de este tipo. HALLAZGO PARA REPROGRAMAR | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental | H10T1 ACTA DE AGN IDEAM 15 SEP | Una vez revisadas las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, se observa el acta de la reunión entre el IDEAM y el AGN, y teniendo en cuenta que la nueva versión del aplicativo Orfeo empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 2022, no se asigna avance para estas tareas | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un documento registrado en el SGI |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo aplicación del CCD TRD actualizadas |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Informe escrito que describe la conformación de expedientes |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo exportación de inventario de expedientes |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Formulario creación hoja de control |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Pantallazo de verificación foliación electrónica de documentos |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | pantallazo exportación de índice electrónico |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286 | 0% | Un informe de la forma como se ejecutan los procesos |  |  | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos El IDEAM presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, respecto a los actos administrativos resoluciones, toda vez que no se lleva un control estricto de la numeración y conformación de expedientes físicos, no se lleva un estricto control de la asignación de los números consecutivos porque éstos están quedando en otros formatos (comisiones). | ACCION 11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 5.2857 | 1.667% | un procedimiento actualizado | 8.334% | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM, según informe AGN, N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-06-24
|  |  |  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 9.1429 | 1.667% | Un informe de capacitación realizada |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2020-08-27
|  |  |  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.67% | Índice de hoja de control de Resoluciones |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.67% | Inventario FUID de Resoluciones |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.1429 | 1.66% | un informe que describe como están organizadas las resoluciones |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
12 | Sistema Integrado de Conservación (SIC) El IDEAM posiblemente incumple lo estipulado en los Acuerdos 049 y 50 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014 al no contar con los planes y programas referentes al sistema integrado de conservación, no contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un archivo central, algunas estanterías están deterioradas, no hay señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación en los depósitos, no se realiza saneamiento ambiental, no se controlan las condiciones ambientales evidenciándose riesgo de pérdida de información. | ACCION 12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 69.4286 | 1.19% | Un documento que describe la situación actual | 8.33% | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022. | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-11-30
|  |  |  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 60.7143 | 1.19% | Un documento escrito SIC |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 52 | 1.19% | Un documento plan de conservación y de preservación |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-10-31
|  |  |  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 1.19% | Acta de CIGD, carta de envío al AGN y Concepto técnico AGN |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 1.19% | Resolución de aprobación del SIC |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 1.19% | Un informe que describe como se desarrollan los proceso de implementación del SIC |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
|  |  |  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 21.8571 | 1.19% | planillas diligenciadas de registros de implementación de los programas del SIC |  | Según informe de la AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022, este hallazgo se encuentra superado ACCIÓN SUPERADA | Tiempo: Equipo de trabajo Grupo de Gestión Documental | Equipo de trabajo Grupo de Grupo de Gestión Documental |  |  | INPMAGNDEC-2022-55 23/11/2022 | 2022-12-31
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.334%
10 informe de sgto-MEPJ-SMSA-23-11-2022 |  |  |  | Acción 2 | 8.33% |  |  |  | 1.19
|  |  |  | Acción 3 | 8.33%
|  |  |  | Acción 4 | 4.999%
|  |  |  | Acción 5 | 8.33%
|  |  |  | Acción 6 | 8.334%
|  |  |  | Acción 7 | 8.33% | Responsable del proceso: Hernán Oswaldo Parada Arias | [5 empty] | Realiza seguimiento: Sandra Milena Sanjuán Acero
|  |  |  | Acción 8 | 8.33% | Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación Correspondencia y Archivo | [5 empty] | Cargo: Profesional Especializado 17 - Oficina de Control Interno
|  |  |  | Acción 9 | 3.652%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 8.334%
|  |  |  | Acción 12 | 8.33%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 83.63% | Sobre 100%
Note on Q8: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on T8: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on U8: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Resumen
ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | % AVANCE DE LAS TAREAS | OBSERVACIÓN
|  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formular la política de gestión documental | T1 | Elaborar la política de gestión documental, de acuerdo con las normas. Presentar la política de Gestión Documental ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y lograr su aprobación y difusión a este nivel. | 2020-06-16 | 2020-08-12 | 2.778% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM, según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022.
|  | T2 | Elaborar y tramitar la firma y publicidad de la Resolución de aprobación de la Política de Gestión Documental | 2020-08-15 | 2020-08-25 | 2.778%
|  | T3 | Difusión - La política de gestión documental es la voluntad de querer adoptar como propia una directriz institucional que debe ser acatada y entendida como uno de los valores institucionales, por todos los servidores del IDEAM, por tanto requiere ser divulgada desde la Alta Dirección, desde la Oficina de Planeación velar por su implementación y desde la OCI asegurar el cumplimiento a todo nivel. | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 2.778%
2 | Formular, aprobar y convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD) | T1 | Levantamiento de información institucional | 2020-03-02 | 2020-08-10 | 0.83% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN N° 1-2022-4912, de fecha 26 de mayo de 2022.
|  | T2 | Análisis de la información institucional, levantamiento de encuestas y entrevistas con Jefes de las dependencias | 2020-06-06 | 2020-09-10 | 0.83%
|  | T3 | Análisis de información institucional, encuestas, entrevistas, desarrollo de la metodología para la elaboración y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental del IDEAM; incluida la nueva codificación orgánico-funcional | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 0.83%
|  | T4 | Desarrollar los procedimientos, metodología y trámites establecidos en el acuerdo 04 de 2019 para la elaboración, aprobación por el CIGD, de la TRD para todas las dependencias del IDEAM. | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 0.83%
|  | T5 | Presentación de las TRD del IDEAM al AGN para convalidación y anotación en el Registro Único de Series Documentales | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 0.83%
|  | T6 | Concepto definitivo y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.83%
|  | T7 | Certificado de inscripción en el RUSD expedido por el AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.83%
|  | T8 | Enlace de publicación en la web de las TRD y CCD | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.83%
|  | T9 | Plan de divulgación e implementación de las TRD | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.83%
|  | T10 | Un cronograma de actividades de implementación de las TRD | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0.83%
3 | Elaborar y aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) | T1 | Diagnóstico de la gestión documental IDEAM | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.38% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022.
|  | T2 | Desarrollo de actividades para la actualización del PGD para documentos físicos de acuerdo con los requerimientos del AGN. Programa de Gestión Documental Actualizado | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 0.38%
|  | T3 | Elaboración y desarrollo de plan de trabajo para la difusión e implementación del PGD del IDEAM, para documentos físicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T4 | Diagnóstico de la gestión de documentos electrónicos | 2021-10-07 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T5 | Plan de trabajo para elaboración del programa de gestión de documentos electrónicos de archivo en el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-07-31 | 0.38%
|  | T6 | Desarrollar las actividades para la elaboración del PGDEA del IDEAM - PGDEA aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEAM | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 0.38%
|  | T7 | Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para la difusión e implementación del Programa de Gestión de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDEA en el IDEAM | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 0.38%
|  | T8 | Desarrollo del plan de capacitación e Implementación del PGDEA en las dependencias y procesos que generan y administran este tipo de documentos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T9 | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T10 | Programa de Documentos Vitales o esenciales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T11 | Programa de Gestión de Documentos electrónicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T12 | Programa de Archivos Descentralizados | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T13 | Programa de Reprografía | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T14 | Programa de Documentos Especiales | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T15 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T16 | Programa de Auditoría y control | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T17 | Procedimientos, instructivos o documentos de organización de archivos (clasificación, ordenación, descripción) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T18 | Acta de Aprobación del PGD por el CIGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T19 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.38%
|  | T20 | Link de publicación del PGD en web del IDEAM | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 0.37%
|  | T21 | Modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-07-10 | 2022-12-31 | 0.37%
|  | T22 | Registro de implementación del PGD y sus programas específicos | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 0.37%
4 | Elaboración de los Inventarios documentales (Formato Único de Inventario Documental - FUID) | T1 | Inventarios documentales Archivo de Gestión Centralizado por oficinas y series (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.476% | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,476% de cumplimiento.
|  | T2 | Inventario de Archivo Central por expedientes, una vez legalizadas las transferencias primarias (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.48% | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,476% de cumplimiento.
|  | T3 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Satélites (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0.833% | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; por tal razón y teniendo en cuenta los documentos revisados ( inventario expedientes de estaciones; inventraio de archivo de historias laborales, inventario transferencia acreditación de laboratorios, todos en pdf) se da un avance de 70%, quedando en 0,83% de cumplimiento.
|  | T4 | Inventarios documentales Archivos de Gestión Áreas Operativas (una vez aplicada la TRD convalidada por el AGN) | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | La dependencia no aportó evidencias para esta tarea.
|  | T5 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 1999 - 2004 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19% | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN, con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó estas tareas del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021"
|  | T6 | Inventarios documentales Fondo Acumulado 2004 hasta la entrada en vigencia de las TRD aprobadas pr el AGN | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T7 | Inventarios documentales fondo SCMH, fondo HIMAT, fondo IDEAM | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 0% | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; razón por la cual y teniendo en cuenta los documentos revisados (Inventario transferencia AGN 07072021, Inventario transferencia secundaria AGN 3 22092022, Inventario transferencia secundaria 2 AGN 04032022, Inventario cuarta transferencia secundaria AGN), se da un avance de 70%, quedando en 0,83% de cumplimiento.
5 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | T1-(H3T4) | Diagnóstico para el SGDEA | 2021-07-10 | 2022-07-10 | 1.67% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022.
|  | T2-(H3T21) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo para el IDEAM | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 1.67%
|  | T3 | Acta de CIGD aprobación del modelo | 2021-10-31 | 2022-12-31 | 1.67%
|  | T4 | Actas de Trabajo para concertación del modelo de requisitos | 2021-10-31 | 2022-12-10 | 1.66%
|  | T5 | Plan de preservación digital a largo plazo | 2021-01-11 | 2022-10-07 | 1.66%
6 | Capacitar al personal de archivo | T1 | Elaborar un plan de capacitación archivística | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1.389% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN 2-2022-2474, de fecha 11 de marzo de 2022.
|  | T2 | En coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y Grupo de Comunicaciones, elaborar e implementar estrategias de difusión y sensibilización archivística para los servidores en general de la entidad, para el año 2020 | 2020-04-23 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T3 | Promover la participación en eventos de capacitación realizados por el AGN para el personal del IDEAM en especial el personal de Gestión Documental, en temas relacionados con la Gestión de Documentos físicos y electrónicos, PGD, TRD, PINAR, etc. | 2020-05-02 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T4 | Horas de capacitación para el personal del IDEAM, dictados por personal especializado del AGN, en las instalaciones del IDEAM. | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T6 | En Coordinación con el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, elaborar e implementar el programa de capacitación archivística para los servidores del IDEAM de las Áreas operativas, para el año 2020 | 2020-05-15 | 2020-12-10 | 1.389%
|  | T7 | Plan de capacitación archivística 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-04 | 1.389%
7 | Aplicación del procedimiento en el área de correspondencia | T1 | Revisar, derogar o actualizar las normas que adoptaron Orfeo como un sistema de gestión de documentos electrónicos, circulares y normas que en su momento adoptaron política cero papel IDEAM. | 2020-05-19 | 2020-08-22 | 1.19% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe informe de seguimiento 7, oficio AGN 2-2022-2474 del 11 de marzo de 2022.
|  | T2 | Revisar y actualizar los procedimientos, instructivos, lineamientos, formatos, establecidos para el área de correspondencia | 2020-05-19 | 2020-12-10 | 1.19%
|  | T3 | Desarrollar inducción, capacitación y seguimiento en la implementación de los procedimientos para el registro, radicación, distribución y control de las comunicaciones oficiales en el IDEAM. (dirigido a todo el personal del IDEAM) | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 1.19%
|  | T4 | Diagnóstico de la herramienta tecnológica del módulo de radicación de comunicaciones oficiales (Orfeo) | 2021-08-31 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T5 | Manual de correspondencia actualizado conforme el PGD (procedimiento administración de comunicaciones oficiales) | 2021-06-01 | 2022-07-31 | 1.19%
|  | T6 | Control del consecutivo de comunicaciones oficiales de entrada, salida internas. (registro generado por el aplicativo Orfeo) | 2021-05-31 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T7 | Control de la distribución, entrega y trámite de las comunicaciones oficiales (generado por el sistema) | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 1.19%
8 | Intervenir los fondos documentales acumulados (estas actividades incluyen los documentos electrónicos o digitales que se encuentran en los computadores de las oficinas y los repositorios digitales.) | T1 | Diagnóstico e inventario de documentos electrónicos y digitales que se encuentran en Orfeo (el inventario de documentos físicos ya se hizo en el punto 4) | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 0.52% | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021"
|  | T2 | Plan de trabajo archivístico para la intervención de los fondos documentales acumulados | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0.52%
|  | T3 (H8T6) | Aplicar la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para la elaboración de Tablas de Valoración Documental y su implementación en la organización del fondo acumulado del HIMAT anterior a 1993 y por el producido por el IDEAM entre 2005 y 2020 - Acuerdo 02 de 2014 - Plan de trabajo archivístico integral - Compilación de normatividad - Historias institucionales - Cuadros de Clasificación - Propuesta de TVD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T4 | Informe de volumen de archivos a intervenir, por cada periodo y asuntos o series correspondientes | 2021-09-30 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T5 | Inventarios de las unidades documentales, por cada uno de los periodos, unidades administrativas y oficinas productoras | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T6 | Tablas de Valoración Documental - TVD (firmadas) | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T7 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD (firmado) | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 0.52%
|  | T8 | Acta de aprobación de las TVD por el CIDGD | 2021-09-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T9 | Comunicación que conste de la radicación de las TVD en el AGN para su convalidación (30 días hábiles siguientes a la aprobación) | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T10 | Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T11 | Link de publicación de las TVD y CCD en la web del IDEAM (con soportes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T12 | Certificado de inscripción en el RUSD - TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T13 | Informes de seguimiento y ejecución del plan de trabajo de intervención de los fondos acumulados - Aplicación TVD | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T14 | inventario de Transferencias secundarias pendientes por realizar al AGN | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T15 | Procedimiento para la disposición final de documentos | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.52%
|  | T16 | Informe técnico de los procesos de selección y eliminación resultado del proceso de intervención del fondo acumulado | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.53%
9 | Aplicar procesos archivísticos para la organización documental, en los diferentes soportes y en las diferentes fases del ciclo vital, en atención a los principios de procedencia y orden original. | T1 | Aplicar las Tablas de Retención Documental del IDEAM siguiendo los Acuerdos 42 de 2002 y 05 de 2013 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | La dependencia no aporto evidencias para esta tarea.
|  | T2 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental del IDEAM | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación - AGN, con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022, en la página 7, el Archivo General de la Nación excluyó este hallazgo del plan de mejoramiento con la siguiente observación "No aplica el hallazgo, toda vez que, según mesa de trabajo del 07 de octubre de 2021, se estableció que la entidad no debe realizar TVD, acorde al decreto 2931 de 1994 y comunicación AGN de radicado 2-2021-12024 de fecha 13 de octubre de 2021"
|  | T3 | Parametrización y actualización de TRD en Orfeo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Una vez revisada la evidencia aportada por la dependencia (Acta verificación lista de requerimientos Orfeo 6.1 - varias fechas2022, Listado de requerimientos funcionales Orfeo cumplidos,Acta AGN ideam 15092022) y teniendo en cuenta que la nueva versión del aplicativo Orfeo empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 2022, no se asigna avance para estas tareas
|  | T4 | Versionamiento de TRD en el sistema | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T5 (H3T2) | PGD donde se observa procedimientos para clasificación, ordenación, descripción | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | En el informe recibido por parte del Archivo General de la Nación con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022 se da por superada esta tarea.
|  | T6 (H4T1) | Inventarios documentales Archivos de Gestión Centralizado | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 0.332% | Se revisaron las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, evidenciando que se ha venido trabajando en superar el hallazgo; razón por la cual y teniendo en cuenta los documentos revisados (levantamiento de inventarios en excel) se da un avance de 40%, quedando en 0,332% de cumplimiento.
|  | T7 | Procedimiento para el control préstamo de expedientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0.83% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN con radicado 2-2022-2474 de fecha 11 de marzo de 2022.
|  | T8 | Procedimientos que garanticen la implementación de controles para la seguridad, custodia y reserva de la información (ley de transparencia) | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 0.83%
|  | T9 | Registro fotográfico de organización de archivos de gestión. (muestra de rótulos de cajas y carpetas, unidades de conservación, foliación y hoja de control de expedientes) | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | La dependencia no aporto evidencias para esta tarea.
|  | T10 | Muestra de hoja de control y foliación de mínimo 25 expedientes por cada dependencia | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0%
10 | Gestionar los expedientes electrónicos | T1 | Organización de expedientes o archivos electrónicos que se encuentran en Orfeo, de acuerdo con las TRD convalidadas por el AGN | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Una vez revisadas las evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Documental, se observa el acta de la reunión entre el IDEAM y el AGN, y teniendo en cuenta que la nueva versión del aplicativo Orfeo empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 2022, no se asigna avance para estas tareas
|  | T2 | Copia de procedimientos para la creación y gestión de documentos electrónicos | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T3 | Clasificación mediante aplicación de TRD actualizadas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T4 | Conformación de expedientes donde se observe principio de orden original, integridad y descripción | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T5 | Creación de formato único de inventario documental en aplicativo para expedientes conformados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T6 | Creación de hoja de control | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T7 | Estampado foliación electrónica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T8 | Índice electrónico | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
|  | T9 | Firma de índice electrónico, metadatos, integridad con series físicas, vínculo archivístico, | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0%
11 | Numeración y descripción de los actos administrativos | T1 | Actualizar el procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 1.667% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM, según informe AGN, N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022.
|  | T2 | Desarrollar capacitación, divulgación y seguimiento, del procedimiento para la producción, registro y control de actos administrativos Resoluciones | 2020-06-24 | 2020-08-27 | 1.667%
|  | T3 | Hoja de control de la conformación de expedientes de Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1.67%
|  | T4 | Inventario documental en formato FUID Resoluciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1.67%
|  | T5 | Registro fotográfico de organización, muestra de rótulos de caja y carpeta, unidades de conservación, foliación, uso de hoja de control de expedientes. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1.66%
12 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental | T1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 1.19% | Hallazgo Superado por el Archivo General de la Nación - AGN y Oficina de Control Interno IDEAM; según informe AGN N° 1-2022-5604, de fecha 15 de julio de 2022.
|  | T2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del IDEAM | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T3 (H5T5) | Plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo lazo | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 1.19%
|  | T4 | Concepto técnico de aprobación por la instancia asesora AGN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T5 | Acto administrativo de aprobación del SIC por el representante legal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T6 | Registro fotográfico y videos que den cuenta de las instalaciones físicas de los archivos y evidencia del cumplimiento de los planes y programas | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 1.19%
|  | T7 | Planillas de implantación de cada uno de los programas del SIC | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 1.19%

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.