## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A4 | Convenio Interadministrativo de Asociación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM No. 008-12. IP 1: Se presentaron cuatro otro sí. Firmado con plazo ejecución (7) meses. A la fecha lleva 1 año y 7 meses sin cumplimiento del objeto. Se adelantará una indagación preliminar para determinar la existencia o no de un posible daño fiscal. | Incumplimiento declarado al contratista desarrollador de uno de los productos del convenio | Recuperación de los recursos públicos comprometidos con el incumplimiento del contratista. | Continuar con el seguimiento del proceso ejecutivo y requerir declaraciones de medidas cautelares en contra de los ejecutados. | Acciones legales. | 1 | 2022-11-17 | 2023-12-31 | 50 | 100 | H23A4 CGR AUDITORIA No. 034 del 2012, Reabierto Rúa. Of. Jurídica. Se reporta cumplimiento de las actividades propuestas; sin embargo, no se considera la efectividad; toda vez que no se ha logrado la recuperación definitiva de los recursos. Para efectos de Sireci, se coloca la fecha de la vigencia 2023. La OCI, continuará realizando seguimiento a través de la nueva reformulación
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO