## PLANACCIONANUAL
PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | CÓDIGO: E-PI-F010
VERSIÓN: 02
FECHA: 30/06/2017
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2018
VERSIÓN DEL PLAN |  | 2.0
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2018-01-02
DESCRIPTORES DEL PLAN
AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | NUMERO DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | PLAN CUATRIENAL |  | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | [5 empty] | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
[9 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | PRODUCTO
[17 empty] | INVERSIÓN 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | INVERSIÓN PROPIOS 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | INVERSION 2017011000103. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | INVERSIÓN 2017011000128. FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | TOTAL
SECRETARIA GENERAL | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Instituto fortalecido en su infraestructura física. | Instituto fortalecido en su infraestructura física. | 2 | Sedes adecuadas a infraestructura |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 3. Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | 3. Sedes Adecuadas | 1. Realizar las adecuaciones requeridas en sedes operativas. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SECRETARIA GENERAL | COMUNICACIONES | 2 | Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo. | Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo. | 1095 | Videos de pronóstico diario del tiempo producidos. |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 2. Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente | 2. Servicios de comunicación | 2. Realizar productos comunicacionales (videos, notas, entre otros). |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 492527232 | 492527232
SECRETARIA GENERAL | COMUNICACIONES | 2 | Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo. | Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo. | 1 | Actividades de Rendición de cuentas realizados. |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 2. Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente | 2. Servicios de comunicación | 2. Realizar productos comunicacionales (videos, notas, entre otros). |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SECRETARIA GENERAL | TALENTO HUMANO | 3 | Fortalecimiento del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional. | Fortalecimiento del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional. | 1 | Ejecución del Plan Estratégico |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 1. Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | 1. Servicio de gestión de calidad | 4. Realizar la gestion de seguimiento y control a traves de expertos y herramientas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 4 | IDEAM dotado de los bienes y servicios necesarios para que los usuarios accedan a la información que genera la Entidad. | IDEAM dotado de los bienes y servicios necesarios para que los usuarios accedan a la información que genera la Entidad. | 100% | Brindar soporte técnico, jurídico, administrativo y financiero al proyecto de inversión del IDEAM |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 2. Servicios de asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo. | 1. Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo con respectos a los pronosticos especializados. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 150000000 |  |  |  | 150000000
[9 empty] | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 1. Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | 1. Servicio de gestión de calidad | 4. Realizar la gestion de seguimiento y control a traves de expertos y herramientas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 5000000 | 5000000
SECRETARIA GENERAL | ATENCION AL CIUDADANO | 5 | Información entregada y atencion a usuarios internos y externos | Información entregada a usuarios internos y externos para contribuir a la mitigación del riesgo. | 90% | Respuestas entregadas con oportunidad |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 2. Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente | 1. Servicio de atención al ciudadano | 1. Implementar estrategia de atención al ciudadano. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 359531364 | 359531364
OFICINA DE INFORMATICA | OFICINA DE INFORMATICA | 6 | Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación. | Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación. | 20% | Aplicativos probados e implementados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 2. Consolidar y fortalecer el SIA del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, operarlo en articulación con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales y demás entidades del SINA |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1790000000 |  |  |  | 1790000000
OFICINA DE INFORMATICA | OFICINA DE INFORMATICA | 7 | Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación. | Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación. | 25% | Aplicativos probados e implementados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 3. Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | 1. Servicios de información para la gestión administrativa | 1. Adquirir Hardware y Software para la gestión y fortalecimiento de la capacidad instiutucional. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 145200000 | 145200000
[9 empty] | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 3. Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | 1. Servicios de información para la gestión administrativa | 3. Adecuar centros de cómputo y gestionar los servicios necesarios para garantizar la operatividad de los aplicativos. | [8 empty] | 0
[9 empty] | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 3. Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | 1. Servicios de información para la gestión administrativa | 3. Adecuar centros de cómputo y gestionar los servicios necesarios para garantizar la operatividad de los aplicativos. | [8 empty] | 0
[9 empty] | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 3. Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | 1. Servicios de información para la gestión administrativa | 2. Actualizar y operar los portales de la Entidad. | [8 empty] | 0
[9 empty] | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 2. Consolidar y fortalecer el SIA del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, operarlo en articulación con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales y demás entidades del SINA |  |  |  |  | 700230700 |  |  |  | 700230700
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 11 | Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. | Pronósticos del tiempo y productos desarrollados a partir del modelo del centro europeo. | 100% | Pronósticos elaborados. | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 3. Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3154805137 |  |  |  | 3312805137
[12 empty] | 4. Obtener la licencia del Modelo del Centro Europeo. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 158000000
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 11 | Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. | Seguimiento a las condiciones meteorológicas extremas dadas por la probable ocurrencia de tormentas eléctricas. | 100% | Boletines elaborados en los que se incluye información sobre descargas eléctricas. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 3. Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 11 | Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas. | Gestión para la implementación de radar meteorológico para el monitoreo y seguimiento de las lluvias en tiempo real. | 2 | Informes de gestión adelantados |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 3. Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 12 | Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. | Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD. | 100% | Boletines elaborados con estándares y calidad de datos. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 300000000 |  |  | 300000000
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 12 | Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. | Pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD. | 100% | Entidades asesoradas del SINA y SNGRD. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 2. Servicios de asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo. | 1. Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo con respectos a los pronosticos especializados. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS | 12 | Integrar al SNGRD la información necesaria y adecuada para la toma de decisiones. | Pronósticos especializados a sectores productivos. | 100% | Boletines elaborados de pronósticos emitidos a sectores especializados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 3. Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 13 | Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad (incluyendo SGI, Planeacion y MIPG 2.0) | Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de la Entidad (incluyendo SGI, Planeacion y MIPG 2.0) | 4 | Informes de mantenimiento al SGI |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 1. Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | 1. Servicio de gestión de calidad | 1. Certificar a la Entidad en normas internacionales. 2. Mantener el sistema gestion integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013 y OSHAS 18001). 3. Desarrollar planes estrategicos que permitan identificar estrategias a fin de cumplir la misionalidad del instituto. 4. Realizar la gestion de seguimiento y control a traves de expertos y herramientas |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 296970000 | 296970000
OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 14 | Gestionar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018) | Gestionar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC 2018) | 1 | Plan consolidado (informe) |  |  | 2017011000128 FORTALECER LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS MISIONALES | 1. Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | 1. Servicio de gestión de calidad | 2. Mantener el sistema gestion integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013 y OSHAS 18001). |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 76992500 | 76992500
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 15 | Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques | Mapa nacional de cobertura boscosa, mapa de cambio de la cobertura boscosa, alertas nacionales de deforestación. | 4 | Mapas elaborados y divulgados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 6. Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | 5. Ajustar y mantener el sistema de monitoreo de bosques y carbono. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1655075551 | 8668213 |  | 7118648 | 1670862412
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 15 | Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques | Inventario Forestal Nacional implementado gradualmente. | 20% | Implementación gradual del Inventario Forestal Nacional. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 6. Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | 4. Continuar con la Implementación y actualización del Inventario Forestal Nacional (IFN), el cual está articulado con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) para el MRV (monitoreo, reporte y verificación) del País. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 500000000 |  |  |  | 500000000
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 16 | Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras | Productos temáticos generados | 2 | Numero de productos temáticos generados |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 6. Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | 7. Fortalecer el monitoreo y seguimiento de los suelos de la Nación especialmente en lo referente al establecimiento de la línea base de degradación por desertificación y pérdida de carbono, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 55286297 |  |  |  | 55286297
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 16 | Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras (Glaciares) | Actualización de información y programa para pronostico de amenaza por deslizamientos | 1 | Programa elaborado para pronostico de amenaza por deslizamientos. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 6. Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | 6. Realizar el monitoreo de los glaciares de Colombia. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50000000 |  |  |  | 50000000
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 17 | Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos | Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los ecosistemas continentales, y sus servicios ecosistémicos. | 1 | Productos temáticos generados como insumo para consolidar el programa de monitoreo de ecosistemas |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 6. Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | 1. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas que forman el patrimonio ambiental de Colombia. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 258651840 |  |  |  | 258651840
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 18 | Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam | SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones. | 50 | # Capas oficializadas y cargadas en el portal geográfico del IDEAM |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 2. Consolidar y fortalecer el SIA del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, operarlo en articulación con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales y demás entidades del SINA |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 570985160 |  |  |  | 570985160
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 18 | Fortalecer el SIAC / el SIA del Ideam | SIAC fortalecido y permitiendo el acceso y uso de la información ambiental generada por el SINA para los procesos de toma de decisiones. | 2 | Subsistemas interoperando en el marco de SIAC. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 2. Consolidar y fortalecer el SIA del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, operarlo en articulación con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales y demás entidades del SINA |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 19 | Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA). | Estudio Nacional del agua 2018. | 1 | Documento elaborado y publicado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 2. Generar reportes de la información hidrológica e hidrogeológica sobre cantidad y calidad del agua. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 785674201 |  |  |  | 785674201
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 19 | Elaborar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA). | Oferta, Hidrodinámica, dinámica de sedimentación, demanda, calidad del agua y riesgos asociados al agua caracterizados en dos áreas hidrográficas. | 2 | Documentos con avances y productos temáticos en áreas hidrográficas seleccionadas. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 2. Generar reportes de la información hidrológica e hidrogeológica sobre cantidad y calidad del agua. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Información hidrológica actualizada en variables de nivel, caudal, sedimentos y calidad del agua y protocolo del agua. | 100% | Estadísticas actualizadas año a año de variables hidrológicas de cantidad y calidad. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 1. Generación de insumos Técnicos para monitoreo hidrologico. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1117001152 | 615000000 |  | 66000000 | 1798001152
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Consolidar información de la red y el programa nacional de aguas subterraneas. | 1 | Reporte anual elaborado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 2. Generar reportes de la información hidrológica e hidrogeológica sobre cantidad y calidad del agua. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Acreditación del laboratorio de calidad ambiental. | 1 | Documento con avances en proceso de acreditación. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 5. Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 2. Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad ambiental. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 400000000 |  |  |  | 400000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Documentos con elemenos de análisis para planear la implementación de un sistema de alertas tempranas de calidad de agua | 1 | Documento elaborado |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 1. Generación de insumos Técnicos para monitoreo hidrologico. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Monitoreo nacional de la calidad del agua. | 2 | Documento con análisis fisicoquímicos y bioindicación de calidad del agua del IDEAM. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 1. Generación de insumos Técnicos para monitoreo hidrologico. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 20 | Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. | Consolidar información de la red de monitoreo de calidad del agua. | 1 | Reporte anual consolidado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 3. Servicio de monitoreo hidrológico | 1. Generación de insumos Técnicos para monitoreo hidrologico. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 21 | Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. | Mapas de crecientes subitas en dos departamentos. | 2 | Mapas elaborados y divulgados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 4. Servicio de modelación hidrodinámica | 1. Realizar modelación orientada a pronosticos hidrologicos en el Centro Nacional de Modelación. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 515000000 | 267000000 |  |  | 782000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 21 | Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. | Insumos técnicos para modelación hidrometeorológica. | 1 | Documento con insumos técnicos desarrollados para modelación. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 4. Servicio de modelación hidrodinámica | 1. Realizar modelación orientada a pronosticos hidrologicos en el Centro Nacional de Modelación. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 21 | Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. | Componente hidrológico del sistema de alertas tempranas del IDEAM fortalecido. | 2 | Modelos integrados FEWS. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 4. Servicio de modelación hidrodinámica | 1. Realizar modelación orientada a pronosticos hidrologicos en el Centro Nacional de Modelación. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 21 | Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica. | Implemnetación del plan estratégico del centro nacional de modelación. | 1 | Reporte anual de actividades del centro nacional de modelación. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 4. Servicio de modelación hidrodinámica | 1. Realizar modelación orientada a pronosticos hidrologicos en el Centro Nacional de Modelación. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 22 | Consolidar el SIRH | Nodos regionales del SIRH implementados. | 2 | Nodos regionales del SIRH operando. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 3. Fortalecer el SIRH (Sistema de Información de Recurso Hídrico) y operarlo en articulación con las autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 64000000 |  |  |  | 64000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 22 | Consolidar el SIRH | Capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades regionales para la gestión de información asociada al agua. | 5 | Capacitaciones realizadas y evaluadas. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 3. Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | 3. Fortalecer el SIRH (Sistema de Información de Recurso Hídrico) y operarlo en articulación con las autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 23 | Formular una agenda de investigación ambiental integrada al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) | Plan de investigación del IDEAM formulado e implementado. | 5% | Plan de investigación implementado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 1. Analizar datos o insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12000000 |  |  |  | 12000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | 24 | Proyecto Fonam Choco - Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento de Chocó | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  |  | 2017011000103. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | [7 empty] | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | PLANEACION OPERATIVA | 25 | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | 430 | Estaciones actualizadas tecnológicamente. | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2. Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | 2. Operar, mantener la red de estaciones. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6572449828 |  |  |  | 6572449828
[9 empty] | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2. Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | 1. Adquirir, construir y/o adecuar estaciones automáticas. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 463000000 |  |  | 463000000
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | PLANEACION OPERATIVA | 25 | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | 5 | Estaciones sinópticas automatizadas. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2. Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | 2. Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | PLANEACION OPERATIVA | 25 | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | 10 | Estaciones meteorológicas reubicadas. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2. Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | 2. Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA | PLANEACION OPERATIVA | 25 | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | Datos hidrometeorológicos capturados, procesados y validados. | 30% | Laboratorio de calibración implementado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2. Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | 2. Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 26 | Gestión para la investigación y producción de información | Publicaciones periódicas: Informe del estado del ambiente y de los recursos naturales, calidad del aire, RESPEL, PCB y RUA Manufacturero. | 5 | Documentos de investigación publicados. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 1. Analizar datos o insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 168000000 |  |  | 168000000
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 26 | Gestión para la investigación y producción de información | Documento de Análisis y oientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales Mapas de conflictos ambientales por región (Amazonía, Orinoquía, Pacífico) | 3 | Documento de Análisis y oientaciones para zonificación por regiones y conflictos ambientales Mapas de conflicto de uso de los recursos naturales por región |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 2. Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 27 | Servicios en acreditación y autorización | Laboratorios acreditados y/o Autorizados | 224 | Laboratorios acreditados y/o Autorizados |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 3. Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | 1. Servicio de acreditación de laboratorios y organizaciones | 1. Realizar las visitas de evaluación para generar informes y actos administrativos relacionados con la autorización y acreditación del laboratorio. |  | Laboratorios acreditados y/o Autorizados | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2307331787 |  |  | 2307331787
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 28 | Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables | Registro de información en los subsistemas SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RUM. | 12000 | Registros anuales, activos con seguimiento y reportes. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 7. Servicios de administración de Registro de establecimientos | 1. Administrar los sistemas de información para RUA, RESPEL, PCB, RETC Y RUM. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 250000000 | 70000000 |  |  | 320000000
|  |  | Adquisición de equipos de monitoreo (Buenaventura) |  |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 2. Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 750000000 |  |  |  | 750000000
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 28 | Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables | Boletines | 4 | Boletines producidos con estándares y calidad de datos. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 2. Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SUBDIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 28 | Producción de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales renovables | Lineamientos - Protocolos - Orientaciones Sectoriales y Regionales para la gestion de la información para la adaptación y la mitigación del cambio climático | 2 | Documentos con Lineamientos, Protocolos y orientaciones para la gestion de la información para la adaptación y mitigación del cambio climático en los ámbitos sectorial y regional. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 2. Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | 1. Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | 2. Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 29 | Generar información climática para la planificación eficiente en sectores. | Apoyar en la generación de servicios climáticos para las esferas priorizadas de agricultura, energía y salud - Servicios climáticos a los diferentes sectores productivos (hidrocarburos, minería, vivienda, transporte, agropecuario, salud) y consolidar información especializada por sector. | 24 | Boletines producidos con estándares y calidad de datos. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 400000000 |  |  |  | 400000000
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 30 | Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial. | Aeropuertos con Reportes entregados a OACI y OMM de meteorología a la aeronavegación a nivel nacional e internacional. | 27 | Aeropuertos con reportes entregados con estándares y calidad de datos |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 30 | Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial. | Generar metodologías de análisis estadístico robusto para generar cálculos de extremos para precipitación y temperatura del aire en la escala mensual | 1 | Nota Técnica |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 70000000 |  |  |  | 70000000
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Desarrollar e implementar la metodología para la homegenización y complementación de datos meteorológicos | 1 | Bases de datos homogenizada y complementada |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1086000000 |  |  |  | 1086000000
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Adquirir e implementar un software para el análisis de bandas hidro-meteorológicas | 1 | Software implementado |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Realizar el control de calidad de las variables meteorológicas (dhime) en forma histórica (2017 hacia atrás, 2018 hacia adelante responsabilidad de las áreas operativas) | 1 | Base de datos con control de calidad |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Socializar, ajustar y alistar la implementación del protocolo de gestión de datos vr. 0 | 1 | Documento |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Desarrollar e implementar la metodología para la correlación de datos meteorológicos | 1 | Documento |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Analizar datos o insumos técnicos para la atención de pqrs y generación de certificaciones | 80% de acuerdo con las solicitudes | Certificaciones |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 48763636 | 48763636
SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | SUBDIRECCION DE METEOROLOGIA | 31 | Construir escenarios de cambio climático nacional y regional. | Estudio sobre la sequia en Colombia | 50% | Documento de investigación elaborado. |  |  | 2017011000189 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL | 1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | 1. Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | 2. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN Y FUENTE DE RECURSOS | [16 empty] | 21065159866 | 4199000000 | 2000000000 | 1498103380 | 28762263246
Note on R17: Planeacion Ideam: tiquetes OSPA, REDES, Meteorologia y Planeacion.
Note on R18: Planeacion Ideam: tiquetes OSPA, REDES, Meteorologia y Planeacion.
Note on R21: Planeacion Ideam: traslado de 7 a 8. 20181040001193 PENDIENTE VERIFICAR 134MILLONES
Note on N26: Planeacion Ideam: Trasladado a Secretaria General $50KK
Note on R39: Planeacion Ideam: memo 20185000000363 20185000000463
Note on R40: Planeacion Ideam: memo 20185000000363 20185000000463
Note on S50: Juan C.A. Lobo: Pasados 168 a estudios 70 a estudios UNAL 150 acreditacion
Note on S63: Juan C.A. Lobo: Reintegro para estudios aire, respel y pcb