## SPI Seg Proy Misional
FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SPI - MISIONAL
Producto del Catalogo | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO | AVANCE META INDICADOR
|  | Vigencia 2018 | Avance abril 2018 | OBSERVACIONES
Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Boletines de datos climáticos elaborados | 730 | 243 | Se ha elaborado los boletines de datos climáticos
Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Estaciones de monitoreo operando de forma continua | 2621 | 2621 | Las estaciones de monitoreo operan de forma continua
Servicio de monitoreo hidrológico | Reporte actualizado de operación y mantenimiento de la red hidrológica | 12 | 4 | Se viene dando cumplimiento oportuno de manera mensual a las actividades que conllevan al alcance de esta meta.
| Reporte actualizado de monitoreo de aguas subterraneas en el SIRH | 2 | 0.6 | Se cuenta con un avance del 30% sobre las captaciones que deben reportanse en la vigencia. Se tiene previsto generar el reporte semestral a mediados del mes de junio.
| Informe anual con resultados de la campaña de monitoreo de calidad del agua | 1 | 0 | En el año 2018 se tiene previsto realizar la campaña de monitoreo en el segundo semestre.
Servicio de modelación hidrodinámica | Modelos integrados a la plataforma de pronosticos FEWS | 4 | 0.3 | A abril 30 de tiene la implementacion del modelo de Regresion Multiple en el rio Meta para pronosticar niveles en Puente Lleras y la Hermosa en la plataforma FEWS COLOMBIA, con un horizonte de pronostico de 3 dias. 0.30 de avance
| mapas de inundación | 2 | 0.3 | Se realizo la modelacion hidraulica para varios periodos de retorno. Se esta ajustando la cartografia base para la generacion de los mapas.
Laboratorio de calidad ambiental acreditado | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | 0.25 | 0.05 | Se avanza en un 0.05, en respuesta a la necesidad de adquisicion de algunos equipos, se avanza con el proceso de compra de los mismos para la puesta en marcha del Laboratorio en la nueva instalacion.
| Documento de buenas prácticas de laboratorio (BPL) implementado | 0.25 | 0.05 | Se avanza en un 0.05 actulizando la documentacion del sistema de gestion de calidad, las tecnicas analiticas y manteniendo las buenas practicas de laboratorio.
Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Reporte de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas Elaborado | 2 | 1 | *Oficialización del Mapa de ecosistemas continentales, marinos y costeros de Colombia, herramienta del monitoreo y seguimiento de los ecosistemas colombianos. * Contacto con I. Humboldt y CONDESAN para generar conjuntamente una propuesta de estrategia de monitoreo de ecosistemas alto andinos. * Establecimiento de mesa técnica para realizar análisis temáticos relacionados con Ecosistemas Secos y para generar propuesta técnica y financiera para la generación de la cartografía oficial de Ecosistemas Secos de Colombia.
| Documento de reporte de datos, información y aplicaciones del Cubo de datos actualizado | 2 | 0.6 | Avance de 30%* Se ha avanzado en la ingesta o carga de imágenes Landsat 7 y Landsat 8 de 2017 y primer trimestre de 2018. Igualmente se ha avanzado en los archivos de configuración de ingesta para Sentinel 1 y Sentinel 2. * Se instaló versión desacoplada del Cubo de Datos basada en escalamiento horizontal para optimización de tiempos de procesamiento. * Se ha avanzado en ajustes de usabilidad del Portal Web relacionados con los menú superiores y descarga de archivos. * Se ha avanzado en la implementación del algoritmo Random Forest como base para la clasificación del Mapa de Palma de Aceite de nivel Nacional.
| Cubo de datos actualizado | 1 | 0.3
| Informe de Monitoreo de bosques y carbono Elaborado | 2 | 0.52 | Avance del 26% Establecimiento de 35 conglomerados a nivel nacional, de los cuales, 3 se establecieron en el Caribe y 32 en la Amazonia Colombiana
| Boletines de alertas tempranas de deforestación emitidos | 2 | 1 | Generación de el treceavo boletín de alertas tempranas de deforestación correspondiente al cuarto trimestre de 2017 (octubre-Diciembre de 2017)
| Informe de monitoreo de la dinámica de los glaciares de Colombia Elaborado | 2 | 0.6 | * Actualización de los datos de los indicadores del monitoreo glaciar. *Elaboración de informe para el MADS sobre el estado de los glaciares nacionales. * Realización de 5 monitoreos en campo para obtener la información base para los informes 2018.
| Informe del estado de la degradación de los suelos Elaborado | 2 | 1 | *Mapa de zonificación de la degradación de los suelos por salinización escala 1:100.000, entregado al país y oficializado. * Participación en mesas de trabajo con MADS, Cancillería y otras entidades para generación del VI Informe de pais ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)
| Informe del estado de la estabilidad de las tierras Elaborado | 2 | 1 | *4 Boletines mensuales de pronóstico de la amenaza por deslizamientos y proyeccion de la humedad de los suelos como insumo al boletin de predicción climatica del IDEAM. *Establecimiento de comunicación con la NASA y UNAL Sede Medellín, para gestionar cooperación en la generación de conocimiento para el pronóstico de la amenaza por deslizamientos generados por lluvias.
Servicios de administración de Registro de establecimientos | Informe con el inventario de registros elaborado | 3 | 0 | El informe de inventario de registros elaborados se enucentra en proceso de elaboración
Servicio de acreditación de laboratorios y organizaciones | Laboratorios y organizaciones acreditadas | 200 | 219 | Laboratorios atendidos por Acreditación

## SPI Seg Proy Fortalecimiento
FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SPI - FORTALECIMIENTO
Producto del Catalogo | Indicador de Producto | META INDICADOR DE PRODUCTO | AVANCE META INDICADOR
|  | Vigencia 2018 | Avance abril 2018
Servicio de gestión de calidad | Porcentaje de peticiones | 100% | 33%
Servicio de atención al ciudadano | Número de ciudadanos | 25000 | 3745
Servicios de comunicación | Número de productos comunicacionales | 12 | 4
Servicios de información para la gestión administrativa | Usuarios del Sistema | 470 | 470
| Disponibilidad del Servicio de información para la gestión administrativa - horas | 105120 | 35040
| Reportes generados | 12 | 4