## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 121
| Fecha | 2020-06-23
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Mayor valor pagado en el Contrato No. 389 de 2016, en atención a que algunas de las cotizaciones presentadas arrojaron valores muy diferentes y no se aplicó ningún método estadístico o realizó el descarte de las que presentaban un valor muy alto o muy bajo, para que no se afectara el promedio para el cálculo del valor del contrato | Según el documento de hallazgo, el ente de control no comparte la fórmula aplicada para el estudio de mercado al aplicar promedio a todas las cotizaciones recibidas. | Ajuste del Manual de Contratación de la Entidad | Realizar el ajuste al Manual de Contratación en el sentido de instruir sobre el manejo de datos atipicos en los valores de las cotizaciones recibidas para el estudio de mercado y las fórmulas que pueden aplicarse para el analisis de los valores y capacitar a los Jefes de las dependencias del IDEAM y sus delegados . | 1. Ajuste del Manural de Contratación de la Entidad. 2. Capacitiar a los jefes de las dependencias y delegados sobre el Manual de Contratación, especialmente lo relacionado con la etapa de planeación y pre-contractual | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Modificaciones en la entrada de equipos suministrados al almacén del IDEAM, en razón a que los certificados de entrada de elementos objeto del Contrato No. 278 de 2017, no se encontrarón en el expediente. | Debilidades en la supervisión del contrato. | Ajuste del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad y socializarlo. Así mismo recordar las obligaciones de los supervisores a través de circular y capacitaciones | 1. Ajustar el Manual e incluir la obligación del supervisor de aprobación de facturas, siempre que obre el certificado de ingreso al almacén 2. Realizar en el semestre una capacitación a los supervisores 3. Elaborar una Circular para funcionarios y contratistas que ejerzan supervisión o apoyo 4. Verificar el ingreso de documentos, sobre muestra del 10% de contratos suscritos en 2019 | 1. Ajuste del Manual de Supervisión e Interventoría. 2. Capacitación en el semestre 3. Expedición de Circular 4.Verificación documental en el expediente | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26
FINAL-MEPJ
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO